|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **C:\Users\agatan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WMIEJW86\PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg** |
| **„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez jednostkę centralną KSOW Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**  **Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020** | | | | |

Załącznik do uchwały nr 64 grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE DWULETNIE**

**Z REALIZACJI PLANU OPERACYJNEGO KSOW   
NA LATA 2020 - 2021**

**Warszawa, 28 marca 2022 r.**

**Podsumowanie realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021**

1. **Plan operacyjny 2020-2021**

Dwuletni plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 (dalej: PO 2020-2021) został przyjęty do realizacji przez grupę roboczą ds. KSOW uchwałą nr 50 z dnia 2 czerwca 2020 r. W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. plan operacyjny był sześciokrotnie zmieniany uchwałami GR ds. KSOW:

* Uchwała nr 51 z 10 lipca 2020 r.
* Uchwała nr 53 z 1 października 2020 r.
* Uchwała nr 54 z 30 grudnia 2020 r.
* Uchwała nr 55 z 22 kwietnia 2021 r.
* Uchwała nr 59 z 27 lipca 2021 r.
* Uchwała nr 61 z 8 grudnia 2021 r.

Duży wpływ na realizację PO 2020-2021 miała epidemia SARS-Cov-2. Przez okres dwóch lat zrezygnowano z realizacji 117 operacji partnerów KSOW i 190 operacji własnych jednostek wsparcia sieci (JWS). W miejsce operacji, które w głównej mierze dotyczyły wyjazdów studyjnych i imprez masowych, wprowadzano nowe operacje możliwe do realizacji   
w warunkach ograniczeń sanitarnych. W przypadku operacji własnych JWS zmiany były możliwe, natomiast w przypadku operacji partnerów KSOW przyjmowano do realizacji kolejne operacje z list rezerwowych.

Drugą istotną zmianą była rezygnacja z przeprowadzania konkursów dla działania   
5 *Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach Działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy* realizowanego przez ośrodki doradztwa rolniczego. W związku z zaistniałą sytuacją, środki finansowe pierwotnie przewidziane w ramach ww. działania zostały przesunięte na realizację operacji własnych w 2020 r. przez ośrodki doradztwa rolniczego.

Ostatnie ważne zmiany w okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone w konkursie dla partnerów KSOW nr 4/2020. Dzięki nim umożliwiono składanie wniosków przez partnerów KSOW na operacje dwuletnie realizowane na poziomie krajowym.

Tabela 1. Plan Operacyjny KSOW na lata 2020-2021 (stan na 31 grudnia 2021 r.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Liczba operacji** | **Kwota** | **Udział procentowy** |
| **Operacje partnerów KSOW** | 563 | 27 292 668,11 | 34,81% |
| **Plan komunikacyjny** | 162 | 9 855 568,51 | 12,57% |
| **Pozostałe działania** | 634 | 41 282 612,02[[1]](#footnote-1) | 52,62% |
| **Razem** | 1359 | 78 430 848,64 | 100,00% |

1. **Przebieg realizacji działań KSOW w ujęciu finansowym i ilościowym**

Szczegółowe dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach PO 2020-2021 przedstawiono w załączniku do niniejszego sprawozdania – plik „przebieg realizacji PO2020-2021.xlsx”.

W tabeli 2 przedstawiono zbiorcze zestawienie wydatków poszczególnych jednostek wsparcia sieci w podziale na operacje własne i partnerów KSOW.

Łącznie w okresie objętym sprawozdaniem (lata 2020 i 2021) zrealizowano 1287 operacji na kwotę 67 386 195,59 zł. W porównaniu do planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (dalej: PO 2018-2019), liczba zrealizowanych operacji zmniejszyła się o 62 operacje, zaś wydatkowana kwota zwiększyła się o prawie 4,2 mln zł (wzrost o 6,55%).

W przypadku operacji zrealizowanych przez partnerów KSOW widać wyraźny wpływ pandemii. Partnerzy często rezygnowali z realizacji operacji (głównie z wyjazdów studyjnych i imprez masowych). W porównaniu do PO 2018-2019, liczba zrealizowanych operacji zmniejszyła się do 536 operacji (o 100 mniej), a wydatkowana kwota do 25 171 490,83 zł (zmniejszenie o 5 102 984,41 zł, czyli 20,2%).

W przypadku operacji zrealizowanych przez jednostki wsparcia sieci nie widać większego wpływu pandemii. Wprawdzie z niektórych operacji również zrezygnowano, to w porównaniu do PO 2018-2019 nastąpiły znaczące wzrosty. Zrealizowano 751 operacji (wzrost o 38 operacji) na kwotę 42 214 704,76 zł (wzrost o 9 248 484,18, czyli o 28%). Głównie przyczynił się do tego wzrost ilości operacji zrealizowanych w ramach SIR.

Tabela 2. Wydatki poniesione w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka wdrażająca** | **Operacje własne** | | **Operacje partnerów** | |
| **Liczba** | **Kwota** | **Liczba** | **Kwota** |
| **Dolnośląska JR** | 22 | 507 269,63 | 13 | 719 094,12 |
| **Kujawsko-pomorska JR** | 26 | 592 980,11 | 19 | 801 834,78 |
| **Lubelska JR** | 22 | 1 321 307,61 | 33 | 1 059 436,84 |
| **Lubuska JR** | 21 | 467 563,04 | 32 | 654 244,41 |
| **Łódzka JR** | 15 | 616 102,24 | 16 | 802 364,07 |
| **Małopolska JR** | 6 | 72 515,15 | 35 | 2 166 762,43 |
| **Mazowiecka JR** | 28 | 1 968 568,48 | 52 | 2 049 073,71 |
| **Opolska JR** | 15 | 456 870,89 | 21 | 539 309,56 |
| **Podkarpacka JR** | 25 | 1 247 222,57 | 45 | 2 077 533,76 |
| **Podlaska JR** | 24 | 495 990,15 | 26 | 1 008 862,90 |
| **Pomorska JR** | 19 | 556 397,67 | 29 | 1 074 144,55 |
| **Śląska JR** | 8 | 291 473,99 | 21 | 635 995,17 |
| **Świętokrzyska JR** | 12 | 370 428,40 | 29 | 978 521,33 |
| **Warmińsko-mazurska JR** | 15 | 579 156,42 | 39 | 2 155 008,48 |
| **Wielkopolska JR** | 20 | 772 414,28 | 61 | 1 641 086,86 |
| **Zachodniopomorska JR** | 20 | 418 255,79 | 31 | 665 708,03 |
| **Instytucja Zarządzająca** | 35 | 9 113 239,21 | 0 | 0,00 |
| **Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa** | 6 | 1 703 610,00 | 0 | 0,00 |
| **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa** | 1 | 268 162,90 | 0 | 0,00 |
| **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (JC)** | 22 | 3 132 273,20 | 34 | 6 142 509,83 |
| **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (SIR)** | 30 | 2 080 638,76 | 0 | 0,00 |
| **Dolnośląski ODR** | 47 | 1 381 506,60 | 0 | 0,00 |
| **Kujawsko-pomorski ODR** | 12 | 1 019 497,57 | 0 | 0,00 |
| **Lubelski ODR** | 34 | 927 505,40 | 0 | 0,00 |
| **Lubuski ODR** | 24 | 799 930,41 | 0 | 0,00 |
| **Łódzki ODR** | 18 | 634 714,27 | 0 | 0,00 |
| **Małopolski ODR** | 11 | 830 384,49 | 0 | 0,00 |
| **Mazowiecki ODR** | 33 | 1 184 199,22 | 0 | 0,00 |
| **Opolski ODR** | 41 | 848 641,05 | 0 | 0,00 |
| **Podkarpacki ODR** | 14 | 1 300 194,13 | 0 | 0,00 |
| **Podlaski ODR** | 24 | 709 681,62 | 0 | 0,00 |
| **Pomorski ODR** | 19 | 943 397,31 | 0 | 0,00 |
| **Śląski ODR** | 18 | 739 845,47 | 0 | 0,00 |
| **Świętokrzyski ODR** | 17 | 608 222,15 | 0 | 0,00 |
| **Warmińsko-mazurski ODR** | 11 | 1 102 115,26 | 0 | 0,00 |
| **Wielkopolski ODR** | 17 | 1 268 435,32 | 0 | 0,00 |
| **Zachodniopomorski ODR** | 19 | 883 994,00 | 0 | 0,00 |
| **RAZEM** | 751 | 42 214 704,76 | 536 | 25 171 490,83 |

W tabeli 3, a także wykresach 1 i 2 przedstawiono wykorzystanie środków w podziale na działania KSOW.

W PO 2020-2021 nie zrealizowano żadnej operacji w ramach działania 1 *Rozpowszechnianie informacji na temat wyników monitoringu i oceny realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020*, natomiast w ramach działania 7 *Współpraca z Europejską Siecią na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich* zrealizowano tylko dwie operacje. Zadania określone w ww. działaniach realizowane są ze środków przeznaczonych na funkcjonowanie KSOW przez MRiRW oraz CDR (JC), przy czym działanie 1 jest realizowane głównie za pomocą stron internetowych i nie wygenerowało kosztów.

W przypadku operacji własnych, najwięcej środków wydatkowano na operacje zrealizowane w działaniu 2 *Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich*, 15 422 987,86 zł co stanowi ponad 36% wszystkich środków wydatkowanych na operacje własne jednostek wsparcia sieci. Jest to znaczny wzrost w porównaniu z PO 2018-2019. W poprzednim planie operacyjnym działanie 2 stanowiło niewiele ponad 15% wszystkich środków.

Tabela 3. Wykorzystanie środków w ramach PO 2020-2021 w podziale na działania KSOW

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr działania** | **Działanie** | **Liczba operacji** | **Kwota operacji** |
| **1** | Rozpowszechnianie informacji na temat wyników monitoringu i oceny realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 | 0 | 0,00 |
| **2** | Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców  i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich | 337 | 15 422 987,86 |
| **3** | Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu | 61 | 3 173 343,67 |
| **4** | Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej | 49 | 2 423 390,64 |
| **5** | Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy  w ramach Działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy | 55 | 1 929 173,37 |
| **6** | Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju | 278 | 18 881 811,58 |
| **7** | Współpraca z Europejską Siecią na Rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich | 2 | 87 945,00 |
| **8** | Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 | 141 | 8 668 899,45 |
| **9** | Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji | 69 | 4 019 375,89 |
| **10** | Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju  i za granicą | 44 | 2 374 351,39 |
| **11** | Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu,  w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie | 93 | 3 362 512,28 |
| **12** | Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich | 15 | 1 340 341,92 |
| **13** | Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich | 143 | 5 702 062,54 |
| **RAZEM** | | 1287 | 67 386 195,59 |

Ze względu na poziom wydatkowanych środków w ramach operacji własnych należy wymienić działanie 8 *Plan komunikacyjny PROW 2014-2020* – 20,54% oraz działanie 6 *Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju* – 15,18%. Udział każdego z pozostałych działań nie przekracza 6%.

Procentowy udział działań podstawowych KSOW (działania 1-9) wynosi 87,31% wszystkich środków wydatkowanych przez jednostki wsparcia sieci w ramach operacji własnych.

W operacjach zrealizowanych przez partnerów KSOW zdecydowanym liderem okazało się działanie 6, w ramach którego wydatkowano prawie 50% wszystkich środków poniesionych w operacjach partnerskich. Następne w kolejności są działania: 13 *Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich* i 11 *Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie* stanowiące odpowiednio 13,74% i 10,25% wszystkich środków.

Podobnie jak w przypadku poprzednich planów operacyjnych najmniejszym zainteresowaniem partnerów cieszyły się dwa działania służące zbieraniu przykładów „dobrych praktyk”, czyli działania: 12 *Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich* oraz 3 *Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu* (odpowiednio 1,87 % i 3,50 %).

Wydatki poniesione przez partnerów KSOW na działania podstawowe (działania 1-9) stanowią 70,51% wszystkich wydatkowanych przez nich środków.

Wykres 2. Procentowe wykorzystanie środków na operacje partnerów KSOW w ramach   
PO 2020-2021 w podziale na działania KSOW

**Konkursy dla partnerów KSOW w ramach PO 2020-2021**

W okresie sprawozdawczym zostały ogłoszone dwa konkursy dla partnerów KSOW, konkurs 4/2020 i konkurs 5/2021. Ze względu na fakt, że konkurs 4/2020 na poziomie centralnym dopuścił realizację operacji dwuletnich, konkurs 5/2021 obejmował wyłącznie jednostki regionalne.

Limit środków przeznaczonych na ww. konkursy wynosił 55 842 000,00 zł. W ramach obydwu konkursów wpłynęło 1190 wniosków o wybór operacji na łączną kwotę 79 473 735,56 zł. Kwoty złożonych wniosków w przypadku:

1. jednostki centralnej nie przekraczały założonego limitu;
2. jednostek regionalnych znacznie przekraczały założone limity (od 128% do 293%).

Ostatecznie partnerzy zrealizowali 536 operacji na kwotę 25 171 490,83 zł, co stanowiło 45,08% środków przeznaczonych na konkursy (w PO 2018-2019 było to 63,59%).

Stosunkowo niskie wykorzystanie w dużej mierze wynika ze stanu pandemii, w wyniku którego partnerzy rezygnowali z realizacji części operacji.

Wykres 3. Kwoty złożonych wniosków o wybór operacji oraz kwoty zrefundowane partnerom KSOW w stosunku do limitów środków przeznaczonych na realizację operacji partnerskich (100%) (Jednostki regionalne, Instytucja Zarządzająca i Jednostka Centralna)

Na wykresie 4 przedstawiono procentowy stosunek kwoty złożonych wniosków o wybór operacji oraz kwoty zrealizowanych operacji w podziale na działania KSOW do limitów środków przeznaczonych na realizację operacji partnerskich (100%).

Największym zainteresowaniem wśród partnerów cieszyły się: działanie 13 *Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich* i działanie 6 *Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana   
i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju*, na które złożono wnioski przekraczające 200% założonego limitu na te działania. W liczbach rzeczywistych działanie 13 to 227 złożonych wniosków na kwotę 10 484 331,28 zł, a działanie 6 to 504 wnioski na kwotę 41 725 891,18 zł. Oba te działania stanowią ponad 61% wszystkich złożonych wniosków.

Wykres 4. Kwoty złożonych wniosków o wybór operacji oraz kwoty zrefundowane partnerom KSOW   
w stosunku do limitów środków przeznaczonych na realizację operacji partnerskich (100%) w podziale na działania KSOW

Najmniejszy zainteresowaniem wśród partnerów są działania: 12 *Identyfikacja, gromadzenie   
i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich* i 3 *Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu*, czyli działania związane z gromadzeniem i upowszechnianiem przykładów dobrych praktyk. W działaniu 12 złożono 16 wniosków o przyznanie dofinansowania a w działaniu 3 – 43 wnioski.

**Przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego 2020-2021**

Poszczególne jednostki wsparcia sieci w ramach złożonych sprawozdań dwuletnich z planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 zgłosiły 55 operacji zrealizowanych przez partnerów KSOW i 78 operacji własnych jako projekty zasługujące na wyróżnienie. Zestawienie zgłoszonych operacji przedstawiono w Tabeli 4. Wybrane operacje zostaną opublikowane   
w bazie projektów realizujących priorytety PROW na lata 2014-2020.

Tabela 4. Przykładowe operacje zrealizowane w ramach planu operacyjnego KSOW na lata   
2020-2021 zgłoszone przez jednostki wsparcia sieci

|  |  |
| --- | --- |
| **Podmiot realizujący operację** | **Tytuł operacji** |
| **Jednostka Regionalna województwa dolnośląskiego** | |
| **Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”** | Dobre praktyki krajowe, zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD – źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania |
| **Gmina Dzierżoniów** | Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu obszarów wiejskich poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców |
| **Gmina Radków** | Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu obszarów wiejskich poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców |
| **Gmina Świerzawa** | Wsparcie rozwoju aktywności społecznej w Gminie Świerzawa po pandemii |
| **Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu** | Szkoleniowy wyjazd studyjny pn. „Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i poprawy jakości wina lokalnego” |
| **Jednostka Regionalna województwa kujawsko-pomorskiego** | |
| **Operacja własna** | Konkurs „Wieś na weekend’2021” |
| **Operacja własna** | „Agro Region” promocja KSOW w mediach |
| **Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”** | Efekty wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie województwa kujawsko-pomorskiego |
| **Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych** | Promocja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej oraz poszukiwanie rynków zbytu |
| **Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie** | XXXI Olimpiada Wiedzy Rolniczej |
| **Jednostka Regionalna województwa lubelskiego** | |
| **Operacja własna** | Kobieta Gospodarna Wyjątkowa |
| **Operacja własna** | Lubelskie Rowerowe z KSOW-em |
| **Operacja własna** | Wielkanocne konkursy |
| **Operacja własna** | Wojewódzkie Święto Ziół |
| **Operacja własna** | Żniwowanie |
| **Jednostka Regionalna województwa lubuskiego** | |
| **Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty** | W poszukiwaniu dobrych praktyk organizacjach pozarządowych, samorządach oraz winnicach w Gruzji |
| **Związek Młodzieży Wiejskiej** | Nowe perspektywy dla lubuskich obszarów wiejskich |
| **Lubuska Izba Rolnicza** | Tradycyjne ludowe wieńce dożynkowe |
| **Powiat Żagański** | Zielone targi w Powiecie Żagańskim |
| **Koło Gospodyń Wiejskich w Urzutach** | Poznajemy tradycje naszego regionu - wiem gdzie mieszkam |
| **Jednostka Regionalna województwa łódzkiego** | |
| **Operacja własna** | Spot promocyjny poświęcony operacjom zrealizowanym ze środków PROW 2014-2020 |
| **Operacja własna** | Szkolenie z małego przetwórstwa na przykładzie CDR w Radomiu |
| **Operacja własna** | Spotkanie dla naukowców pn.: „Innowacyjne kierunki badań obszarów wiejskich w okresie globalnych wyzwań” |
| **Operacja własna** | „Łódzkie gotuje” – warsztaty kulinarne |
| **Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach** | Wyjazd studyjny: „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego w województwie łódzkim” |
| **Jednostka Regionalna województwa małopolskiego** | |
| **Federacja LGD Małopolska** | Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju |
| **Małopolska Izba Rolnicza** | Chusty malowane - warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich |
| **Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich** | Podstawy produkcji wyrobów z mleka - skracanie łańcucha żywności |
| **Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich** | Warsztaty dla dzieci i młodzieży mające na celu przygotowanie do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach OSP oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich |
| **Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich** | Sołtys, rada sołecka, zebranie wiejskie….czyli co komu wolno w sołectwie – 3 dniowe warsztaty dla sołtysów oraz członków rad sołeckich z Województwa Małopolskiego |
| **Jednostka Regionalna województwa mazowieckiego** | |
| **Operacja własna** | Kampania promocyjna „WIEŚci z Mazowsza” (2021) – projekt łączony z działania 3 i działania 8 |
| **Operacja własna** | Książka kucharska KGW (2020) |
| **Operacja własna** | Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich (2021) |
| **Fundacja EKOOSTOJA** | Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line |
| **Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze** | Inclusion Leader |
| **Jednostka Regionalna województwa opolskiego** | |
| **Operacja własna** | Dobre praktyki PROW 2014-2020 inspiracją dla rozwoju |
| **Operacja własna** | Prezentacja osiągnięć i promocja opolskiego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego w kraju i za granicą |
| **Nyskie Księstwo Jezior i Gór** | Wpływ produktów lokalnych na rozwój turystki |
| **Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna** | Poznaj smaki opolskiego Bifyja |
| **Stowarzyszenie Kraina św. Anny** | Dobre praktyki w cieniu wulkanu |
| **Jednostka Regionalna województwa podkarpackiego** | |
| **Rybacka Lokalna Grupa Działania „ROZTOCZE”** | Poszukiwanie inspiracji we współpracy partnerskiej, jako źródła dobrych praktyk kształtujących rozwój gospodarczy i turystyczny na obszarach wiejskich |
| **Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady** | Budowa platformy współpracy międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania, w celu wymiany wiedzy w zakresie produkcji i sprzedaży produktów lokalnych oraz promocji obszarów wiejskich |
| **Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego** | Ekologia przyszłością rolnictwa |
| **Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  „Z Tradycją w Nowoczesność”** | Smart Villages szansą dla polskiej wsi |
| **Uniwersytet Rzeszowski** | Ozonowanie jako sposób przedłużania trwałości przechowalniczej owoców świdośliwy oraz poprawy ich jakości |
| **Jednostka Regionalna województwa podlaskiego** | |
| **Gminny Ośrodek Kultury  w Czeremsze** | Smaki regionu – II edycja |
| **Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury** | Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania |
| **Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT NAD BUGIEM”** | Zostań nad Bugiem – tu się dzieje! |
| **Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach** | Aktywizacja mieszkańców Gminy Stawiski |
| **Gmina Dobrzyniewo Duże** | W poszukiwaniu inspiracji – poznajmy możliwości aktywizacji mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże |
| **Jednostka Regionalna województwa pomorskiego** | |
| **Operacja własna** | Pomorskie Smaki |
| **Operacja własna** | Weki z Pomorskiej Spiżarni |
| **Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy** | Powrót do korzeni szansą na rozwój i aktywizację mieszkańców gminy Damnica i Główczyce |
| **Gmina Pszczółki** | Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie – Miodowy BEE`znes |
| **Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka** | Smaki Suwalszczyzny – inspiracje z podlaskiego Szlaku Kulinarnego |
| **Jednostka Regionalna województwa śląskiego** | |
| **Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie** | „Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2021” |
| **Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”** | Najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej Jury |
| **Śląska Izba Rolnicza** | Mali producenci – Duże możliwości – skracanie łańcucha dostaw żywności i rolniczy handel detaliczny |
| **Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj”** | Organizacja imprezy pn. Śląskie Święto Karpia |
| **Śląski Związek Gmin i Powiatów** | Upowszechnianie podejścia LEADER w woj. śląskim na przykładzie działalności śląskich LGD. Film informacyjno – szkoleniowy. |
| **Jednostka Regionalna województwa świętokrzyskiego** | |
| **Świętokrzyska Izba Rolnicza** | Dobre praktyki w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki na obszarach wiejskich inspiracją do działania |
| **Stowarzyszenie AGROEKOTON** | Szlakami ogrodnictwa zrównoważonego w Słowenii |
| **Świętokrzyska Sieć LGD** | Wizyta studyjna w LGD Województwa Lubuskiego |
| **Muzeum Wsi Kieleckiej** | Piknik Pszczelarski – prezentacja dawnych tradycji bartnictwa i pszczelarstwa |
| **Świętokrzyska Izba Rolnicza** | Konkurs „Kuchnia świętokrzyska czaruje – rolniczy handel detaliczny – IV edycja” |
| **Jednostka Regionalna województwa warmińsko-mazurskiego** | |
| **Operacja własna** | Spotkanie dla Beneficjentów PROW 2014-2020 |
| **Operacja własna** | Organizacja konferencji dotyczącej żywności wysokiej jakości, tradycyjnej, lokalnej i regionalnej |
| **Operacja własna** | Konkurs na najlepszą zrealizowaną inicjatywę aktywizującą społeczność lokalną na obszarach wiejskich w latach 2018-2020 |
| **Operacja własna** | Organizacja wyjazdu studyjnego do województwa małopolskiego |
| **Operacja własna** | Wyjazd studyjny do województwa wielkopolskiego |
| **Jednostka Regionalna województwa wielkopolskiego** | |
| **Operacja własna** | Gromadzenie i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk realizacji PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 poprzez organizację konkursu fotograficznego |
| **Operacja własna** | Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Ogrodnictwa "Grüne Woche 2020" w Berlinie |
| **Operacja własna** | Aktywizacja mieszkańców województwa wielkopolskiego w kierunku działań podejmowanych na rzecz zwiększenia świadomości na temat hodowli pszczół oraz form promocji pszczelarstwa |
| **Operacja własna** | Organizacja gali finałowej konkursu Wielkopolski Rolnik Roku |
| **Gmina Lisków** | Więcej wiem, więcej umiem, sprawniej działam – wyjazd studyjny mieszkańców Gminy Lisków do Gminy Poronin |
| **Jednostka Regionalna województwa zachodniopomorskiego** | |
| **Operacja własna** | Współpraca podstawą rozwoju województwa zachodniopomorskiego |
| **Zachodniopomorska Izba Rolnicza** | „Wizyta gospodarcza zachodniopomorskich producentów rolnych na Węgrzech - wymiana wiedzy z zakresu retencji wód” |
| **Powiat Koszaliński** | Zachodniopomorska Izba Rolnicza |
| **Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach** | Konkurs pn. Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2021 |
| **Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju** | Dobre praktyki u sąsiada za miedzą |
| **Sieć Innowacji w rolnictwie** | |
| **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (SIR)** | Konkurs „Moje własne innowacje” |
| I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI |
| Forum Wiedzy i innowacji w rolnictwie (V i VI edycja) |
| Nowoczesne systemy produkcji rolniczej ograniczające zanieczyszczenia środowiska |
| Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie (2 edycje) |
| Innowacyjna działalność gospodarcza - instrukcje wdrożenia usług na bazie trzech ogrodów: pokazowego, edukacyjnego, terapeutycznego |
| **Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  z siedzibą we Wrocławiu** | Cykl filmów „Wino integruje ludzi” |
| **Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu** | Targ Sera „Wielkie SER-wowanie” |
| **Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie** | I Forum Grup Operacyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego |
| **Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie** | Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 – Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce |
| **Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Końskowoli** | W stronę innowacji: wyjazd studyjny do woj. dolnośląskiego - regionu produkcji serów |
| **Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Końskowoli** | Innowacje w winiarstwie |
| **Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku** | Z NATURY innowacyjne… - alternatywne źródła dochodu gospodarstwa rolnego |
| **Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku** | Innowacje w uprawie, przetwórstwie i dystrybucji lubelskich ziół oraz dobre praktyki mazowieckich pszczelarzy |
| **Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  w Bratoszewicach** | Przetwórstwo w kierunku produktów fermentowanych w ramach RHD |
| **Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  w Bratoszewicach** | Innowacje w uprawie i pielęgnacji winorośli. Wymagania prawno - ekonomiczne prowadzenia winnicy |
| **Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Karniowicach** | Współpraca na rzecz rozwoju innowacyjnej Małopolski |
| **Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Karniowicach** | Innowacyjna Małopolska - tradycyjne potrawy lokalne |
| **Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  z siedzibą w Warszawie** | Forum "Sieciowanie na Mazowszu narzędziem budowy lokalnych partnerstw" |
| **Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  z siedzibą w Warszawie** | Apiturystyka |
| **Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie** | Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym |
| **Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie** | Szkolenie wyjazdowe z zakresu rolnictwa ekologicznego pn. Możliwości zwiększenia dochodowości gospodarstw ekologicznych - przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych |
| **Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  z siedzibą w Boguchwale** | Wiosenne targi innowacji |
| **Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  z siedzibą w Boguchwale** | Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich |
| **Podlaski Ośrodek Doradztwa rolniczego  w Szepietowie** | Podlaska Akademia Serowarska edycja II |
| **Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Szepietowie** | Innowacyjne pszczelarstwo |
| **Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Lubaniu** | Dobre praktyki w zakresie wspierania przedsiębiorczości i innowacji na obszarach wiejskich na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez rolników w województwie śląskim |
| **Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Lubaniu** | e- sieciowanie |
| **Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie** | Innowacje w precyzyjnym nawadnianiu roślin ogrodniczych |
| **Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie** | Agroleśnictwo – innowacyjne rozwiązania w praktykach rolniczych |
| **Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Modliszewicach** | Konserwujące techniki uprawy gleby i siewu szansą na poprawę dochodowości produkcji roślinnej |
| **Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Modliszewicach** | Innowacyjne rozwiązania w zakresie uprawy leszczyny i mechanicznego zbioru orzechów laskowych |
| **Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Modliszewicach** | Zintegrowanie usług okołorolniczych w województwie świętokrzyskim jako innowacyjne narzędzie rozwoju obszarów wiejskich |
| **Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  w Olsztynie** | Agrotronika i informatyzacja w mechanizacji rolnictwa - wyzwania w diagnostyce, serwisie i naprawie nowoczesnych urządzeń rolniczych - szansa na sukces w zawodzie przyszłości |
| **Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  w Olsztynie** | Warmińsko-Mazurskie Dni Pola |
| **Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Poznaniu** | Gospodarstwa Demonstracyjne jako narzędzia wspierające transfer wiedzy |
| **Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Poznaniu** | Rolniczy Handel Detaliczny i przetwórstwo żywności na niewielką skalę |
| **Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach** | IV Międzyregionalny Pokaz Alpak |
| **Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** | |
| **Operacja własna** | Kampania informacyjno-edukacyjna na antenie telewizji ogólnopolskiej |
| **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa** | |
| **Operacja własna** | Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach PROW 2014-2020 |
| **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi** | |
| **Operacja własna MRiRW** | Organizacja XLIV oraz XLV Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych promującego doświadczenia i najlepsze stosowane praktyki wraz z seminarium podsumowującym XLV Konkurs, a także przygotowanie artykułów nt. scalania gruntów do publikacji w prasie branżowej |
| **Operacja własna MRiRW** | Kampania informacyjno-edukacyjna dot. PROW 2014-2020 i jego efektów, w tym KSOW, w audycjach telewizyjnych pt. „To się opłaca” |
| **Operacja własna MRiRW** | Odpoczywaj na wsi |
| **Operacja własna MRiRW** | Ogólnopolski Konkurs ,,DORADCA ROKU" |
| **Operacja własna MRiRW** | Upowszechnianie i promocja internetowych platform umożliwiających sprzedaż produktów rolnych |
| **Operacja własna MRiRW** | Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca rolnictwa ekologicznego realizowana w ramach audycji „Magazyn Rolniczy. Rolnictwo ekologiczne” |
| **Operacja własna MRiRW** | Konkurs na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS). |
| **Operacja własna MRiRW** | Organizacja wirtualnych wizyt studyjnych do zagród edukacyjnych |
| **Operacja własna MRiRW** | Organizacja stoisk informacyjno – promocyjnych dot. PROW 2014- 2020 podczas targów i wystaw |
| **Operacja własna MRiRW** | Organizacja konkursów SWI |
| **Operacja własna MRiRW** | Organizacja szkoleń dla doradców rolniczych |
| **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Jednostka Centralna)** | |
| **Operacja własna** | Szkolenia z zakresu koncepcji Smart Village w ramach działania LEADER |
| **Operacja własna** | Agroturystyka na nowo |
| **Operacja własna** | Spotkanie kobiet wiejskich - Kobiety to dobry klimat |
| **Operacja własna** | Odpoczywaj na wsi BEZPIECZNIE |
| **Operacja własna** | Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe |
| **Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi** | Przyzagrodowy chów gęsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich |
| **Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi** | Najciekawsze i SMART – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w oparciu o nowoczesne technologie |
| **Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego** | Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii |

1. Różnica w kwocie, pomiędzy Planem Operacyjny 2020-2021, a sprawozdaniem wynika z błędnie zsumowanych operacji własnych zrealizowanych przez Zachodniopomorski ODR. [↑](#footnote-ref-1)