## Podkarpacki ODR
Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - Podkarpacki ODR - lipiec 2021
L.p. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel, przedmiot i temat operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca | Siedziba wnioskodawcy
[7 empty] | Wskaźnik | Jednostka |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r
1 | 1 | 4 | 2 | ,,Życie mlekiem i miodem płynące" | Celem operacji jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich poprzez podniesienie wiedzy uczestników w zakresie wykorzystania i zastosowania produktów, których głównym składnikiem jest mleko i mód. Poruszana tematyka podczas konferencji na temat mleka i miodu spowoduje podniesienia świadomości na temat walorów prozdrowotnych, ich zastosowania w różnych gałęziach przemysłu ( np. kosmetologii) oraz różnych sposobów ich dystrybucji (np. poprzez zastosowanie skróconego łańcucha dostaw). | konferencja | 1. Konferencja 2. Ilość uczestników | 1 300 | 1. Rolnicy. 2. Przedsiębiorcy, przedstawiciele: instytucji naukowych, instytucji rolniczych i około rolniczych, pracownicy wdrażający fundusze pomocowe, liderzy środowisk lokalnych wspierający lub wdrażający innowacje na obszarach wiejskich. 3. Pracownicy doradztwa rolniczego | I |  | 53607 |  | 53607 |  | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale | ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
2 | 1 | 1 | 2 | Podkarpacki E-Bazarek | Celem operacja jest tworzenie bezpośredniej sieci kontaktów pomiędzy podkarpackimi rolnikami, wytwórcami żywności oraz osobami i instytucjami oferującymi usługi na rzecz rolnictwa. Ponadto celem jest również popularyzacja proinnowacyjnych postaw w sferze rolnictwa i produkcji żywności, dotyczących m.in. skracania łańcuchów dostaw. Instrumentem powodującym tworzenie sieci kontaktów jest utworzona ogólnodostępna baza rolników oferujących swoje produkty, przyczyniająca się do ich sieciowania, która z pośród zarejestrowanych rolników pozwoli odnaleźć potencjalnych partnerów SIR, pozwoli na wyłonienie stosowanych przez nich innowacyjnych rozwiązań; rolnicy innowatorzy staną się inspiracją dla innych. Odpowiednio rozbudowana platforma internetowa umożliwi poprzez dostępne funkcje tworzenie powiązań pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zwiększy zasięg oddziaływania pomiędzy poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w rynku w szczególności rolników, którzy stanowią jeszcze niewielki odsetek w sieci innowacji, a są podstawowym elementem w produkcji żywności. Poprawa funkcjonalności platformy o dodatkowe opcje pozwoli na prostą komunikację pomiędzy nimi. Pozwoli na sieciowanie partnerów i łączenie ich wspólnych interesów jakimi jest stosowanie innowacji w rolnictwie. Natomiast promocja platformy internetowej prezentującej produkty i artykuły rolnicze tj. artykuły spożywcze wytworzone w gospodarstwach (przetworzone i nieprzetworzone) , zwierzęta żywe, rośliny, płody rolne, sprzęt rolniczy oraz usługi, spowoduje nawiązanie kontaktów pomiędzy wszystkimi ogniwami występującymi w rynku. | 1. reklama w radio 2. reklama w TV 3. Reklama na nośniku multimedialnym 4. reklama na bilbordzie 5. baza kontaktów | 1. reklama w radio 2. reklama w TV 3. Reklama na nośniku multimedialnym 4. reklama na bilbordzie 5. liczba zarejestrowanych uczestników | 1. - 447 szt. 2. - 7 szt. 3. - 7 szt. 4. - 10 szt. 5. - 1000 | uczestnicy e-bazarku 1. Producenci rolni. 2. Przetwórcy artykułów rolno- spożywczych. 3. Przedsiębiorcy. 4. Liderzy środowisk lokalnych oferujący produkty rolnicze . | II-IV |  | 207848.19 |  | 207848.19 |  | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale | ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
3 | 1 | 4 | 2 | Wirtualny Dzień Pola | Celem operacji jest ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy podkarpackimi rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji . Ponadto celem operacji jest przekazanie i upowszechnienie informacji o najnowszych rozwiązaniach stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej pod kontem technologicznym, organizacyjnym i marketingowym. Obecność na wystawie podmiotów zajmujących się różnymi branżami tj. sprzedażą sprzętu rolniczego, środków do produkcji rolniczej, przedstawicieli instytucji naukowych, specjalistów działów technologicznych PODR , producentów rolnych pozwoli na zidentyfikowanie obszarów tematycznych , które wymagają wsparcia. Dlatego zorganizowanie ,, Wirtualnego dnia pola'' będzie instrumentem do nawiązania kontaktów pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Wprowadzone rozwiązania pozwolą na współpracę z rolnikami, dokształcanie, przekazanie najnowszej wiedzy, transfer innowacji za pośrednictwem Internetu. Operacja tego typu ma również na celu promowanie korzystania z narzędzi teleinformatycznych w codziennej komunikacji oraz kształtowanie postaw proinnowacyjnych. Będzie to możliwe dzięki emisjionowanej na żywo relacji za pomocą zakupionych licencji i wynajętego ekranu LED . Ponadto w ramach realizowanej operacji zostanie stworzone studio nagrań w celu przeprowadzenia konferencji oraz wywiadów emitowanych podczas Wirtualnego Dnia Pola. . Będzie to przedsięwzięcie bardzo korzystne w dobie istniejącej sytuacji i będzie wykorzystywane do wielu innych operacji związanych z przekazem wiedzy oraz nawiązywania kontaktów. | wystawa | 1. ilość wystawców 2. ilość pokazów 3. ilość godzin emisji 4. - ilość osób na wideo konferencji | 30 2 6 242 | uczestnicy wystawy w tym :. rolnicy , właścicieli lasów, przedsiębiorcy przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, podmioty reprezentujące nowe rozwiązania branży rolniczej ( w tym : maszyn i sprzętu rolniczego roślin uprawnych , sadowniczych i ogrodniczych oraz środków do produkcji, | II-III |  | 151793.28 |  | 151793.28 |  | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale | ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
4 | 1 | 4 | 2 | Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) | Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów miedzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Przedmiotem operacji jest powołanie pilotażowego Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, obejmującego swym zasięgiem jeden z powiatów, w którego skład wejdą przedstawiciele administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego, nauki, a także opracowanie raportu podsumowującego spotkania LPW. Tematem operacji będzie: wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków LPW, diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich danego powiatu - analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich. | spotkania ( 3 spotkania stacjonarne oraz 2 spotkanie online) | liczba spotkań | 5 | Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, instytutów naukowych/ uczelni rolniczych, organizacji pozarządowych, rolnicy, właściciele stawów rybnych, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne podmioty zainteresowane tematem. | II-IV |  | 29756.78 |  | 29756.78 |  | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale | ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
[7 empty] | liczba uczestników | 115
[6 empty] | raport | liczba | 1
5 | 1 | 4 | 2 | Rolnictwo ekologiczne - szansa dla rolników i konsumentów | Celem operacji jest promocja dobrych praktyk w rolnictwie ekologicznym, innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w ekologicznych gospodarstwach rolnych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk w gospodarstwach rolnych oraz możliwości rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego w Polsce. W ramach operacji zostanie opracowany i wydany 1 katalog poświęcony najnowszym a zarazem innowacyjnym rozwiązaniom w dziedzinie ekologicznej technologii produkcji rolniczej co będzie miało znaczący wpływ na rozwój gospodarstw ekologicznych w szczególności na efektywność ich funkcjonowania. Organizowany w ramach operacji Konkurs "Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne" będzie uhonorowaniem najlepszych gospodarstw, które upowszechniają ekologiczne metody produkcji rolnej, a także propagują poprzez swoją działalność innowacyjne i prośrodowiskowe rozwiązania. "Konkurs Najlepszy Doradca Ekologiczny" wpłynie na popularyzację i promowanie osiągnieć doradców w zakresie innowacji dotyczących rolnictwa ekologicznego". Operacja przyczyni się do zacieśnienia współpracy pomiędzy uczestnikami, a także umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń. | konferencja ( 1 konferencja w trybie stacjonarnym, 1 wideo konferencja ) | liczba konferencji | 2 | rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, administracja rządowa i samorządowa, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa ekologicznego | III-IV |  | 86254.25 |  | 86254.25 |  | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale | ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
[7 empty] | liczba uczestników | 160
[6 empty] | katalog - druk i opracowanie | nakład | 1000
[6 empty] | Konkurs Najlepszy Doradca Ekologiczny | liczba konkursów | 1
[6 empty] | Konkurs Najlepsze gospodarstwo ekologiczne | liczba konkursów | 1
6 | 1 | 4 | 2 | Nowoczesna i bezpieczna produkcja ziemniaka w województwie podkarpackim | Celem operacji jest szczegółowe przedstawienie i oswojenie producentów z Programem dla Polskiego Ziemniaka MRiRW, który ma na celu gruntowną restrukturyzację branży, poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych i fitosanitarnych, jak również wsparcie producentów poprzez promocję polskich produktów żywnościowych w ramach akcji Polska smakuje i Produkt Polski. Organizowane w ramach operacji wideokonferencji będzie miało charakter innowacyjno-edukacyjny. Zdobyta wiedza pozwoli na transfer wiedzy w zakresie dobrych praktyk wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz promowania innowacyjnych technologii uprawy ziemniaka w województwie podkarpackim . | wideokonferencja | Liczba wideokonferencji Liczba uczestników wideokonferencji | 1 100 | producenci ziemniaka lub zamierzający podjąć taką produkcję w celu zwiększenia rentowności swoich gospodarstw rolnych, pracownicy PODR , producenci mogący być prekursorami technik nawodnieniowych w województwie podkarpackim zdolni dać pozytywny przykład w zakresie gospodarowania wodą, inne podmioty zainteresowane tematyką | IV |  | 3600 |  | 3600 |  | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale | ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
7 | 1 | 4 | 5 | Targi innowacji | Celem operacji jest wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich wszystkich podmiotów uczestniczących w Targach innowacji poprzez nawiązanie kontaktów pomiędzy rolnikami, posiadaczami lasu, przedsiębiorcami, doradcami, przedstawicielami jednostek naukowo- badawczych w celu promocji działania ,,Współpraca'' i stworzenia warunków do tworzenia grup EPI. Obecność na targach podmiotów zajmujących się różnymi branżami tj. sprzedażą sprzętu rolniczego, środków do produkcji rolniczej, przedstawicieli instytucji naukowych, specjalistów działów technologicznych PODR , producentów rolnych pozwoli na zidentyfikowanie obszarów tematycznych , które wymagają wsparcia. Zapoznanie się z potrzebami rolnictwa podkarpackiego pozwoli na odpowiednie dobranie potencjalnych członków grupy operacyjnej , nawiązanie z nimi kontaktów aby mogli w przyszłości aplikować do działania ,, Współpraca'' w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Dlatego zorganizowanie Targów innowacji będzie instrumentem do zidentyfikowania obszarów tematycznych oraz potencjalnych członków grupy operacyjnej. | targi | ilość wystawców | 100 | podmioty reprezentujące nowe rozwiązania branży rolniczej ( w tym : maszyn i sprzętu rolniczego, zwierząt hodowlanych, roślin uprawnych , sadowniczych i ogrodniczych oraz środków do produkcji, uczestnicy targów w tym min.: rolnicy, posiadacze lasów, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych, instytucji doradczych | III- IV |  | 47787.09 |  | 47787.09 |  | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale | ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
8 | 1 | 4 | 5 | Sieciowanie - narzędziem budowy partnerstw | Celem operacji jest inicjowanie tworzenia partnerstw jako potencjalnych grup operacyjnych, które mogą stać się beneficjentem środków w ramach działania "Współpraca". Pozwoli zapewnić rolnikom i producentom drobnego inwentarza możliwości nawiązywania kontaktów między sobą oraz z przedstawicielami nauki i doradztwa. Ponadto ważnym elementem jest również identyfikowanie problemów i potrzeb, a także wyznaczanie wspólnych celów co jest pierwszym krokiem do tworzenia wielopodmiotowych partnerstw na rzecz innowacji, takich jak Grupy Operacyjne EPI. | szkolenie wraz z warsztatami | liczba uczestników | 20 | rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, mieszkańcy obszarów wiejskich, partnerzy SIR, jednostki naukowo-badawcze | IV |  | 59000 |  | 59000 |  | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale | ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
9 | 1 | 1 | 5 | „Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich" | Celem operacji jest wsparcie tworzenia grup operacyjnych w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności jako nowego sposobu organizacji produkcji, dystrybucji i transakcji pomiędzy producentem żywności, a ostatecznym konsumentem. To ograniczona liczba podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszący lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujący się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami. Założone cele wpłyną na podwyższenie wiedzy potencjalnych członków grup operacyjnych, rolników, przetwórców i służby doradczej dotyczącej wdrażania ciekawych rozwiązań w rolnictwie oraz pozyskiwania środków w ramach działania "Współpraca". | konferencja | 1. Konferencja 2. Ilość uczestników | 1 250 | rolnicy , przedstawiciele nauki, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa, osoby zainteresowane proponowaną tematyką |  | I-IV |  | 62405.01 |  | 62405.01 | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale | ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
10 | 1 | 1 | 2 | Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) na Podkarpaciu | Celem operacji jest nawiązanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów miedzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Przedmiotem operacji jest powołanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, obejmującego swym zasięgiem powiaty z województwa podkarpackiego , w którego skład wejdą min.: przedstawiciele: administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego, nauki, instytucji rolniczych. Poruszana tematyka podczas spotkań związana będzie z wzajemnym poznaniem zakresów działania i potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków LPW, diagnozą sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich - analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianiem dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich. | konferencje | konferencja ilość uczestników | 2 200 | Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, instytutów naukowych/ uczelni rolniczych, organizacji pozarządowych, rolnicy, właściciele stawów rybnych, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne podmioty zainteresowane tematem. |  | I-IV |  | 340000 |  | 340000 | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale | ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
[6 empty] | spotkanie | Spotkania Ilość uczestników | 21 420
11 | 1 | 4 | 2 | Wiosenne targi innowacji | Celem operacji jest upowszechnienie i propagowanie innowacji w produkcji roślinnej poprzez popularyzację postępu hodowlanego roślin ogrodniczych i sadowniczych jak i w obszarze technologii uprawy, nawożenia, ochrony roślin i nawadniania pod kątem Europejskiego Zielonego Ładu. Operacja ma również na celu tworzenie bezpośredniej sieci kontaktów pomiędzy rolnikami szczególnie branży ogrodniczej oraz osobami i instytucjami oferującymi usługi na rzecz rolnictwa i ogrodnictwa. W targach uczestniczyć będą podmioty zajmujący się różnymi branżami tj. oferującymi nowoczesny sprzęt rolniczy i ogrodniczy , środki do produkcji, wytwórcy żywności wysokiej jakości, rękodzieło, przedstawiciele instytucji naukowych, specjaliści działów technologicznych PODR , producenci głównie branży ogrodniczej, dzięki którym będzie możliwość na zidentyfikowanie obszarów tematycznych , które wymagają wsparcia. Podczas targów uczestnicy zaprezentują innowacyjne i nowatorskie rozwiązania w gospodarstwach ogrodniczych i sadowniczych , a zaobserwowane dobre praktyki sprzyjać będą poprawie efektywności produkcji i wzrostowi konkurencyjności gospodarstw w województwie podkarpackim . Realizacja zamierzonego celu odbywać się będzie dzięki organizacji stoisk wystawienniczych promujących innowacyjne rozwiązania branży ogrodniczej, pokazów, konferencji związanej z nawadnianiem roślin ogrodniczych . Wiosenne targi będą nakierowane również na prezentację nowoczesnych i innowacyjnych metod technologii uprawy, stosowanych nowoczesnych odmian i nasadzeń będących elementem architektury zieleni, nowoczesne sposoby urządzania przydomowych ogrodów, które w znaczący sposób podniosą atrakcyjność gospodarstw agroturystycznych. Dlatego zorganizowanie ,, Wiosennych targów innowacji’’ będzie instrumentem do nawiązania kontaktów pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Zaobserwowane i wprowadzone rozwiązania pozwolą na współpracę z rolnikami, dokształcanie, przekazanie najnowszej wiedzy, wymiany doświadczeń , transfer innowacji od nauki do praktyki. | targi | ilość wystawców | 280 | uczestnicy targów : podmioty reprezentujące nowe rozwiązania branży rolniczej ( w tym : roślin ozdobnych i kwiatów ,drzew owocowych i ozdobnych oraz środków do produkcji, rolnicy, posiadacze lasów, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych, ogrodnicy, szkółkarze i instytucji doradczych, osoby zainteresowane branżą ogrodniczą. |  | II-IV kw. |  | 131297.52 |  | 131297.52 | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale | ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
[7 empty] | konferencja ilość uczestników | 100
12 | 1 | 4 | 2 | Jesienne targi innowacji | Realizacja operacji przyczyni się do wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechniania rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Uczestnicy targów poprzez przedstawienie swojej oferty przyczynią się do promocji przykładów ciekawych rozwiązań innowacyjnych w produkcji i usługach w województwie podkarpackim ze szczególnym uwzględnieniem: owoców, warzyw, miodów i produktów pszczelich, materiału szkółkarskiego, nasion i kwiatów oraz rękodzieła, podkarpackich winnic, drobnego inwentarza, królików, środków stosowanych w roślinnej i hodowli zwierząt, przetwórstwa i przedsiębiorczości. Jest to kontynuacja operacji pn. ,,Podkarpacki E-Bazarek’’ , której uczestnicy będą na żywo obecni podczas ,,Jesiennych targów innowacji’’. Dlatego realizacja ww. operacji przyczyni się do tworzenie bezpośredniej sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, wytwórcami żywności oraz osobami i instytucjami oferującymi usługi na rzecz rolnictwa oraz popularyzacji proinnowacyjnych postaw w sferze rolnictwa i produkcji żywności, dotyczących m.in. skracania łańcuchów dostaw. Realizacja zamierzonego celu odbywać się będzie dzięki: organizacji stoisk wystawienniczych promujących innowacyjne rozwiązania branży rolniczej, ogrodniczej oraz przetwórstwa, organizacji pokazów, konferencji o tematyce rolniczej, pokazów pozwalających na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących na obszarze z terenu województwa podkarpackiego. Pokazy i prezentacje skierowane będą dla rolników i przedstawicieli agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Dlatego zorganizowanie ,, Jesiennych targów innowacji’’ będzie instrumentem do nawiązania kontaktów pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Zaobserwowane i wprowadzone rozwiązania pozwolą na współpracę z rolnikami, dokształcanie, przekazanie najnowszej wiedzy, wymiany doświadczeń , transfer innowacji od nauki do praktyki. | targi | liczba wystawców | 100 | podmioty reprezentujące innowacyjne rozwiązania w branży rolniczej ( w tym : maszyn i sprzętu rolniczego, zwierząt hodowlanych, roślin, rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych, instytucji doradczych |  | III-IV kw. |  | 131297.47 |  | 131297.47 | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale | ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
Operacje własne
[14 empty] | Liczba | Kwota
[15 empty] | 2020 | 2021
[13 empty] | Razem | 12 | 639646.59 | 665000
1304646.59
Note on F10: Iwona: Każdy ODR musi sam kreślić kto wejdzie w skład LPW. Zapis tej komórki musi być spójny z kolumną J "grupa docelowa"
Note on J10: Iwona: Grupę docelową każdy ODR wpisuje sam, w zależności od tego kto będzie wchodził w skład pilotażowego LPW. Ja wzięłam ten spis z "Projektu tworzenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)" opracowanego przez CDR i prezentowanego koordynatorom "wodnym" 9 czerwca br.