## SW mazowieckiego
Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 dla działania 8 Plan komunikacyjny - Samorząd Województwa Mazowieckiego - grudzień 2020 r.
L.P. | Priorytet PROW | Działanie / poddziałanie PROW | Cel KSOW | Cel główny i szczegółowy Strategii komunikacji | Działanie Planu Komunikacyjnego PROW 2014-2020 | Nazwa / tytuł operacji | Cel i przedmiot operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Całkowity budżet operacji (brutto w zł) |  | Budżet PT PROW 2014-2020 operacji ( brutto w zł) |  | Wnioskodawca
[9 empty] | Nazwa | Jednostka miary |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r. | s | t
1 | Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | Inwestycje w środki trwałe -Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem sektora leśnego, Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Wsparcie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastrukturym, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, - Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i pzyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno - gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej, - Wsparcie na inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury, Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER - Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność, - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, - Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację | Podniesienie jakości wdrażania PROW - Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym | Zapewnienie pewnej, aktualnej i przejrzystej informacji o PROW 2014 - 2020 dla ogółu interesariuszy oraz promowanie Programu, jako instrumentu wspierającego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce Budowanie pozytywnego wizerunku wsi jako miejsca zamieszkania - Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW 2014 - 2020, w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność, -Uwidocznienie roli Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce -Zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW 2014 - 2020 na tle innych programów oraz funduszy europejskich | Upowszechnianie wiedzy ogólnej i szczegółowej na temat PROW 2014-2020, rezultatów jego realizacji oraz informowanie o wkładzie UE w realizację PROW 2014-2020 | Punkt informacyjny PROW 2014-2020 | Operacja ma na celu informację i promocję PROW 2014-2020, w tym nt. warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach Programu, jego rezultatów i wkładu Unii Europejskiej w jego realizację. Zakładamy, że dzięki operacji beneficjenci/potencjalni beneficjenci oraz ogół społeczeństwa otrzymają wiedzę, która pozwoli im aplikować o środki z PROW 2014-2020 | Punkt informacyjny PROW 2014-2020 Drukowane materiały informacyjne i promocyjne: - kalendarze na 2021 rok dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2020, ogółu społeczeństwa | 1. Udzielone konsultacje w punkcie informacyjnym PROW 2014-2020 (wartość szacunkowa) 2.Materiały promocyjne (kalendarze) | 1. 3000 2. 90.000 zł | beneficjenci, potencjalni beneficjenci PROW 2014-2020, ogół społeczeństwa | I-IV |  | 90000 | 0 | 90000 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
2 | Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | Inwestycje w środki trwałe -Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem sektora leśnego, Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Wsparcie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastrukturym, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, - Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i pzyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno - gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej, - Wsparcie na inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury, Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER - Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność, - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, - Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację | Podniesienie jakości wdrażania PROW. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym | Zapewnienie pewnej, aktualnej i przejrzystej informacji o PROW 2014 - 2020 dla ogółu interesariuszy oraz promowanie Programu, jako instrumentu wspierającego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce Budowanie pozytywnego wizerunku wsi jako miejsca zamieszkania - Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW 2014 - 2020, w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność, -Uwidocznienie roli Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce -Zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW 2014 - 2020 na tle innych programów oraz funduszy europejskich | Zapewnienie odpowiedniej wizualizacji PROW 2014-2020 | Wkładki tematyczne do 6 gazet regionalnych | Zakładanym celem realizacji operacji jest upowszechnienie informacji o PROW 2014-2020, o możliwości wsparcia operacji realizowanych w ramach działań Programu wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, dotarcie z informacją do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów i zainteresowanie korzystaniem z funduszy unijnych. Przedstawienie korzyści płynących z aplikacji o środki unijne i wskazanie wpływu wsparcia unijnego na rozwój ekonomiczny i społeczny obszarów wiejskich. Omówienie zakresu i warunków wsparcia poszczególnych działań PROW 2014-2020, rozpowszechnienie informacji na temat Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność. W ramach realizacji operacji przygotowane zostaną do druku dwie wkładki tematyczne 4-stronicowe kolorowe w formie artykułów prasowych do 6 gazet regionalnych obejmujących zasięgiem województwo mazowieckie. Wkładki tematyczne do gazet zawierać będą informacje nt. działań PROW 2014-2020 wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, przede wszystkim szczegółowe informacje m.in. możliwości wsparcia inwestycji, kwalifikowalności kosztów, informacje o ogłaszanych naborach wniosków, informacje niezbędne do wypełniania wniosków o przyznanie pomocy | 2 x kampania informacyjna, działanie edukacyjne w mediach (2 wkładki tematyczne 4-stronicowe, kolorowe w formie artykułów prasowych do 6 gazet regionalnych obejmujących zasięgiem województwo mazowieckie) | Artykuły/wkładki w prasie i internecie (artykuły w prasie) | 12 (2 wkładki w 6 gazetach)/ koszt - 50.000 zł | beneficjenci, potencjalni beneficjenci, ogół społeczeństwa | I-IV |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
3 | Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | Inwestycje w środki trwałe -Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem sektora leśnego, Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Wsparcie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastrukturym, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, - Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i pzyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno - gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej, - Wsparcie na inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury, Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER - Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność, - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, - Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację | Podniesienie jakości wdrażania PROW. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym | Zapewnienie pewnej, aktualnej i przejrzystej informacji o PROW 2014 - 2020 dla ogółu interesariuszy oraz promowanie Programu, jako instrumentu wspierającego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce Budowanie pozytywnego wizerunku wsi jako miejsca zamieszkania -Zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW 2014 - 2020 na tle innych programów oraz funduszy europejskich | Zapewnienie odpowiedniej wizualizacji PROW 2014-2020 | Elementy wizualizacji PROW 2014-2020 | Operacja ma na celu dotarcie z informacją o KSOW i przedsięwzięciach KSOW w ramach PROW 2014-2020 do jak największej liczby beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i ogółu społeczeństwa | Wykonanie elementów wizualizacji PROW 2014-2020 (np.: teczki z gumką, koperty z logo, notesy), które będą wykorzystane podczas bieżącej korespondencji i na spotkaniach z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami PROW 2014-2020 | Materiały promocyjne - elementy wizualizacji | 10.000,00 | beneficjenci, potencjalni beneficjenci, ogół społeczeństwa | I-IV |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
4 | Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | Inwestycje w środki trwałe -Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem sektora leśnego, Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Wsparcie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastrukturym, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, - Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i pzyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno - gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej, - Wsparcie na inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury, Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER - Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność, - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, - Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację | Podniesienie jakości wdrażania PROW. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym | Zapewnienie pewnej, aktualnej i przejrzystej informacji o PROW 2014 - 2020 dla ogółu interesariuszy oraz promowanie Programu, jako instrumentu wspierającego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce - Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW 2014 - 2020, w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność, -Zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW 2014 - 2020 na tle innych programów oraz funduszy europejskich -Zmiana w świadomości mieszkańców kraju funkcjonowania PROW jako programu głównie lub wyłącznie wspierającego rolników/rolnictwo | Upowszechnianie wiedzy ogólnej i szczegółowej na temat PROW 2014-2020, rezultatów jego realizacji oraz informowanie o wkładzie UE w realizację PROW 2014-2020 | Kampania promocyjna „WIEŚci z Mazowsza” | Zakładanym celem realizacji operacji jest upowszechnienie informacji o PROW 2014-2020, o możliwości wsparcia operacji realizowanych w ramach poszczególnych działań Programu wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, dotarcie z informacją do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów i zainteresowanie korzystaniem z funduszy unijnych. Przedstawienie korzyści płynących z aplikacji o środki unijne i wskazanie wpływu wsparcia unijnego na rozwój ekonomiczny i społeczny obszarów wiejskich, informowanie o naborach wniosków i bieżącym stanie wdrażania PROW 2014-2020. Kampania promocyjna obejmować będzie cykl znanych już na terenie województwa mazowieckiego audycji „WIEŚci z Mazowsza”. Kampania promocyjna składać się będzie z: - cyklu audycji pod nazwą "WIEŚci z Mazowsza" na kanale YouTube oraz Facebook; - cyklu audycji pod nazwą "WIEŚci z Mazowsza" w rozgłośniach radiowych – o zasięgu województwa mazowieckiego | Audycje pod nazwą "WIEŚci z Mazowsza" na kanale YouTube, Facebook oraz w radiu oraz na regionalnych portalach internetowych | 1. Audycje, programy, spoty w radio, telewizji i internecie 2. Słuchalność/oglądalność audycji, programów, spotów (wartość szacunkowa) 3. Fora internetowe, media społecznościowe itp. 4. Unikalni użytkownicy forów internetowych, mediów społecznościowych itp. (wartość szacunkowa) | 1. Minimum 16 maksimum 40 2. 500 000 3. 34 4. 50 000 | beneficjenci, potencjalni beneficjenci, ogół społeczeństwa | I-IV |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
5 | Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | Inwestycje w środki trwałe -Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem sektora leśnego, Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Wsparcie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastrukturym, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, - Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i pzyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno - gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej, - Wsparcie na inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury, Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER - Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność, - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, - Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację | Podniesienie jakości wdrażania PROW. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym | Zapewnienie pewnej, aktualnej i przejrzystej informacji o PROW 2014 - 2020 dla ogółu interesariuszy oraz promowanie Programu, jako instrumentu wspierającego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce Budowanie pozytywnego wizerunku wsi jako miejsca zamieszkania - Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW 2014 - 2020, w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność, -Uwidocznienie roli Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce -Zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW 2014 - 2020 na tle innych programów oraz funduszy europejskich | Upowszechnianie wiedzy ogólnej i szczegółowej na temat PROW 2014-2020, rezultatów jego realizacji oraz informowanie o wkładzie UE w realizację PROW 2014-2020 | Prowadzenie działań na stronie internetowej poprzez publikację aktualnych informacji i dokumentów dotyczących Programu | Operacja ma na celu informację i promocję PROW 2014-2020, w tym nt. warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach Programu, jego rezultatów i wkładu Unii Europejskiej w jego realizację. Zakładamy, że dzięki operacji beneficjenci/potencjalni beneficjenci oraz ogół społeczeństwa otrzymają wiedzę, która pozwoli im aplikować o środki z PROW 2014-2020 | Strona internetowa | 1. Strony internetowe 2. Unikalni użytkownicy strony internetowej | 1. 2 2. 28.000 osób | beneficjenci i potencjalni beneficjenci PROW 2014-2020, ogół społeczeństwa | I-IV |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
[16 empty] | liczba | kwota
[15 empty] | RAZEM | 5 | 350000