## CDR (SIR)
Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - CDR (SIR) - grudzień 2020
L.p. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel, przedmiot i temat operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca | Siedziba wnioskodawcy
[7 empty] | Wskaźnik | Jednostka |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s
1 | 1 | 4 | 2 | Broker innowacji doradcą XXI wieku | Operacja zakłada przygotowanie podmiotów zajmujących się badaniami, transferem wiedzy i wdrażaniem innowacji do skutecznych działań brokeringowych. W tym celu przeprowadzony zostanie cykl czterech szkoleń dotyczących skutecznego brokeringu, promowania i upowszechniania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów z zakresu negocjacji w agrobiznesie, mediacji, coachingu, transferu wiedzy oraz metod pracy z wielopodmiotowymi strukturami w zakresie transferu innowacyjnych technologii. | szkolenie | liczba szkoleń | 4 | pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, osoby pełniące funkcję brokerów innowacji, brokerzy z instytutów naukowych, uczelni wyższych |  | I-IV |  | 100000 |  | 100000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie | ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
[7 empty] | łączna liczba uczestników | 200
2 | 1 | 4 | 5 | I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI | Celem operacji jest zapoczątkowanie sieciowania polskich Grup Operacyjnych EPI oraz promocja projektów, wraz z ich rezultatami, realizowanych przez te Grupy. Podczas pierwszego w Polsce szczytu Grup Operacyjnych planowane jest przeprowadzenie paneli tematycznych związanych z pracami GO, a także konsultacje z przedstawicielami Grup i brokerami innowacji, sesje networkigowe, panel poświęcony kontynuacji działania "Współpraca" w ramach WPR na lata 2021-2027 oraz przyszłości Grup Operacyjnych. W trakcie konferencji zostanie zorganizowana również sesja posterowa prezentująca działalność Grup Operacyjnych. | konferencja | liczba konferencji | 1 | reprezentanci Grup Operacyjnych EPI, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele ARiMR i MRiRW, zainteresowani działaniem "Współpraca" | II-IV | I-IV | 5000 | 75000 | 5000 | 75000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie | ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
[7 empty] | liczba uczestników | 100
3 | 1 | 4 | 5 | Partnerstwo dla Rozwoju IV | Operacja ma na celu przekazanie informacji dotyczących działania "Współpraca" w ramach PROW 2014-2020 oraz tworzenia Grup Operacyjnych EPI i realizacji projektów przez te Grupy. Przekazanie w ramach szkoleń wiedzy i umiejętności zawiązywania Grup Operacyjnych na rzecz innowacji pozwoli na ściślejszą współpracę między różnymi instytucjami oraz na promocję wielopodmiotowych projektów na rzecz wdrażania innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Operacja wspiera budowę sieci powiązań między sferą nauki i biznesu, a rolnictwem i doradztwem. | szkolenie | liczba szkoleń | 2 | rolnicy, przedstawiciele doradztwa, naukowcy, przedsiębiorcy oraz inne osoby i podmioty zainteresowane tworzeniem Grup Operacyjnych EPI | II-IV |  | 77000 |  | 77000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie | ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
[7 empty] | łączna liczba uczestników | 100
4 | 1 | 4 | 2 | III Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” | Celem operacji jest wspieranie aktywnego tworzenia sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi oraz wspierającymi wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja ma również na celu ułatwianie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie realizowania projektów mających podnieść poziom innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego. | konferencja | liczba konferencji | 1 | Partnerzy zarejestrowani w bazie Partnerów SIR, potencjalni Partnerzy SIR, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele Grup Operacyjnych EPI | III-IV | I-IV | 5000 | 75000 | 5000 | 75000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie | ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
[7 empty] | liczba uczestników | 100
5 | 1 | 4 | 2 | Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla pracowników WODR oraz CDR wykonujących i wspierających zadania na rzecz SIR | Przedmiotem operacji jest zorganizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych dla pracowników CDR i WODR pełniących rolę koordynatorów SIR, brokerów innowacji oraz innych osób wspierających działania na rzecz SIR. Celem operacji jest kontynuacja cyklicznych spotkań podczas których uczestnicy wymieniają się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami z zakresu funkcjonowania i realizacji zadań SIR oraz wspierania tworzących się Grup Operacyjnych EPI, uzyskują bieżące informacje dotyczące działania "Współpraca" w ramach PROW 2014-2020 oraz pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020, a także doskonalą umiejętności miękkie. | spotkanie informacyjno-szkoleniowe | liczba spotkań | 4 | Pracownicy CDR i WODR, przedstawiciele MRiRW oraz ARiMR | I-IV | I-IV | 33000 | 40000 | 33000 | 40000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie | ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
[7 empty] | łączna liczba uczestników | 200
6 | 1 | 4 | 5 | Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa | Celem operacji jest zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą (produkcja roślinna i zwierzęca) przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych. Operacja będzie dotyczyła innowacyjnych metod zarządzania finansami gospodarstw rolnych, w tym również w zakresie prowadzenie rachunkowości zarządczej. W operacji będą uczestniczyli rolnicy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki oraz inne osoby zainteresowane tematyką operacji, jako podmioty, które będą mogły wdrażać analogiczne rozwiązania w Polsce, z wykorzystaniem doświadczeń polskiego FADN. Podczas operacji uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie tworzenia oraz kooperacji w ramach Grup Operacyjnych EPI, zasadności ich funkcjonowania, a także możliwości uzyskania wsparcia na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w tematyce operacji w ramach Działania "Współpraca". Będzie to również możliwość na szczegółową identyfikację problemów w zakresie zarządzania produkcją rolniczą w obszarze ekonomii, a także poszukiwanie możliwości ich wspólnego rozwiązania z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Operacja jest realizowana w partnerstwie z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, które współpracuje z francuskim INRA, irlandzkim Teagasc, niemieckim ASA oraz polskim IERiGŻ w zakresie rozwoju rachunkowości zarządczej w UE. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 2 | rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, zainteresowani tematyką operacji |  | I-IV |  | 220000 |  | 220000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawę | ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
[7 empty] | liczba uczestników | 15
[6 empty] | seminarium | liczba seminariów | 1
[7 empty] | liczba uczestników | 30
[6 empty] | konferencja podsumowująca | liczba konferencji | 1
[7 empty] | liczba uczestników | 100
7 | 1 | 4 | 2 | V Forum Wiedzy i innowacji | Celem operacji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych produktów oraz prezentacja wyników prowadzonych badań przez instytucje badawczo- naukowe oraz uczelnie rolnicze przy współudziale przedsiębiorców działających na rzecz rolnictwa. Przedstawione informacje przyczynią się do wzrostu rentowności gospodarstw oraz poprawy konkurencyjności sektora rolnego. Operacja ma za zadanie ułatwienie kontaktów między grupami odbiorców operacji celem nawiązania stałej współpracy między nauką a praktyką. | Konferencja online | liczba konferencji | 1 | przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, rolnicy, przedsiębiorcy, administracja rządowa i samorządowa, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa | III-IV |  | 30000 |  | 30000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu | ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
[7 empty] | liczba uczestników | 150
8 | 1 | 4 | 2 | Rolnictwo ekologiczne - szansa dla rolników i konsumentów | Celem operacji jest promocja dobrych praktyk w rolnictwie ekologicznym, innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w ekologicznych gospodarstwach rolnych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk w gospodarstwach rolnych oraz możliwości rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego w Polsce. W ramach operacji zostaną wydane trzy broszury oraz 10 metodyk które poświęcone są najnowszym a zarazem innowacyjnym rozwiązaniom w dziedzinie ekologicznej technologii produkcji rolniczej co będzie miało znaczący wpływ na rozwój gospodarstw ekologicznych w szczególności na efektywność ich funkcjonowania. Organizowany w ramach operacji Konkurs "Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne" będzie uhonorowaniem najlepszych gospodarstw, które upowszechniają ekologiczne metody produkcji rolnej, a także propagują poprzez swoją działalność innowacyjne i prośrodowiskowe rozwiązania. "Konkurs Najlepszy Doradca Ekologiczny" wpłynie na popularyzację i promowanie osiągnieć doradców w zakresie innowacji dotyczących rolnictwa ekologicznego". Stoisko informacyjno-promocyjne na Targach Bio Expo będzie miejscem promocji działań związanych z rolnictwem ekologicznym oraz da możliwość udzielania konsultacji w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Operacja przyczyni się do zacieśnienia współpracy pomiędzy uczestnikami, a także umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń. | konferencja jednodniowa w formie webinarium | liczba konferencji | 1 | rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, administracja rządowa i samorządowa, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa ekologicznego, osoby zainteresowane tematem | III-IV |  | 160000 |  | 160000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu | ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
[7 empty] | liczba uczestników | 74
[6 empty] | materiał informacyjny - druk | liczba materiałów | 13
[7 empty] | łączny nakład | 25000
[6 empty] | Konkurs | liczba konkursów | 2
[7 empty] | liczba uczestników gali finałowej | 83
[6 empty] | stoisko informacyjno-promocyjne na targach | liczba stoisk informacyjno-promocyjnych | 1
9 | 1 | 4 | 2 | Wiedza i innowacje | Celem operacji jest tworzenie sieci kontaktów i wymiany wiedzy fachowej pomiędzy przedstawicielami nauki, rolnikami, doradcami w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez upowszechnianie wyników badań i innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie oraz promocja żywności. Podczas konferencji prezentowane będą wyniki badań naukowych prowadzonych przez instytuty naukowe. W zakładach doświadczalnych instytutów zaprezentowane będzie praktyczne wdrażanie wyników prowadzonych badań. | konferencja online | liczba konferencji | 3 | rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, administracja rządowa i samorządowa, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa | III -IV |  | 10000 |  | 10000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu | ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
[7 empty] | łączna liczba uczestników | 310
10 | 1 | 4 | 2 | Innowacyjna działalność gospodarcza - instrukcje wdrożenia usług na bazie trzech ogrodów: pokazowego, edukacyjnego, terapeutycznego. | Celem operacji jest przekazanie wiedzy praktycznej i informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczych w oparciu o ogród pokazowy, ogród edukacyjny oraz ogród terapeutyczny. Identyfikacja nowoczesnych rozwiązań i tworzenia na ich bazie innowacyjnych usług pozwoli na kompleksowe opracowanie trzech instrukcji wdrożeniowych, opartych na funkcjonalności ogrodu w gospodarstwie rolnym i przedsiębiorstwach na obszarach wiejskich. Funkcje rekreacyjne, edukacyjne czy terapeutyczne pozwalają na projektowanie konkretnych usług dających możliwość dywersyfikacji dochodu przy np. produkcji szkółkarskiej czy edukacyjnej. Proponowana operacja przyczyni się do promocji innowacji produktowych i marketingowych w zakresie dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych w oparciu o nowatorskie usługi bazujące na ogrodach. Taka działalność gospodarcza na obszarach wiejskich umożliwia również świadczenie usług będących odpowiedzią na trendy rynkowe zgodne z innowacyjnym podejściem w zrównoważonym zarządzaniu rozwojem obszarów wiejskich. | Informacja/publikacje w internecie (film) | liczba zrealizowanych filmów | 3 | mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele podmiotów doradczych oraz inne osoby lub przedstawiciele podmiotów zaineresowanych tematyką operacji. | III-IV | I-III | 43713 | 35000 | 43713 | 35000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie | ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
[6 empty] | Instrukcja PDF w Internecie | liczba instrukcji | 3
[6 empty] | szkolenia e-learningowe | łączna liczba uczestników | 300
[6 empty] | wydruk instrukcji wdrożeniowych | liczba publikacja | 3
[7 empty] | łączny nakład | 150
11 | 1 | 4 | 2 | Wykorzystanie innowacji w gospodarowaniu na trwałych użytkach zielonych | Celem operacji jest współpraca podmiotów doradczych, rolników nowatorów i środowiska naukowego na rzecz upowszechniania innowacyjnych rozwiązań i stosowania dobrych praktyk w zakresie wykorzystania TUZ, jako wartościowej paszy w żywieniu bydła oraz gospodarowania w zakresie pratotechniki (zabiegi agrotechniczne), zbioru i konserwacji pasz na trwałych użytkach zielonych. Spośród różnych obszarów produkcji roślinnej stan użytków zielonych i gospodarowanie na nich pozostawia wiele zagadnień do rozwiązania. | szkolenie z wyjazdem studyjnym | liczba wyjazdów studyjnych | 2 | przedstawiciele doradztwa rolniczego, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich |  | I-IV |  | 24000 |  | 24000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu | ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań
[7 empty] | łączna liczba uczestników | 50
12 | 1 | 4 | 2 | Dzień Przedsiębiorcy Rolnego | Celem operacji jest przekazanie informacji na temat innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w gospodarstwie rolnym warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tym zakresie pomiędzy uczestnikami operacji. Organizowany w ramach operacji ogólnopolski Konkurs "Doradca Roku" będzie uhonorowaniem najlepszych doradców za działalność w zakresie upowszechniania wiedzy i informacji oraz innowacyjnych rozwiązań w praktyce rolniczej, współpracy i wspólnych inicjatyw realizowanych przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich Konkurs przyczyni się do popularyzacji i promowanie osiągnięć doradców w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. | konferencja online | liczba konferencji | 1 | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, brokerzy innowacji, przedstawiciele instytucji pozarządowych i samorządowych | I-IV |  | 80000 |  | 80000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu | ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań
[7 empty] | liczba uczestników | 300
[7 empty] | materiały konferencyjne | 300
[6 empty] | Ogólnopolski Konkurs "Doradca Roku" | liczba konkursów | 1
13 | 1 | 4 | 2 | Nauka doradza praktyce rolniczej | Celem operacji jest upowszechnianie wiedzy o niekorzystnych skutkach zmian klimatu oraz o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie gospodarowania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie i emisję filmów krótkometrażowych/prezentacji multimedialnych, których prelegentami będą przedstawiciele nauki działającej na rzecz obszarów wiejskich, a także praktycy. Operacja przyczyni się do transferu wiedzy i innowacji odpowiadających bieżącym problemom występującym w rolnictwie, w tym szczególnie związanych z niedoborem wody. Poszczególne filmy będą dotyczyć tematów: zmiany klimatyczne a rolnictwo, przeciwdziałanie skutkom suszy w uprawie ziemniaka, Lokalne Partnerstwa ds. Wody, prawo wodne dla rolnika. | filmy krótkometrażowe | liczba filmów | 5 | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego, osoby i instytucje zainteresowane tematem | II-IV | I-IV | 45000 | 25000 | 45000 | 25000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie | ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
[7 empty] | łączna liczba wyświetleń | 500
14 | 1 | 4 | 2 | Konkurs: Moje własne innowacje | Celem operacji jest: •aktywizacja rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich do dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami dotyczącymi wprowadzania usprawnień we własnych gospodarstwach rolnych; • identyfikacja „rolników innowatorów”, którzy w przyszłości mogą być partnerami projektów realizowanych przez SIR lub członkami Grup Operacyjnych EPI, a także tworzenie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami i przedstawicielami doradztwa rolniczego; • promowanie „małych innowacji”, które mogą mieć znaczenie zwłaszcza w czasie epidemii i kryzysu – pokazanie innym, że czasami małym kosztem można samemu wdrożyć pewne innowacyjne rozwiązania usprawniające pracę lub zarządzanie gospodarstwem rolnym. Przedmiotem operacji jest organizacja konkursu mającego na celu wyłonienie najlepszych usprawnień wprowadzanych w gospodarstwach przez ich właścicieli. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przesłać formularz zgłoszeniowy z opisem swoich "dzieł" i przyczyn, które skłoniły autorów do wprowadzenia przedmiotowych usprawnień. Załącznikiem do formularza będzie foto lub video prezentacja. Najciekawsze prace będą nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych SIR, jako dobra praktyka rolnicza oraz innowacyjne rozwiązania. | Konkurs | liczba konkursów | 1 | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego, osoby i instytucje zainteresowane tematem | II-IV | I-IV |  | 60000 |  | 60000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie | ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
[7 empty] | liczba zidentyfikowanych i opublikowanych dobrych praktyk | 9
15 | 1 | 4 | 2 | Razem możemy więcej - ułatwiamy tworzenie sieci kontaktów oraz promujemy dobre praktyki w zakresie wdrażania innowacji | Celem operacji jest ułatwianie wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez wydanie ulotek i broszur promujących Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także projekty jakie realizowane są w ramach Sieci. Będą one dystrybuowane podczas wydarzeń organizowanych w ramach PO KSOW na lata 2020-2021 oraz tych, do których uczestnictwa zapraszani są przedstawiciele SIR. Będzie to też materiał promujący Sieć podczas targów i wystaw oraz spotkań z potencjalnymi Partnerami SIR, potencjalnymi beneficjentami działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 i innym osobami zainteresowanym Siecią. Operacja ułatwi tworzenie oraz funkcjonowanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ponieważ coraz częściej reprezentanci Sieci są uczestnikami wydarzeń międzynarodowych, niezbędne jest opracowanie ulotek w języku angielskim. | publikacja w formie broszur i ulotek | liczba ulotek polskojęzycznych | 2000 | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, przedsiębiorcy działające na terenie i na rzecz obszarów wiejskich, przedstawiciele zagranicznych instytucji pełniących rolę analogiczną do SIR w Polsce | II-IV |  | 18000 |  | 18000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie | ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
[7 empty] | liczba ulotek anglojęzycznych | 1000
[7 empty] | liczba broszur polskojęzycznych | 1000
16 | 1 | 4 | 2 | Koncepcja nt. "Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie" | Celem operacji jest wskazanie w jaki sposób można zwiększyć potencjał innowacyjności usług świadczonych przez jednostki doradztwa rolniczego na rzecz rolników i rozwoju obszarów wiejskich przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. Przedmiotem operacji jest stworzenie koncepcji nowoczesnego systemu wykorzystywanego przez doradztwo rolnicze do tworzenia sieci kontaktów, wspierania transferu wiedzy i innowacji, promowania dobrych praktyk m.in. z wykorzystaniem technologii ICT. W ramach koncepcji planowane jest opracowanie założeń merytorycznych i technicznych. | koncepcja | koncepcja | 1 | MRiRW, jednostki doradztwa rolniczego, jednostki naukowo-badawcze | II-IV |  | 90000 |  | 90000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu | ul. Winogrady 63 61-659 Poznań
17 | 1 | 4 | 2 | Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) | Od dłuższego czasu obserwujemy w Polsce pogłębianie się kryzysu związanego z dostępem do wody. Susza w rolnictwie i na obszarach wiejskich to temat poruszany przez media każdego dnia. Aby oszczędzać wodę należy podjąć działania edukacyjne, informacyjne a następnie wypracować odpowiednie rozwiązania. Pilotażowy projekt powołania Lokalnych Partnerstw ds. Wody łączący lokalne społeczności związane z gospodarką wodną jako dobrem wspólnym ma na celu przeanalizowanie potrzeb wodnych na danym terenie, zebranie pomysłów na innowacyjne działania w zakresie gospodarki wodą i opracowanie raportów, które będą służyły wypracowaniu wytycznych do powołania LPW w każdym powiecie w Polsce. Celem operacji „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych partnerstw ds. Wody” jest z jednej strony stworzenie pierwszej w Polsce sieci współpracy między lokalnym społeczeństwem w zakresie gospodarki wodnej, natomiast z drugiej strony innowacyjne wsparcie działań LPW przez utworzenie Zespołu eksperckiego, w skład którego wchodziliby m.in. przedstawiciele nauki, których zadaniem byłoby opracowanie zasad powstawania LPW, wsparcie w ramach szkoleń oraz wypracowanie raportu końcowego z działań grupy pilotażowej ze wskazaniem innowacyjnych rozwiązań pozwalających na racjonalną gospodarkę wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ponieważ doradcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego mają duże doświadczenie w działaniach w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach operacji chcielibyśmy poprzez szkolenia przygotować zarówno koordynatorów powstających LPW jak i doradców ds. wody z 16 WODR, których zadaniem byłoby inicjowanie lokalnych działań w zakresie gospodarki wodnej. | spotkania zespołu ekspertów | liczba spotkań | 3 | przedstawiciele nauki, JDR, CDR, Wód Polskich, Samorządów, MRiRW | II-IV | I-IV | 110000 | 100000 | 110000 | 100000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie | ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
[7 empty] | łączna liczba uczestników | 30
[6 empty] | opracowania i raporty | liczba | 1
[6 empty] | szkolenia doradców ds.. Wody | liczba szkoleń | 3
[7 empty] | liczba uczestników | 120
[7 empty] | wyjazd studyjny | 2
[7 empty] | liczba uczestników | 80
[6 empty] | spotkania informacyjno-szkoleniowe koordynatorów LPW | liczba spotkań | 5
[7 empty] | liczba uczestników jednego spotkania | 20
[6 empty] | broszura | liczba broszur | 1
[7 empty] | nakład | 4250
18 | 1 | 4 | 2 | Nowoczesne systemy produkcji rolniczej ograniczające zanieczyszczenia środowiska. | Celem operacji jest upowszechnianie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń rolniczych do gleby, wody i powietrza. Operacja przyczyni się do transferu wiedzy i innowacji w ww. zakresie. Występujący w filmie rolnik mówiący o rozwiązaniach zastosowanych we własnym gospodarstwie będzie wiarygodnym wzorcem dla innych, którzy podobne rozwiązanie mogą zaimplementować u siebie. Zrealizowane filmy przekazane doradcom i udostępnione w internecie będą stanowiły promocję dobrych praktyk związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego. Konferencja, na której prelegentami będą m.in. przedstawiciele nauki a odbiorcami, doradcy, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, da możliwość wielopodmiotowego sieciowania kontaktów, a przez to szansę na dalszą efektywną współpracę między nauką, doradztwem i praktyką rolniczą. Relacja filmowa z konferencji zamieszczona na kanale YT Centrum Doradztwa Rolniczego da możliwość zapoznania się z tematami przedstawionymi na konferencji szerokiemu gronu odbiorców. | filmy | liczba odcinków | 5 | przedstawiciele JDR oraz prywatnych podmiotów doradczych, przedstawiciele IR, rolnicy, przedstawiciele szkół rolniczych, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele instytutów naukowych, uczelni rolniczych oraz zainteresowani tematyką | III-IV | I-IV | 59901 | 100000 | 59901 | 100000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie | ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
[6 empty] | konferencja | liczba konferencji | 1
[7 empty] | liczba uczestników konferencji | 70
[6 empty] | relacja filmowa z konferencji | liczba relacji | 1
19 | 1 | 4 | 2 | Gospodarstwa demonstracyjne- siecią współpracy | Celem operacji jest budowanie sieci współpracy pomiędzy gospodarstwami demonstracyjnymi a innymi podmiotami, aby skutecznie upowszechniać wiedzę i innowacje do praktyki rolniczej. Nawiązanie współpracy polegającej na upowszechnianiu innowacji wprowadzonych w wybranych gospodarstwach oraz wiedzy wynikającej z osiągnięć nauki - do praktyki rolniczej - może przynosić wymierne efekty w gospodarstwach korzystających z form przekazu proponowanych w planowanej operacji. | spotkania | liczba uczestników | 60 | Grupę docelową operacji stanowić będą przedstawiciele Instytucji naukowych, przedstawiciele szkół rolniczych, pracownicy JDR, rolnicy | III-IV | I-IV | 135000 | 260000 | 135000 | 260000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie | ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
[7 empty] | liczba spotkań | 3
[6 empty] | publikacje x 2 | nakład | 2x 400
[6 empty] | konferencje | Łączna lliczba uczestników | 200
[7 empty] | liczba konferencji | 2
[6 empty] | szkolenie z wyjazdem studyjnym | liczba uczestników | 90
[7 empty] | liczba szkoleń | 3
[6 empty] | film instruktażowy | liczba filmów | 1
[6 empty] | badania społeczne / opracowanie | liczba opracowań | 1
20 | 1 | 4 | 2 | Transfer wiedzy- Doradztwo edukacji rolniczej | Celem operacji jest przeprowadzenie analizy i diagnozy stanu współpracy między doradztwem a edukacją rolniczą, wypracowanie praktycznych i możliwych do realizacji propozycji rozwiązań dla głównych problemów zidentyfikowanych w ramach planowanej analizy/badania w zakresie transferu wiedzy i innowacji. | badanie społeczne, analiza | liczba opracowań | 1 | Grupę docelową operacji stanowić będą przedstawiciele Instytucji naukowych, przedstawiciele szkół rolniczych, pracownicy JDR. | III-IV | I-III | 60000 | 40000 | 60000 | 40000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie | ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
21 | 1 | 4 | 2 | Agroleśnictwo -innowacyjne rozwiązania w rolnictwie | Celem operacji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich w zakresie agroleśnictwa oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Przedstawione informacje przyczynią się do podniesienia świadomości potrzeby realizacji wspólnych upraw trwałych i rolnych na jednym terenie, mających na celu zatrzymanie wody w glebie oraz wykorzystanie zjawiska allelopatii. Operacja wpisuje się z zobowiązania Polski wobec UE oraz będzie miała wpływ na zahamowanie zmian klimatycznych. Operacja ma również za zadanie ułatwienie kontaktów i wymiany doświadczeń między nauką a praktyką. Przedmiot: Zorganizowanie dwóch szkoleń on-line, jednego wyjazdu studyjnego, wydanie publikacji oraz nakręcenie 2 filmów edukacyjnych z zakresu agroleśnictwa. Temat: Agroleśnictwo -innowacyjne rozwiązania w rolnictwie | szkolenie | liczba uczestników | 120 | przedstawiciele doradztwa, przedstawiciele świata nauki, rolnicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, nauczyciele rolniczy, mieszkańcy obszarów wiejskich - osoby zainteresowane tematyką agroleśnictwa | III-IV | III-IV | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu | ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań
[7 empty] | szkolenie | 2
[6 empty] | wyjazd studyjny | liczba uczestników | 40
[7 empty] | liczba wyjazdów | 1
[6 empty] | publikacja | liczba publikacji | 1
[6 empty] | filmy | liczba filmów | 2
22 | 1 | 4 | 2 | Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie | Celem operacji jest promocja dobrych praktyk w zakresie różnych technik uprawy gleby poprawiających gospodarkę wodną i zasobność materii organicznej w glebie, wykorzystania technologii informatycznych do monitorowania stanu upraw oraz ograniczenia stosowania pestycydów w rolnictwie. Operacja ma za zadanie usprawnienie transferu wiedzy i informacji na temat praktycznych rozwiązań w zakresie różnych technik i technologii w rolnictwie związanych z racjonalną gospodarką wodą, ekologizacją rolnictwa oraz poprawą jakości gleb, a także ułatwienie kontaktów między różnymi grupami odbiorców operacji celem nawiązania stałej współpracy. Przedmiotem operacji jest realizacja konferencji w formie onlie oraz realizacja filmu prezentującego dobre praktyki, stosowane w gospodarstwach rolnych, dotyczące racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. | Konferencja online | liczba konferencji | 1 | rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy obszarów wiejskich, jednostki doradztwa rolniczego, administracja rządowa i samorządowa , instytucje pracujące na rzecz rolnictwa | III-IV |  | 40000 |  | 40000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu | ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
[7 empty] | liczba uczestników | 100
[6 empty] | film | liczba fimów | 1
23 | 1 | 4 | 2 | Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich | Celem operacji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w technologiach odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Przedstawione informacje przyczynią się do podniesienia świadomości potrzeby realizacji celu 15% produkcji czystej energii w 2020 r. wynikającego ze zobowiązań Polski wobec UE oraz przyczynią się do zahamowania zmian klimatycznych. Operacja ma za zadanie ułatwienie kontaktów między nauką, samorządem i przedsiębiorcami oraz nawiązanie współpracy między nauką a praktyką. | Konferencja online, publikacja | liczba konferencji | 1 | przedstawiciele podmiotów doradczych, nauka, rolnicy, przedsiębiorcy, administracja rządowa i samorządowa | III-IV |  | 20000 |  | 20000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu | ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
[7 empty] | liczba uczestników | 70
[7 empty] | liczba publikacji | 1
24 | 1 | 4 | 2 | Od pola do stołu- analiza procesu | Celem badania jest rozpoznanie zmian w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw żywności w Polsce wywołanych pandemią COVID-19. Analiza będzie obejmować: skutki ekonomiczne, społeczne i prawne, wywołane przez pandemię COVID-19 dla producentów rolnych - głównego ogniwa łańcucha dostaw żywności, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu produkcji owoców miękkich i warzyw. W ramach zamówienia zidentyfikowane zostaną mechanizmy funkcjonowania wymienionych podmiotów w okresie pandemii oraz planowane przez nie strategie działań innowacyjnych. Szczególna uwaga będzie poświęcona rozpoznaniu najważniejszych trudności napotkanych w związku z pandemią COVID-19 przez producentów oraz charakterystyka wdrożonych przez nich strategii adaptacyjnych do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej. Analizie zostaną poddane dobre praktyki w zakresie skracania łańcuchów dostaw żywności zidentyfikowane podczas badania (np. polegające na wykorzystaniu w działalności rolniczej technologii i rozwiązań cyfrowych). | badania społeczne/ analiza | liczba publikacji/deask reasech | 1 | doradcy, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, podmioty prywatne | III-IV | II-IV | 73800 | 40000 | 73800 | 40000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie | ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
[7 empty] | liczba publikacji/publikacja wyników badań ilościowych | 1
25 | 1 | 4 | 2 | Cykl szkoleń e-learningowych "Mała retencja wodna w gospodarstwach rolnych" | Celem operacji jest przekazanie i upowszechnianie wiedzy na temat małej retencji wodnej w gospodarstwie wraz z przedstawieniem innowacyjnych praktyk w tym zakresie. Operacja jest powiązana z projektem „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW)” i stanowi jej merytoryczne uzupełnienie o zagadnienia dotyczące małej retencji wodnej. | szkolenia e-lerningowe | liczba szkoleń | 3 | rolnicy, doradcy rolniczy i brokerzy, pracownicy JDR, szkoły rolnicze | III-IV | I-II | 50000 | 0 | 50000 | 0 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie | ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
[7 empty] | liczba uczestników | 200
26 | 1 | 4 | 2 | Profesjonalna produkcja ziemniaka | Celem operacji jest wsparcie technologiczne w produkcji ziemniaka wysokiej jakości. Plantatorzy ziemniaków muszą podążać za aktualnymi trendami rynkowymi aby odpowiadać na potrzeby konsumentów, jednocześnie produkując surowiec wysokiej jakości w sposób nowoczesny. Przedmiotem operacji jest opracowanie oraz publikacja broszury poruszającej m.in. następujące zagadnienia: budowa marki polskiego ziemniaka, agrotechnika i ochrona ziemniaka, dobór odmian do uprawy, przechowywanie. | broszura | liczba publikacji | 1 | rolnicy, przedstawiciele podmiotów doradczych, osoby zainteresowane tematem | III-IV |  | 16000 |  | 16000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie | ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
[7 empty] | nakład | 3000
27 | 1 | 4 | 2 | VI Forum Wiedzy i innowacji | Celem operacji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych produktów oraz prezentacja wyników prowadzonych badań przez instytucje badawczo-naukowe oraz uczelnie rolnicze przy współudziale przedsiębiorców działających na rzecz rolnictwa. Przedstawione informacje przyczynią się do wzrostu rentowności gospodarstw oraz poprawy konkurencyjności sektora rolnego. Operacja ma za zadanie ułatwienie kontaktów między grupami odbiorców operacji celem nawiązania stałej współpracy między nauką a praktyką. | Konferencja | 1 | liczba konferencji | przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, rolnicy, przedsiębiorcy, administracja rządowa i samorządowa, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa |  | IV |  | 170000 |  | 170000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu | ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
[7 empty] | 150 | liczba uczestników
Operacje własne
[13 empty] | Liczba | Kwota
[14 empty] | 2020 | 2021
[12 empty] | Razem | 27 | 1241414 | 1444000