## Lubuska JR
Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - JR KSOW w woj. lubuskim - lipiec 2021
L.p. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel, przedmiot i temat operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca | Siedziba wnioskodawcy
[7 empty] | Wskaźnik | Jednostka |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s
1 | 1 | 1 | 3 | Wykonanie publikacji nt. najciekawszych projektów zrealizowanych w ramach PROW 2014 -2020 | Uwidocznienie roli Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW 2014-2020 na tle innych programów oraz funduszy europejskich. Publikacja da możliwość podsumowania i zebrania w jednym miejscu wykonanych z dofinansowania PROW ciekawych projektów. | publikacja | ilość publikacji | 1 | ogół społeczeństwa | I-IV kwartał |  | 16688.7 |  | 16688.7 |  | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
2 | 2 | 1 | 3 | Wydanie broszury/ulotki podsumowującej działalność JR KSOW woj. Lubuskiego | Promocja i podsumowanie działalności JR KSOW w Województwie Lubuskim. | publikacja | ilość publikacji | 1 | ogół społeczeństwa, beneficjenci, potencjalni beneficjenci | I-II kwartał |  | 3500 |  | 3500 |  | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
3 | 1 | 1 | 9 | Dni Otwartych Farm | Pokazanie uczestnikom najciekawszych gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych, rolnych z terenu województwa | cykl spotkań w gospodarstwach | ilość uczestników | 120 | ogół społeczeństwa z naciskiem na młodzież i dzieci z terenów wiejskich | III |  | 10600 |  | 10600 |  | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
4 | 3 | 2 | 10 | Promocja produktów regionalnych podczas imprez | Promowanie regionalnych producentów żywności, wytwórców produktów lokalnych, lokalnych twórców i artystów, produktów regionalnych, tradycyjnych | degustacje | ilość przeprowadzonych degustacji | 13 | ogół społeczeństwa | I-IV |  | 13300 |  | 13300 |  | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
5 | 3 | 2 | 10 | Organizacja i udział w imprezach tematycznych, warsztatach, jarmarkach. | Promowanie polskich produktów żywnościowych, kultury wiejskiej, dziedzictwa kulturowego oraz nowych technologii. Wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów i promocja polskich rozwiązań | punkt informacyjny na imprezie plenerowej oraz materiały promocyjne - gadżety | ilość punktów/ilość materiałów promocyjnych | 1/ 2560 | Ogół społeczeństwa, beneficjenci, potencjalni beneficjenci, instytucje zaangażowane pośrednio we wdrażanie Programu | I-IV |  | 20510.55 |  | 20510.55 |  | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
6 | 1 | 3 | 13 | Przewodnik po lubuskich, najpiękniejszych wsiach | Podsumowanie 10 lecia konkursu Najpiękniejsza Wieś Lubuska, poprzez wydanie przewodnika po miejscowościach, które były laureatami, wyróżnionymi itd. Pokazanie jak dane wsie zmieniły się, co dał im konkurs, jakie nowe inwestycje powstały na ich terenie, jak rozwinęły się, jak wykorzystały nagrody. | publikacja | ilość publikacji | 1 | ogół społeczeństwa | II-IV |  | 15727.95 |  | 15727.95 |  | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
7 | 3 | 2 | 10 | Promocja produktów regionalnych w mediach | Promowanie lubuskich produktów regionalnych, tradycyjnych, promocja kultury winiarskiej, promocja Lubuskich producentów. | akcje promocyjne/artykuły prasowe/filmy promocyjne | ilość artykułów/ilość filmów promocyjnych | 2/4/16 | ogół społeczeństwa | II-III | nd. | 75461 | nd. | 75461 | nd. | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
|  |  |  | Jarmark Bożonarodzeniowy | Promocja współpracy w sektorze rolnym | Stoisko wystawiennicze, punkt informacyjny na imprezie plenerowej, | ilość uczestników | 2000 | Ogół społeczeństwa, beneficjenci, potencjalni beneficjenci, instytucje zaangażowane pośrednio we wdrażanie Programu | [6 empty] | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
8 | 3 | 2 | 10 | Wyjazd studyjny dot. Sieci Dziedzictwa Kulinarnego | Wymiana dobrych praktyk we wdrażaniu założeń Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego | wyjazd studyjny | ilość wyjazdów | 1 | przedstawiciele samorządów, przedstawiciele LGD z terenu Województwa, przedstawiciele rolników oraz wytwórców lubuskich | III | nd. | 15446 | nd. | 15446 | nd. | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
|  |  |  | Jarmark Bożonarodzeniowy | Promocja współpracy w sektorze rolnym | Stoisko wystawiennicze, punkt informacyjny na imprezie plenerowej, | ilość uczestników | 2000 | Ogół społeczeństwa, beneficjenci, potencjalni beneficjenci, instytucje zaangażowane pośrednio we wdrażanie Programu | [6 empty] | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
9 | 1 | 1 | 6 | Raport na temat aktualnego stanu oraz potrzeb obszarów wiejskich województwa lubuskiego w kontekście nadchodzącej nowej perspektywy finansowej na lata 2020-2027 | Dokument ma na celu stworzenie podstawy do zdiagnozowania aktualnego stanu lubuskiej wsi oraz wskazania kierunków dalszego rozwoju obszarów wiejskich województwa lubuskiego. | raport | ilość publikacji | 1 | ogół społeczeństwa | n/d | II-IV kwartał | n/d | 30000 | n/d | 30000 | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
10 | 1 | 1 | 6 | Krajowy wyjazd studyjny | Wymiana wiedzy i doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy instytucjami wdrażającymi Europejską Sieć Dziedzictwa Kulinarnego w Polsce. | wyjazd studyjny | ilość wyjazdów | 1 | firmy, producenci starający się o wpis do ESDK, firmy, producenci, którzy otrzymali wpis do ESDK, osoby wdrażające ESDK w Województwie Lubuskim | n/d | III-IV kwartał | n/d | 15000 | n/d | 15000 | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
11 | 1 | 1 | 9 | Dni Otwartych Farm | Pokazanie uczestnikom najciekawszych gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych, rolnych z terenu województwa | cykl spotkań w gospodarstwach | ilość uczestników | 150 | ogół społeczeństwa z naciskiem na młodzież i dzieci z terenów wiejskich | n/d | III-IV kwartał | n/d | 30000 | n/d | 30000 | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
12 | 3 | 3 | 10 | Promocja dziedzictwa kulinarnego, historycznego oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych m.in. poprzez organizację i udział Województwa Lubuskiego w imprezach typu jarmarki, targi, dożynki, imprezy plenerowe itp. | Promowanie lubuskich produktów żywnościowych, kultury wiejskiej, dziedzictwa kulturowego. Kultywowanie tradycji i obrzędów regionalnych. | przeprowadzone degustacje | ilość stoisk | 3 | ogół społeczeństwa, beneficjenci, potencjalni beneficjenci, instytucje zaangażowane pośrednio we wdrażanie Programu | n/d | I-IV kwartał | n/d | 120000 | n/d | 120000 | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
13 | 6 | 5 | 11 | Publikacja na temat Kół Gospodyń Wiejskich w Województwie Lubuskim | Promocja Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Województwa Lubuskiego, ich działalności. Zachęcenie innych do tworzenia KGW, do członkostwa w tych już istniejących. Stworzenie bazy najprężniejszych i najaktywniejszych Kół w Województwie. | publikacja | ilość wydanych publikacji | 1 | ogół społeczeństwa, członkowie/potencjalni członkowie KGW | n/d | II-IV kwartał | n/d | 20000 | n/d | 20000 | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
14 | 6 | 5 | 11 | Organizacja konkursów | Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej, promocja dziedzictwa kulturowego oraz produktów regionalnych i agroturystyki | konkurs | ilość przeprowadzonych konkursów | 4 | ogół społeczeństwa, beneficjenci, potencjalni beneficjenci, instytucje zaangażowane pośrednio we wdrażanie Programu | n/d | I-IV kwartał | n/d | 69000 | n/d | 69000 | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
Operacje własne
[13 empty] | Liczba | Kwota
[14 empty] | 2020 | 2021
[12 empty] | Razem | 14 | 171234.2 | 284000