## Lubelska JR
Operacje partnerów KSOW do Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 - Województwo Lubelskie - grudzień 2023
Lp. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel operacji | Przedmiot operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca
[8 empty] | Nazwa wskaźnika | Wartość | Jednostka miary |  | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s
1 | 6 | 5 | 4 | Organizacja szkolenia połączonego z wyjazdem studyjnym dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania mającego na celu wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie animacji społecznej oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami w rozwoju obszarów wiejskich | Celem operacji jest podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli Lokalnych Grup Działania województwa lubelskiego w zakresie animacji lokalnej oraz poznanie dobrych praktyk w rozwoju obszarów wiejskich, które są niezbędne do podejmowania nowych wyzwań dotyczących przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju oraz pracy ze społecznością lokalną. | Przedmiotem operacji jest organizacja trzydniowego szkolenia połączonego z wizytą studyjną. Zakres tematyczny szkolenia dotyczy animacji społecznej w tym metod pracy ze społecznością lokalną oraz metod angażowania społeczności. Tematem wizyty studyjnej będzie zapoznanie się z dobrymi praktykami w rozwoju obszarów wiejskich. | szkolenie | liczba dni szkoleniowych | 2 | dzień | Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z województwa lubelskiego | II-IV |  | 56650 |  | 50000 |  | Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak"
[8 empty] | liczba uczestników szkolenia | 38 | osoba
[7 empty] | wyjazd studyjny | liczba uczestników | 37 | osoba
2 | 6 | 1 | 6 | Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych | Celem operacji jest wymiana, rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących działalności mieszkańców obszarów wiejskich, a przede wszystkim Kół Gospodyń Wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału członków tych organizacji dla rozwoju lokalnej strategii. | Operacja będzie polegać na organizacji Powiatowego Forum Inicjatyw Regionalnych, składającego się z wyjazdu studyjnego krajowego, konferencji i konkursu "Zdrowie w słoiczku". | wyjazd studyjny | liczba uczestników | 50 | osoba | mieszkańcy terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego | II-III |  | 36889 |  | 25810 |  | Powiat Łęczyński
[7 empty] | konferencja | liczba uczestników | 50 | osoba
[7 empty] | konkurs | liczba uczestników | 27 | osoba
3 | 6 | 1 | 6 | Ryki - Owocowy Raj | Realizacja operacji ma na celu wskazać nowoczesne rozwiązania i sposoby na rozwój wsi poprzez wykorzystanie naturalnych walorów w tworzeniu miejsc pracy. Operacja ma na celu poszerzanie dotychczasowej działalności oraz zakładanie kolejnych gospodarstw, co przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy na lokalnych obszarach. | Operacja będzie polegała na organizacji szkolenia dla rodników i lokalnych przedsiębiorców z zakresu sadownictwa oraz uprawy malin, wyjazdu studyjnego do gospodarstw agroturystycznych i przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem owoców oraz konkursu kulinarnego. | wyjazd studyjny | liczba uczestników | 29 | osoba | Stowarzyszenia, organizacje z terenu gminy Ryki, rolnicy, lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy gminy Ryki | II-IV |  | 49876.63 |  | 41696.63 |  | Miejsko -Gminne Centrum Kultury w Rykach
[8 empty] | liczba dni wyjazdu | 2 | dzień
[7 empty] | szkolenie | liczba uczestników | 32 | osoba
[7 empty] | konkurs | liczba uczestników | 20 | osoba
4 | 1 | 1 | 6 | Organizacja konferencji i konkursów kulinarnych mających na celu promocję produktów lokalnych | Celem operacji jest wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców o zasobach regionu, w tym produktach lokalnych i tradycyjnych, wymiana doświadczeń w zakresie marketingu i sprzedaży oraz nawiązanie współpracy zainteresowanych grup przyczyniające się do wzrostu dostępności produktów na rynku. | Operacja będzie polegała na organizacji konferencji dla producentów i wytwórców produktów lokalnych oraz organizacji pozarządowych. Odbędzie się wykład na temat rejestracji produktów, które są zarejestrowane oraz uczestniczą w procesie rejestracji. Dodatkowo zostanie przedstawiony wykład o sprzedaży bezpośredniej. Podczas konferencji odbędzie się konkurs kulinarny dla organizacji pozarządowych. Efektem konferencji będzie zaprojektowanie mapy produktów lokalnych regionu. Mapa będzie dostępna w wersji elektronicznej. W ramach promocji wydarzenia zostanie nagrany spot. | konferencja | liczba uczestników | 67 | osoba | mieszkańcy regionu LGD oraz województwa lubelskiego | II-IV |  | 61128.15 |  | 48928.15 |  | Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak"
[7 empty] | publikacja | nakład | 250 | szt.
[7 empty] | spot | liczba spotów | 1 | szt.
[7 empty] | konkurs | liczba konkursów | 7 | szt.
[8 empty] | liczba uczestników | 200 | osoba
[7 empty] | publikacja w internecie | liczba publikacji | 1 | szt.
5 | 6 | 1 | 6 | Kongres KGW w Gminie Opole Lubelskie | Celem operacji jest zwiększenie poziomu wiedzy oraz ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy różnymi środowiskami i podmiotami tj. KGW, samorządowcami, lokalnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Celem operacji jest również promowanie integracji i współpracy między tymi podmiotami dzięki organizacji kongresu KGW. | W ramach realizacji operacji zaplanowano organizacje jednodniowego kongresu Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Opole Lubelskie. Podczas kongresu zostaną poruszone tematy zwiane z rozwojem obszarów wiejskich w oparciu o potencjał kulturowy, gospodarczy i środowiskowy, który to rozwój jest w bardzo dużej mierze kreowany przez KGW. Zostaną zorganizowane panele dyskusyjne: zasady zdrowego trybu życia a lokalne produkty; prawidłowe przygotowanie wniosków o dotacje i ich rozliczenia; zakładanie i funkcjonowanie wiosek tematycznych; tradycyjne produkty lokalne i procedura związana z ich wpisem na listę MRiRW; świat florystyki; zdrowie i uroda z KGW. | kongres | liczba uczestników | 250 | osoba | mieszkańcy Gminy Opole Lubelskie, KGW, samorządowcy, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich | II-IV |  | 56050 |  | 45300 |  | Gmina Opole Lubelskie
6 | 1 | 1 | 6 | Naturalnie- Dobre bo Nasze | Celem operacji jest transfer wiedzy i zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji i wykorzystania naturalnych zasobów zielarskich, wspierających rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. | Operacja będzie polegała na organizacji konferencji naukowej pt.: "Naturalnie o ziołach" , 3 szkoleń w tym 2 o tematyce zielarskiej i wykorzystywania prozdrowotnych i proekologicznych właściwości ziół w gospodarstwach i 1 o tematyce zakładania własnej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz warsztatów związanych z wykorzystaniem zasobów zielarskich Lubelszczyzny i wymiana wiedzy o tematyce zielarskiej, wydaniu publikacji Atlas Ziół Fajsławickich. | warsztaty | liczba warsztatów | 6 | szt. | mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu województwa lubelskiego, w tym głównie społeczność powiatu krasnostawskiego | II-IV |  | 36763.27 |  | 28949.27 |  | Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach
[8 empty] | liczba uczestników | 90 | osoba
[7 empty] | szkolenie | liczba szkoleń | 3 | szt.
[8 empty] | liczba uczestników | 45 | osoba
[7 empty] | konferencja | liczba uczestników | 50 | osoba
[7 empty] | publikacja | nakład | 370 | szt.
7 | 6 | 1 | 6 | Kreatywne wioski tematyczne - dobre praktyki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce | Celem operacji jest ułatwiane wymiany wiedzy pomiędzy różnymi środowiskami/podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, promowaniu integracji i współpracy między nimi | W ramach realizacji operacji zaplanowano organizacje 4- dniowej wizyty studyjnej w wioskach tematycznych na Dolnym Śląsku. Wizyta studyjna pozwoli uczestnikom na poznanie dobrych praktyk w zakresie nowych rozwiązań sprzyjających rozwojowi obszarów wiejskich oraz aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. | wyjazd studyjny | liczba dni wyjazdu | 4 | dzień | mieszkańcy Gminy Opole Lubelskie, samorządowcy, lokalni liderzy, osoby zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych | II-IV |  | 42947 |  | 38397 |  | Gmina Opole Lubelskie
[8 empty] | liczba uczestników | 20 | osoba
8 | 6 | 1 | 6 | Innowacyjne rozwiązania w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich | Celem operacji jest wymiana wiedzy między podmiotami świadczącymi usługi w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji, przedstawienie społeczeństwu, że fundusze europejskie są ogólnodostępne i przyczyniają się w wymierny, konkretny sposób do rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego. Projekt obejmować będzie zadania związane z promocja i rozpowszechnianiem dobrych przykładów, rozwiązań wpływających na realizacje priorytetów PROW. Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. | Operacja będzie polegała na organizacji wyjazdu studyjnego a następnie spotkania mającego na celu rozpowszechnianie wiedzy i rezultatów z wizyty studyjnej. | spotkanie | liczba uczestników | 40 | osoba | mieszkańcy obszarów wiejskich | II-III |  | 45427.5 |  | 41200 |  | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
[7 empty] | wyjazd studyjny | liczba dni wyjazdu | 4 | dzień
[8 empty] | liczba uczestników | 40 | osoba
9 | 1 | 1 | 6 | Zagrody edukacyjne - innowacja i bezpieczeństwo | Celem operacji jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności rozwój zagród edukacyjnych poprzez zorganizowanie szkolenia i przygotowanie dodatkowych materiałów z zakresu turystyki wiejskiej w cyfrowym społeczeństwie oraz sieciowanie produktów turystyki wiejskiej przez grupę docelową. | Operacja będzie polegała na zorganizowaniu jednodniowego szkolenia składającego się z dwóch wykładów. Tematyką wykładów będzie turystyka wiejska w cyfrowym społeczeństwie oraz sieciowanie produktu turystyki wiejskiej. | szkolenie | liczba uczestników | 30 | osoba | właściciele zagród edukacyjnych, osoby zainteresowane z terenów wiejskich województwa lubelskiego, pracownicy LODR w Końskowoli | III |  | 11226.11 |  | 8395.16 |  | Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
10 | 2 | 1 | 6 | Winiarstwo szansą rozwoju lubelskiej wsi | Podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich | Operacja będzie polegała na organizacji dwudniowego szkolenia z wizytą studyjną w winnicy na terenie województwa lubelskiego pn. Uprawa winorośli i produkcja wina- bieżące trendy, szanse i rzeczywistość prawna. | szkolenie | liczba dni szkoleniowych | 2 | dzień | producenci wina, osoby związane z branżą winiarską, rolnicy, producenci produktów lokalnych i tradycyjnych, przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, potencjalni beneficjenci | II-IV |  | 28527.9 |  | 25916.1 |  | Fundacja Winiarnie Zamojskie
[8 empty] | liczba uczestników | 15 | osoba
11 | 2 | 1 | 9 | Konsolidacja gospodarstw rolnych w kontekście wzrostu ich dochodowości | Celem operacji jest zwiększanie udziału grupy docelowej we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem działań wspólnych rolników. | Operacja będzie polegać na organizacji szkoleń oraz wyjazdów studyjnych dla uczniów i studentów szkół rolniczych średnich i rolniczych uczelni wyższych, z zakresu wspólnych przedsięwzięć rolników, celem podniesienia wiedzy i umiejętności wśród uczestników projektu. | szkolenie | liczba uczestników | 75 | osoba | uczniowie szkół rolniczych, nauczyciele, studenci uczelni wyższych rolniczych z terenu województwa lubelskiego | II-IV |  | 102323.4 |  | 91800.25 |  | Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność
[8 empty] | liczba szkoleń | 3 | szt.
[8 empty] | liczba dni szkoleniowych | 2 | dzień
[7 empty] | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 3 | szt.
[8 empty] | liczba uczestników | 75 | osoba
[7 empty] | publikacja | liczba tytułów | 1 | szt.
12 | 6 | 1 | 9 | Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno - spożywczego szansą rozwoju obszarów wiejskich | Celem projektu jest rozwój współpracy oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich | Operacja polegać będzie na organizacji konferencji pn. Cydr, wino, wyroby alkoholowe z własnych upraw - wyzwania stojące przed producentami. Spowoduje podniesienie poziomu wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich. | konferencja | liczba uczestników | 50 | osoba | rolnicy, sadownicy, osoby zajmujące się przetwórstwem owoców, producenci cydru, wina, jabłecznika, przedstawiciele organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich , LGD, przedstawiciele organizacji branżowych związanych z sadownictwem, przetwórstwem, przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego | II-IV |  | 30979.5 |  | 27047.7 |  | Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru
13 | 3 | 1 | 9 | Gmina Ułęż karpiem słynie | Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu wszelkich projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez organizacje wyjazdu studyjnego. | Operacja polegała będzie na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego pn. Gmina Ułęż karpiem słynie, w celu uzyskania zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich | wyjazd studyjny | liczba dni wyjazdu | 3 | dzień | producenci produktów żywnościowych, rolnicy, mieszkańcy powiatu ryckiego, hodowcy karpia | II-IV |  | 40775 |  | 40775 |  | Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu
[8 empty] | liczba uczestników | 37 | osoba
14 | 6 | 5 | 11 | Moc słowiańskich ziół - renesans tradycji | Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców gminy Leśniowice, osób młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zainteresowanych zwiększeniem aktywności społecznej, podejmowaniem inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu oraz rozwojowi obszarów wiejskich, w tym tworzeniu miejsc pracy, przy wykorzystaniu lokalnego potencjału społecznego, kulturowego i przyrodniczego. | Operacja będzie polegała na przeprowadzeniu cyklu działań aktywizujących mieszkańców gminy Leśniowice, w celu rozwoju lokalnego, z uwzględnieniem posiadanego potencjału społecznego, kulturowego i środowiskowego. Zaplanowany został wyjazd studyjny, podczas którego nastąpi zapoznanie ze specyfiką i harmonogramem operacji, co pozwoli na zaplanowanie uczestnictwa w kolejnych działaniach operacji. Przeprowadzone zostaną warsztaty o tematyce zielarskiej, kulinarnej i rękodzielniczej oraz seminarium. | warsztaty | liczba warsztatów | 12 | szt. | mieszkańcy gminy Leśniowice | II-IV |  | 34564.35 |  | 30000 |  | Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach
[8 empty] | liczba uczestników | 122 | osoba
[7 empty] | wyjazd studyjny | liczba uczestników | 30 | osoba
[7 empty] | publikacja | nakład | 500 | szt.
[7 empty] | film | liczba audycji | 1 | szt.
[7 empty] | seminarium | liczba uczestników | 40 | osoba
15 | 6 | 5 | 11 | My i nasze dziedzictwo - twórczość ludowa | Celem operacji jest aktywizacja, włączenie społeczne i podniesienie wiedzy na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, upowszechnianie wiedzy na temat tradycyjnych wartości i bogactwa kulturowego regionu poprzez promocje wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. | Operacja będzie polegała na organizacji warsztatów rękodzieła i kulinarnych oraz konkursu kulinarnego. Spot informacyjno - promocyjny pozwoli na zaprezentowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego województwa lubelskiego jako wyjątkowo cennego pod względem kulturowym. | warsztaty | ilość warsztatów | 3 | szt. | mieszkańcy województwa lubelskiego | II-IV |  | 37841.8 |  | 34000 |  | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
[8 empty] | liczba uczestników | 82 | osoba
[7 empty] | spot | liczba emisji w radio i telewizji , Internet | 55 | szt.
[7 empty] | konkurs | liczba uczestników | 68 | osoba
16 | 6 | 5 | 11 | Gospodarstwo opiekuńcze jako przykład innowacyjnej formy działalności gospodarstwa rolnego | Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa lubelskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie tworzenia i prowadzenia gospodarstwa opiekuńczych. | Operacja będzie polegała na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego do wybranych gospodarstw opiekuńczych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego oraz zorganizowaniu spotkania podsumowującego. | wyjazd studyjny | liczba uczestników | 33 | osoba | odbiorcy bezpośredni, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, członkowie stowarzyszeń, członkowie KGW, członkowie organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, doradcy | II-IV |  | 50854.6 |  | 44360 |  | Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
[7 empty] | spotkanie | liczba uczestników | 30 | osoba
17 | 1 | 5 | 11 | Aktywne Sołectwa - konferencja dla sołtysów i liderów rozwoju obszarów wiejskich | Zwiększenie wiedzy i aktywności mieszkańców obszaru powiatu lubelskiego w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem koncepcji SMART VILLAGES | Operacja będzie polegała na realizacji jednodniowego wydarzenia - konferencji dla sołtysów i liderów obszarów wiejskich. Konferencja oprócz części teoretycznej będzie miała również część praktyczną | konferencja | liczba uczestników | 250 | osoba | osoby pełniące funkcje sołtysa na terenie powiatu lubelskiego, stowarzyszenia, fundacje, OSP, KGW, przedstawiciele JST (gminy, powiat) | III |  | 40372.5 |  | 36592.5 |  | Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina"
[7 empty] | warsztaty | liczba uczestników | 250 | osoba
18 | 6 | 5 | 11 | Aktywizacja i rozwój mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny | Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi, poprzez włączenie ich w inicjatywy społeczne wykorzystujące dziedzictwo i zasoby naturalne polskiej wsi. | Operacja polega na przeprowadzeniu Konferencji KGW w Poniatowej oraz warsztatów kulinarnych, warsztatów rękodzieła a także konkursu na tradycyjne wiejskie stoisko. Zostanie przeprowadzony wykład na temat produktu lokalnego na temat sprzedaży produktów pochodzących z lokalnych gospodarstw. | konferencja | liczba uczestników | 150 | osoba | Koła Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego, mieszkańcy obszarów wiejskich | II-III |  | 5547.5 |  | 5047.5 |  | Gmina Poniatowa
[7 empty] | konkurs | liczba uczestników | 20 | osoba
[7 empty] | warsztaty | liczba uczestników | 110 | osoba
[8 empty] | ilość warsztatów | 3 | szt.
19 | 1 | 1 | 13 | Przetwórstwo i sprzedaż żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw, jako wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych - dobre praktyki | Celem operacji będzie promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez podniesienie poziomu wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego z zakresu realizacji przedsięwzięć zwiększających rentowność i konkurencyjność gospodarstw. | Operacja będzie polegała na organizacji wyjazdu studyjnego w celu zapoznania się z dobrymi przykładami przetwórstwa na poziomie gospodarstwa, sprzedaży bezpośredniej oraz produkcji tradycyjnych wyrobów w oparciu o lokalne surowce | wyjazd studyjny | liczba uczestników | 44 | osoba | rolnicy, przedstawiciele samorządu rolniczego, doradcy rolniczy, przedsiębiorcy działający na obszarach wiejskich, przedstawiciele partnera projektu | III |  | 73895.2 |  | 65780 |  | Lubelska Izba Rolnicza
20 | 1 | 1 | 13 | Pszczelarstwo - rękodzieło i kulinaria - cykl warsztatów promujących lokalne produkty w oparciu o infrastrukturę Inkubatora Pszczelarstwa | Celem operacji jest zwiększenie zainteresowania lokalnymi produktami, ich promocja i wykorzystanie w działalności wpływającej na rozwój obszarów wiejskich województwa lubelskiego | W ramach realizacji operacji uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi informacjami z zakresu pszczelarstwa. Zostaną wskazane wszystkie produkty oraz półprodukty pozyskiwane z ula. Uczestnicy poznają techniki wykorzystywania produktów pszczelich w życiu codziennym oraz zostaną wskazane jako źródła dodatkowego dochodu w gospodarstwie. | warsztaty | ilość warsztatów | 6 | szt. | mieszkańcy województwa lubelskiego, rolnicy, pszczelarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, KGW | III-IV |  | 28630 |  | 25830 |  | Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina"
[8 empty] | liczba uczestników | 120 | osoba
21 | 6 | 1 | 13 | Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie | Przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu tworzenia produktów lokalnych łączących tradycje kulinarne i dziedzictwo kulturowe oraz podjęcie współpracy z sektorem prywatnym i społecznym w zakresie tworzenia nowych inicjatyw dla rozwoju obszarów wiejskich. | Operacja polega na organizacji wyjazdu studyjnego, który pozwoli zapoznać się z dobrymi praktykami podejmowania inicjatyw społeczno - kulturalnych. Przeprowadzone zostaną szkolenia z przygotowania tradycyjnych potraw w nowej, innowacyjnej odsłonie, bazując na połączeniu tradycji kulinarnych z tradycjami kowalskimi. | wyjazd studyjny | liczba uczestników | 50 | osoba | członkowie organizacji pozarządowych, KGW | II-IV |  | 53679 |  | 38390 |  | Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
[7 empty] | warsztaty | ilość warsztatów | 6 | szt.
[8 empty] | liczba uczestników | 91 | osoba
[7 empty] | konkurs | liczba uczestników | 45 | osoba
22 | 6 | 5 | 4 | Wsparcie przedstawicieli LGD w zakresie wdrażania inicjatywy LEADER | Celem operacji jest podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli LGD województwa lubelskiego w zakresie wdrażania inicjatyw LEADER w nowym okresie programowania oraz poznanie dobrych praktyk dotyczących wykorzystania lokalnych zasobów w rozwój obszarów wiejskich, które są niezbędne do podejmowania nowych wyzwań dotyczących realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju. | W ramach operacji zostaną zorganizowane dwa szkolenia dotyczące wdrażania inicjatyw LEADER oraz projektów partnerskich. Jedno szkolenie zostanie połączone z wizyta studyjną dotyczącą poznania dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. | szkolenie | liczba szkoleń | 2 | szt. | przedstawiciele LGD z terenu województwa lubelskiego | n/d | II-IV | n/d | 66650 | n/d | 60000 | Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak"
[8 empty] | liczba uczestników | 62 | osoba
[7 empty] | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1 | szt.
[8 empty] | liczba uczestników | 31 | osoba
23 | 2 | 1 | 6 | Marketing wina z własnej winnicy | Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich. | Przedmiotem operacji będzie organizacja trzydniowego szkolenia z wizytą w winnicy na terenie województwa lubelskiego. | szkolenie | liczba szkoleń | 1 | szt. | producenci wina, producenci produktów lokalnych i tradycyjnych, przedstawiciele ODR, osoby związane z branżą winiarską | n/d | II-IV | n/d | 42941.1 | n/d | 38326.8 | Fundacja Winiarnie Zamojskie
[8 empty] | liczba uczestników | 20 | osoba
24 | 6 | 1 | 6 | Wioski tematyczne a idea Smart Village w Polsce | Celem operacji jest ułatwianie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami/podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, promowaniu integracji i współpracy między nimi. | W ramach operacji zaplanowano organizację 4-dniowej wizyty studyjnej w wioskach tematycznych powiatu dzierżoniowskiego. Przedmiotem operacji będą również warsztaty praktyczne dotyczące zakładania wiosek tematycznych. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1 | szt. | mieszkańcy Gminy Opole Lubelskie, samorządowcy, lokalni liderzy, osoby zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych | n/d | II-IV | n/d | 61020 | n/d | 51560 | Gmina Opole Lubelskie
[8 empty] | liczba uczestników | 20 | osoba
[7 empty] | warsztaty | liczba warsztatów | 1 | szt.
[8 empty] | liczba uczestników | 20 | osoba
25 | 6 | 1 | 6 | W kobietach siła - aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności | Operacja ma na celu wymianę i rozpowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń wśród mieszkańców terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego na temat działalności kół gospodyń wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności | Operacja będzie polegać na organizacji projektu, składającego się z wyjazdu studyjnego, konferencji, konkursu kulinarnego, skierowanych do mieszkańców terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1 | szt. | mieszkańcy terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego | n/d | II-IV | n/d | 68526.04 | n/d | 60310.04 | Powiat Łęczyński
[8 empty] | liczba uczestników | 30 | osoba
[7 empty] | konferencja | liczba konferencji | 1 | szt.
[8 empty] | liczba uczestników | 30 | osoba
[7 empty] | materiał drukowany | liczba tytułów | 1 | szt.
[7 empty] | konkurs | liczba konkursów | 1 | szt.
[8 empty] | liczba uczestników | 12 | osoba
26 | 1 | 1 | 6 | Nasze sukcesy - dobre praktyki realizacji operacji w ramach PROW 2014-2020 na terenie obszarów wiejskich | Celem operacji jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi realizacji operacji w ramach PROW 2014-2020. Działanie to pozwoli na dalszy obszarów wiejskich. Wymiana doświadczeń czy też prezentacja dobrych praktyk jest zalecana przez MRiRW jako etap podsumowujący poszczególne okresy programowania. | Operacja będzie polegała na realizacji jednodniowego wydarzenia. Tematem konferencji będzie szeroko rozumiany rozwój lokalny - wymiana lub upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących rozwoju współpracy na obszarach wiejskich w wymiarze produkcyjnym, usługowym i społeczny przez dążenie do wdrożenia formuły "wsi wielofunkcyjnej" | konferencja | liczba konferencji | 1 | szt. | osoby pełniące funkcje sołtysa, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu lubelskiego, przedstawiciele JST | n/d | II-III | n/d | 43112.5 | n/d | 39052.5 | Lokalna Grupa Działania "Kraina wokół Lublina"
[8 empty] | liczba uczestników | 250 | osoba
27 | 6 | 1 | 6 | Wykorzystanie walorów przyrodniczych i historycznych dla rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego w oparciu o dobre praktyki | Celem operacji jest udział mieszkańców województwa lubelskiego we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem funduszy unijnych. Poprawa, wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju przedsiębiorczości | Przedmiotem operacji jest organizacja wizyty studyjnej na Tereni polski w trakcie której odbędą się spotkania informacyjne w zakresie produktu lokalnego, stanowiącego materialne i niematerialne dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe oraz przyczyni się do uzyskania dodatkowego źródła dochodu | spotkanie | liczba spotkań | 1 | szt. | mieszkańcy obszarów wiejskich | n/d | II-IV | n/d | 68025.48 | n/d | 61700 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
[8 empty] | liczba uczestników | 50 | osoba
[7 empty] | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1 | szt.
[8 empty] | liczba uczestników | 40 | osoba
28 | 6 | 1 | 6 | II Kongres Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Opole Lubelskie | Celem operacji jest zwiększenie poziomu wiedzy oraz ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy różnymi środowiskami i podmiotami. Celem operacji jest również promowanie integracji współpracy między tymi podmiotami dzięki organizacji kongresu. | Przedmiotem operacji jest organizacja jednodniowego kongresu KGW z terenu Gminy Opole Lubelskie. Tego typu wydarzenie jest doskonałą okazją do poruszania tematów związanych z rozwojem obszarów wiejskich w oparciu o potencjał kulturowy, gospodarczy i środowiskowy. | kongres | liczba kongresów | 1 | szt. | Koła Gospodyń Wiejskich, samorządowcy, lokalni liderzy, osoby zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich | n/d | II-IV | n/d | 65450 | n/d | 51700 | Gmina Opole Lubelskie
[8 empty] | liczba uczestników | 250 | osoba
29 | 6 | 1 | 6 | Smart Villages, czyli jak poprawić jakość życia na wsi | Celem operacji jest podniesienie wiedzy i kompetencji mieszkańców w zakresie koncepcji Smart Villages oraz przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie, a także zachęcenie społeczności lokalnej do podejmowania własnych w tworzeniu inteligentnych wiosek. | Przedmiotem operacji jest organizacja szkolenia i wyjazdu studyjnego dotyczącego koncepcji Smart Villages. Realizacji operacji przyczyni się do wspierania oddolnych inicjatyw i narzędzi wykorzystujących nowoczesne metody i technologie, które służą poprawie jakości i poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym poprawie konkurencyjności terenów wiejskich | szkolenie | liczba szkoleń | 1 | szt. | mieszkańcy regionu LGD | n/d | II-IV | n/d | 65800 | n/d | 52150 | Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak"
[8 empty] | liczba uczestników | 51 | osoba
[7 empty] | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1 | szt.
[8 empty] | liczba uczestników | 27 | osoba
30 | 3 | 1 | 9 | Zioła mają moc | Głównym celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu wszelkich projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz poznanie ciekawych form przedsiębiorczości pozarolniczej. | Przedmiotem operacji polega na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego krajowego dla osób zainteresowanych tematyka zielarstwa. Uczestnicy wyjazdu studyjnego będą mieli okazje zdobyć informacje z zakresu zielarstwa, zwiększyć świadomość z zakresu krótkich łańcuchów dostaw żywności, wymienić doświadczenia | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1 | szt. | mieszkańcy Gminy Ułęż, mieszkańcy obszarów wiejskich | n/d | II-IV | n/d | 63500 | n/d | 63500 | Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu
[8 empty] | liczba uczestników | 37 | osoba
31 | 1 | 1 | 9 | Spółdzielnia energetyczna odpowiedzią na rosnące ceny energii - szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich | Celem operacji jest podwyższenie poziomu wiedzy wśród mieszkańców obszarów wiejskich na temat możliwości zakładania oraz prowadzenia działalności w formie spółdzielni energetycznej, możliwości wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii w działalności rolniczej, oszczędzanie wydatków na energie wynikających z produkowania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby, korzyści związanych z współpraca gospodarczą środowiska lokalnego | Operacja będzie realizowana w ramach dwóch etapów - trzydniowego szkolenia poświęconego zakładaniu oraz prowadzeniu działalności w formie spółdzielni energetycznej oraz drugi etap - objęciu powstałej grupy inicjatywnej konsultacjami eksperckimi z zakresu aspektów prawnych oraz technicznych dotyczących inwestycji w odnawialne źródła energii | szkolenie | liczba szkoleń | 1 | szt. | mieszkańcy gminy wiejskiej Ulhówek, producenci rolni, przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw | n/d | II-III | n/d | 46849.05 | n/d | 42236.55 | Gmina Ulhówek
[8 empty] | liczba uczestników | 30 | osoba
[7 empty] | konsultacje eksperckie | liczba konsultacji | 30 | godz.
[8 empty] | liczba uczestników | nie mniej niż 10 | osoba
32 | 3 | 1 | 9 | Krótkie łańcuchy dostaw żywności - forma rozwoju lokalnych producentów żywności | Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Głównym powodem skracania łańcuchów dostaw żywności jest potrzeba zwiększenia przejrzystości, ograniczenia kosztów, by zapewnić konkurencyjna cenę konsumentowi przy zapewnieniu jakości i ciągłości dostaw oraz zwiększenie dochodów producentów | Operacja będzie polegać na konferencji skierowanej do osób z obszarów wiejskich województwa lubelskiego, co spowoduje podniesienie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie kierunków rozwoju obszarów wiejskich | konferencja | liczba konferencji | 1 | szt. | mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, sadownicy, podmioty zajmujące się przetwórstwem żywności, LGD, ODR | n/d | II-IV | n/d | 24065.6 | n/d | 20209.4 | Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru
[8 empty] | liczba uczestników | 50 | osoba
33 | 1 | 5 | 11 | Liderzy lokalnej społeczności - konferencja dla osób zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich | Celem konferencji jest aktywizacja liderów lokalnej społeczności na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Dodatkowym celem konferencji jest również zwiększenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich | Przedmiotem operacji jest organizacja konferencji skierowanej do szerokiego grona odbiorców, w szczególności osób zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Działanie ma służyć budowaniu zasobów wiedzy i doświadczeń organizacji formalnych i nieformalnych działających na obszarach wiejskich. Dodatkowo konferencja ma sprzyjać aktywizacji społeczności wiejskich po przez angażowanie partnerów społecznych i gospodarczych w planowanie i realizacje lokalnych inicjatyw | konferencja | liczba konferencji | 1 | szt. | sołtysi, członkowie rad sołeckich, liderzy lokalnej społeczności, samorządowcy, osoby zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych | n/d | II-IV | n/d | 34050 | n/d | 22900 | Gmina Opole Lubelskie
[8 empty] | liczba uczestników | 100 | osoba
34 | 1 | 5 | 11 | "Nasze tradycje - nasza przyszłość" - dobre praktyki związane z ginącymi zawodami | Celem operacji jest zapoznanie uczestników z tradycja i dziedzictwem kulturowym wsi - upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów. Operacja ma na celu zwiększenie wiedzy i aktywności mieszkańców powiatu lubelskiego w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. | W ramach operacji będą prezentowane dobre praktyki związane z realizacja zadań w oparciu o tradycje i dziedzictwo lokalne, które maja na celu dostarczenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących wykonywania zawodów opartych na tradycji, a tym samym wpływających na rozwój obszarów wiejskich. Przedmiotem operacji będą warsztaty stacjonarne i dwa warsztaty wyjazdowe | warsztaty | liczba warsztatów | 15 | szt. | mieszkańcy powiatu lubelskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszenia, fundacje, OSP, KGW | n/d | II-IV | n/d | 20420.85 | n/d | 18320.85 | Lokalna Grupa Działania "Kraina wokół Lublina"
[8 empty] | liczba uczestników | 210 | osoba
35 | 6 | 5 | 11 | Przedsiębiorczość na wsi - cykl warsztatów dla mieszkańców obszarów wiejskich | Celem operacji jest nabycie wiedzy nt. przedsiębiorczości na wsi i cyfryzacji w życiu publicznym, aktywizacja mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych do podejmowania oraz wdrażania lokalnych inicjatyw bazujących na produktach lokalnych oraz walorach wsi | Operacja będzie polegała na przeprowadzeniu cyklu warsztatów z zakresu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz promowania swojej działalności w internecie skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich i organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego | warsztaty | liczba warsztatów | 2 | szt. | mieszkańcy obszarów wiejskich, członkowie organizacji społecznych, organizacji pozarządowych, lokalni liderzy, aktywni sołtysi | n/d | II-III | n/d | 23137.25 | n/d | 18287.25 | Gmina Wysokie
[8 empty] | liczba uczestników | 30 | osoba
36 | 6 | 3 | 13 | Gmina Wólka- z tradycją w przyszłość | Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi z terenu powiatu lubelskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności opartych na promocji atrakcji turystycznych oraz lokalnych walorów kulinarnych. | Operacja będzie polegać na organizacji dwóch konkursów o zasięgu powiatowym, których głównym celem będzie promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Konkurs zostanie skierowanych do młodzieży i będzie to konkurs fotograficzny promujący walory turystyczne powiatu lubelskiego i konkurs kulinarny skierowany do kół gospodyń wiejskich | konkurs | liczba konkursów | 2 | szt. | mieszkańcy terenów powiatu lubelskiego, uczniów | n/d | I-IV | n/d | 36900 | n/d | 33210 | Gmina Wólka
[8 empty] | liczba uczestników | 220 | osoba
37 | 1 | 1 | 13 | Rozwój, wsparcie i promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - dobre praktyki na przykładzie województwa świętokrzyskiego | Celem będzie promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez poniesienie poziomu wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego z zakresu realizacji przedsięwzięć zwiększających rentowność i konkurencyjność gospodarstw przy wykorzystaniu potencjału danego regionu. | Operacja będzie polegała na organizacji 3-dniowego wyjazdu studyjnego krajowego w ramach którego uczestnicy zapoznają się z dobrymi przykładami współpracy partnerskiej, tworzenia inicjatyw wsparcia przedsiębiorczości, agroturystyki, sprzedaży bezpośredniej oraz produkcji tradycyjnych wyrobów w oparciu o lokalne zasoby | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1 | szt. | rolnicy, przedstawiciele samorządu rolniczego, doradcy rolniczy, przedsiębiorcy działający na obszarach wiejskich | n/d | II-IV | n/d | 88564 | n/d | 79360 | Lubelska Izba Rolnicza
[8 empty] | liczba uczestników | 54 | osoba
38 | 6 | 1 | 13 | W KGW siła | Głównym celem operacji jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń dotyczących działalności kół gospodyń wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności z uwzględnieniem walorów kulturowych, turystycznych i kulinarnych obszarów wiejskich. Operacja przyczyni się również do realizacji celów szczegółowych: promowania aktywności i integracji zarówno organizacji jak i mieszkańców, promowania aktywności społecznej wśród osób młodych mieszkających na wsi, zwiększenia aktywności różnorodnych grup zainteresowań, zwiększenia udziału mieszkańców i przedstawicieli lokalnych grup społecznych we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich | Operacja zakłada realizacje kilku form mających na celu wymianę dobrych praktyk i doświadczeń dotyczących działalności kół gospodyń wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności z uwzględnieniem walorów kulturowych, turystycznych i kulinarnych obszarów wiejskich | spotkanie | liczba spotkań | 1 | szt. | mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu Gminy Fajsławice, KGW | n/d | I-IV | n/d | 44800 | n/d | 30000 | Gmina Fajsławice
[8 empty] | liczba uczestników | 50 | osoba
[7 empty] | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1 | szt.
[8 empty] | liczba uczestników | 50 | osoba
[7 empty] | materiał drukowany | liczba tytułów | 1 | szt.
[7 empty] | film | liczba spotów w internecie | 5 | szt.
[8 empty] | liczba odwiedzin strony internetowej | min. 50 | szt.
[7 empty] | konkurs | liczba konkursów | 1 | szt.
[8 empty] | liczba uczestników | min. 15 | osoba
39 | 6 | 1 | 13 | Potencjał kulinarny Gminy Wojciechów - budowanie marki Ziemi Wojciechowskiej na bazie produktów tradycyjnych | Celem projektu jest podjęcie inicjatyw na rzecz rozwoju Gminy Wojciechów, organizacje pozarządowe oraz partnerzy projektu będą mogli zobaczyć efekty podjętych działań i ich wpływ na zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Upowszechnianie wiedzy na temat możliwości jakie daje tworzenie produktów lokalnych na bazie tradycji kulinarnych, przekazanie dobrych praktyk, wspólne wypracowanie innowacyjnych form prezentacji dziedzictwa kulinarnego Ziemi Wojciechowskiej, wskazanie na potencjał współpracy sieciowej z właścicielami bazy noclegowej, żywieniowej turystycznej oraz wzbogacenie oferty. | Przedmiotem operacji jest przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla członków KGW i Klubu seniora z zakresu wykorzystania tradycji kulinarnych do budowania marki Ziemi Wojciechowskiej, podjęcie współpracy z sektorem prywatnym i społecznym w zakresie tworzenia nowych inicjatyw dla rozwoju obszarów wiejskich oraz zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich | konferencja | liczba konferencji | 1 | szt. | Koła Gospodyń Wiejskich, członkowie Klubu Seniora, JST | n/d | I-IV | n/d | 102750.8 | n/d | 82612 | Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
[8 empty] | liczba uczestników | 80 | osoba
[7 empty] | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1 | szt.
[8 empty] | liczba uczestników | 50 | osoba
40 | 3 | 1.3 | 13 | Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województw - Lubelskiego, Podlaskiego i Podkarpackiego dzięki lokalnym producentom żywności wysokiej jakości | Celem operacji jest przedstawienie korzyści i możliwości jakie daje zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w ramach istniejących systemów jakości żywności dla rynku konsumentów i rozwoju turystyki w duch Slow Food Travel, opierając to na konkretnych przykładach wsparcia promocji tych produktów i producentów oraz umożliwienie rolnikom bezpośredniego przedstawienia tych korzyści i sposobu w jaki sami pokonali bariery przystąpienia do systemu | Operacja będzie polegała na opracowaniu i wydaniu w wersji elektronicznej przewodnika, w którym zostanie opisanych 15 rolników żywności wysokiej jakości z terenu województwa Lubelskiego, Podlaskiego i Podkarpackiego w kontekście ich wpływu na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich tego obszaru i możliwość rozwoju Turystyki Slow Food Travel | publikacja w internecie | liczba publikacji | 1 | szt. | producenci produktów lokalnych, rolnicy, mieszkańcy Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego | n/d | II-IV | n/d | 68799 | n/d | 62249 | Stowarzyszenie Grupa Odrolnika
[8 empty] | strony internetowe na których zostanie zamieszczona informacja | 30 | szt.
[8 empty] | liczba odwiedzin strony internetowej | 6000 | szt.
41 | 6 | 1 | 13 | Lubelski Szlak Kulinarny "Zasmakuj w Tradycji" - dobre praktyki w zakresie wykorzystania produktów tradycyjnych i lokalnych | Celem operacji jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez prezentacje dobrych praktyk w zakresie wykorzystania produktów tradycyjnych i lokalnych. Będzie to podstawa do podejmowania nowych inicjatyw dotyczących wykorzystania potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich do rozwoju przedsiębiorczości a tym samym do ograniczania ubóstwa na obszarach wiejskich oraz wspierania dywersyfikacji dochodów miejscowej ludności | Przedmiotem operacji jest organizacja trzech wyjazdów studyjnych po Lubelskim Szlaku kulinarnym podczas których zaprezentowanych zostanie łącznie co najmniej 18 różnych obiektów jako przykład dobrych praktyk wykorzystujących | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 3 | szt. | przedstawiciele KGW, producenci produktów lokalnych, przedstawiciele gastronomii, rolnicy, sołtysi, radni, przedstawiciele lokalnego samorządu | n/d | II-III | n/d | 32705 | n/d | 29520 | Lokalna Grupa Działania "Kraina wokół Lublina"
[8 empty] | liczba uczestników | 48 | osoba
Operacje partnerów
[15 empty] | Liczba | Kwota
[16 empty] | 2022 | 2023
[14 empty] | Razem | 41 | 794215.26 | 917204.39