## Małopolski ODR
Plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach - grudzień 2023
Lp. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel operacji | Przedmiot operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca
[8 empty] | Nazwa wskaźnika | Wartość | Jednostka miary |  | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s
1 | 1 | 4 | 2 | Innowacyjna Małopolska – tradycja i dziedzictwo kulinarne | Celem operacji jest promocja produktów lokalnych i regionalnych oraz wsparcie ich sprzedaży w ramach krótkich łańcuchów dostaw żywności a także wsparcie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy osobami i podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności. | Przedmiotem operacji jest organizacja konkursu produktów lokalnych i regionalnych z uwzględnieniem dziedzictwa kulinarnego Małopolski (w dwóch kategoriach). | konkurs | liczba konkursów | 1 | sztuka | Rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, osoby zainteresowane tematem. | II-IV |  | 40000 |  | 40000 |  | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
[8 empty] | liczba przyznanych nagród (w dwóch kategoriach: miejsca I-III oraz 1 wyróżnienie) | 8 | osoba / podmiot
2 | 1 | 4 | 2 | „Od pola do stołu” – promocja żywności lokalnej | Celem operacji jest promocja produktów lokalnych poprzez wspieranie rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz systemów jakości żywności z uwzględnieniem sprzedaży w ramach krótkich łańcuchów dostaw żywności a także wsparcie budowy sieci kontaktów i wymiana wiedzy fachowej. | Przedmiotem operacji jest organizacja czterech szkoleń teoretyczno-warsztatowych z zakresu wykorzystania rodzimych ras zwierząt w przetwórstwie lokalnym. | szkolenie | liczba szkoleń | 4 | sztuka | Rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, osoby zainteresowane tematem. | II-IV |  | 40000 |  | 40000 |  | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
[8 empty] | liczba uczestników szkoleń | 100 | osoba
3 | 1 | 4 | 2 | Promocja i sprzedaż produktów tradycyjnych i lokalnych | Celem operacji jest promocja produktów lokalnych oraz wsparcie ich sprzedaży w ramach krótkich łańcuchów dostaw żywności oraz innych form bezpośredniego dostarczenia produktów żywnościowych do konsumenta z uwzględnieniem produktu tradycyjnego i agroturystyki "Produkt lokalny marką regionu". Ponadto operacja wspiera nawiązywanie kontaktów i wymianę wiedzy fachowej pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. | Przedmiotem operacji będzie organizacja stoiska informacyjno - promocyjnego prezentującego dziedzictwo kulinarne regionu z udziałem producentów budujących lokalną markę. Stoisko zorganizowane będzie podczas wystawy rolniczej "Agropromocja" w roku 2022. Szacuje się, że w wystawie weźmie udział około 30 000 osób (dane na podstawie lat ubiegłych). Częścią wydarzenia będzie panel tematyczny z udziałem ekspertów reprezentujących instytucje okołorolnicze wspierające sprzedaż w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Ponadto przygotowana zostanie degustacja produktów lokalnych oraz pokaz gotowania. W trakcie wydarzenia zrealizowane zostaną również transmisje w telewizji naziemnej o zasięgu regionalnym. Zapowiedzią wydarzenia będzie nagranie oraz emisja w telewizji naziemnej o zasięgu regionalnym trzech reportaży telewizyjnych prezentujących potencjał obszarów wiejskich w tym: agroturystyki, produktu tradycyjnego oraz dziedzictwa kulinarnego. | stoisko informacyjno-promocyjne | liczba stoisk informacyjno-promocyjnych | 1 | sztuka | Rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, osoby zainteresowane tematem. | II-IV |  | 152000 |  | 152000 |  | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
[7 empty] | audycja telewizyjna | liczba nagranych audycji telewizyjnych | 3 | sztuka
[8 empty] | liczba emisji | 9 (3 emisje każdej audycji) | emisja
[7 empty] | transmisje telewizyjne (na żywo) | liczba transmisji telewizyjnych | 4 | sztuka
4 | 1 | 4 | 5 | Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie | Celem operacji jest ukazanie działalności grup EPI, zarówno w ramach tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, jak i konsorcjów zaangażowanych w badanie i wdrożenie innowacji. Operacja ma za zadanie pomóc w promocji kiełkujących inicjatyw, których działalność jest pożądana zarówno przez konsumentów jak i spójna z najnowszymi wymaganiami Zielonego Ładu. Projekty Działania Współpraca powinny być znane szerszemu gronu rolników i naukowców a sprawnie realizowane projekty powinny mieć dodatkową pomoc w postaci promocji. | Przedmiotem operacji jest nagranie oraz emisja w telewizji naziemnej o zasięgu regionalnym dwóch audycji telewizyjnych dotyczących działalności grup EPI. | audycja telewizyjna | liczba nagranych audycji telewizyjnych | 2 | sztuka | Rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, mieszkańcy województwa małopolskiego, osoby zainteresowane tematem. | I-IV |  | 50000 |  | 50000 |  | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
[8 empty] | liczba emisji | 6 (3 emisje każdej audycji) | emisja
5 | 1 | 4 | 2 | Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce w 2022 r. | Celem operacji jest wsparcie tworzenia platformy współpracy pomiędzy lokalnym społeczeństwem a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i instytucjami, dotyczącej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa oraz budowa i wzmacnianie sieci kontaktów pomiędzy osobami i instytucjami działającymi w tym obszarze. Operacja jest kontynuacją działań rozpoczętych w latach 2020-2021. | Przedmiotem operacji jest tworzenie i rozwój Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW). Tematem operacji jest identyfikacja istniejących problemów w obszarze zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, jak również upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie racjonalnego nimi gospodarowania. Realizowane formy to audycja telewizyjna, konferencja oraz publikacja elektroniczna. Publikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (www.modr.pl) oraz stronie Sieci SIR (www.sir.cdr.gov.pl). | audycja telewizyjna | liczba audycji telewizyjnych | 5 | sztuka | Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, spółek wodnych, instytutów naukowych, uczelni rolniczych, organizacji pozarządowych, rolnicy, właściciele stawów rybnych, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne podmioty i osoby zainteresowane tematem, mieszkańcy województwa małopolskiego. | I-IV |  | 260000 |  | 260000 |  | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
[8 empty] | liczba emisji | 15 (3 emisje każdej audycji) | emisja
[7 empty] | konferencja (stacjonarna lub w trybie hybrydowym lub w trybie zdalnym) | liczba konferencji | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba uczestników konferencji | 141 | osoba
[7 empty] | broszura wydana w formie elektronicznej | liczba tytułów broszur | 1 | sztuka
6 | 1 | 4 | 2 | Rolnictwo ekologiczne szansą rozwoju gospodarstw w Małopolsce. | Celem operacji jest promocja dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie ekologicznym. | Przedmiotem operacji jest realizacja konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne (o zasięgu małopolskim). Ponadto wydana zostanie broszura dotycząca produkcji zielarskiej oraz zorganizowane zostanie stoisko informacyjno - promocyjne. Publikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (www.modr.pl) oraz stronie Sieci SIR (www.sir.cdr.gov.pl). | konkurs | liczba konkursów | 1 | sztuka | Rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, osoby zainteresowane tematem. | I-IV |  | 33000 |  | 33000 |  | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
[8 empty] | liczba przyznanych nagród (miejsca I, dwa równorzędne II oraz III) | 4 | osoba
[7 empty] | broszura (publikacja tradycyjna oraz elektroniczna) | liczba wydanych tytułów publikacji | 1 | sztuka
[8 empty] | wersja elektroniczna | 1 | sztuka
[8 empty] | nakład wydanych publikacji | 2000 | egzemplarz
[7 empty] | stoisko informacyjno-promocyjne | liczba stoisk informacyjno-promocyjnych | 1 | sztuka
7 | 1 | 4 | 2 | Kobieta innowacyjna a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich | Celem operacji jest wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet na obszarach wiejskich w szczególności poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie ekonomii społecznej, prezentowanie pozytywnych przykładów oraz wzmocnienie sieci kontaktów pomiędzy osobami i podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w szczególności w zakresie kreowania lokalnej marki. | Przedmiotem operacji jest organizacja seminarium mającego na celu aktywizację społeczności lokalnych oraz przeprowadzenie konkursu innowacyjnych rozwiązań w obszarze lokalnej przedsiębiorczości. | seminarium | liczba seminariów | 1 | sztuka | Rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, osoby zainteresowane tematem. |  | II-IV |  | 55000 |  | 55000 | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
[8 empty] | liczba uczestników seminarium | 100 | osoba
[7 empty] | konkurs | liczba konkursów | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba uczestników konkursu | 25 | osoba / podmiot
[8 empty] | liczba przyznanych nagród (w dwóch kategoriach: miejsca I-III oraz 2 wyróżnienia) | 10 | osoba / podmiot
8 | 1 | 4 | 2 | Dobre przykłady z terenów górskich marką regionu | Celem operacji jest wsparcie producentów z terenów podgórskich i górskich. Ponadto operacja ułatwiać będzie nawiązywanie kontaktów, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. | Przedmiotem operacji będzie organizacja stoiska informacyjno - promocyjnego prezentującego producentów z terenów podgórskich i górskich Małopolski z udziałem producentów budujących lokalną markę. Stoisko zorganizowane będzie podczas wystawy rolniczej "Agropromocja" w roku 2023. Szacuje się, że w wystawie weźmie udział około 30 000 osób (dane na podstawie lat ubiegłych). W ramach stoiska przygotowana zostanie prezentacja dorobku w różnych strefach tematycznych, a także pokazy tematyczne dotyczące między innymi rodzimych ras zwierząt gospodarskich. W trakcie wydarzenia zrealizowane zostaną 4 transmisje w telewizji naziemnej o zasięgu regionalnym. Dodatkowo w ramach operacji zrealizowane zostaną 2 reportaże wyemitowane następnie w formule: premiera oraz 2 powtórki w telewizji naziemnej o zasięgu regionalnym dotyczące przedsiębiorczości na terenach podgórskich i górskich (prezentacja udanych przedsięwzięć w tym zakresie). W ramach operacji zaplanowano również przeprowadzenie panelu dyskusyjnego dotyczącego bieżącej sytuacji i wyzwań stojących przed rolnictwem na obszarach górskich i podgórskich. | stoisko informacyjno-promocyjne | liczba stoisk informacyjno-promocyjnych | 1 | sztuka | Rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, mieszkańcy województwa małopolskiego, osoby zainteresowane tematem. |  | II-III |  | 140000 |  | 140000 | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
[7 empty] | audycja telewizyjna | liczba nagranych audycji telewizyjnych | 2 | sztuka
[8 empty] | liczba emisji | 6 (3 emisje każdej audycji) | emisja
[7 empty] | panel dyskusyjny | liczba zorganizowanych paneli dyskusyjnych | 1 | sztuka
[7 empty] | transmisje telewizyjne (na żywo) | liczba transmisji telewizyjnych | 4 | sztuka
9 | 1 | 4 | 2 | Technologia uprawy selera w świetle założeń Europejskiego Zielonego Ładu | Celem operacji jest: 1) Prezentacja doświadczeń polowych na terenie Warzywniczej Stacji Doświadczalnej Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 2) Upowszechnianie dotychczasowych zaleceń agrotechnicznych w uprawie selera zgodnych z dobrą praktyką rolniczą. 3) Konfrontacja środowiska ekspertów, w tym nauczycieli akademickich i rolników w celu doboru optymalnych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produkcji rolniczej na środowisko zgodnie z wymogami Europejskiego Zielonego Ładu. | Przedmiotem operacji jest organizacja konferencji dla grupy 100 osób dotyczącej technologii uprawy selera. Konferencja połączona będzie z realizacją warsztatów polowych. | konferencja | liczba konferencji | 1 | sztuka | Grupę docelową stanowią rolnicy, studenci uczelni wyższych, przedstawiciele środowiska rolniczego i instytucji działających na rzecz rolnictwa. |  | II-IV |  | 20000 |  | 20000 | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
[8 empty] | liczba uczestników konferencji | 100 | osoba
10 | 1 | 4 | 2 | Innowacyjne metody chowu i hodowli bydła mięsnego | Celem wydarzenia będzie transfer wiedzy i doradztwo, w zakresie aktualnych innowacji technologicznych w produkcji bydła mięsnego oraz identyfikacja potrzeb i problemów w tym obszarze. Ważnym elementem operacji będą wizyty studyjne w gospodarstwach hodowlanych co pozwoli na konfrontację zdobytej wiedzy z praktyką. Operacja umożliwi bezpośredni kontakt rolników z przedstawicielami instytucji naukowo-badawczych oraz zaprezentowanie dobrych praktyki w chowie i hodowli bydła mięsnego. Zdobyta wiedza przyczyni się do poprawy produktywności oraz wzrostu konkurencyjności, jak również do polepszenia jakości produktów. Poprzez wspieranie przepływu branżowej i specjalistycznej wiedzy oraz wspieranie wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów operacja wpisuje się w cel działania 2 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. | Przedmiotem operacji jest organizacja konferencji dla 50 osób z zakresu innowacji technologicznych w produkcji bydła mięsnego oraz organizacja krajowego wyjazdu studyjnego dla 40 osób obejmującego wizyty w 4 gospodarstwach utrzymujących bydło mięsne. | konferencja | liczba konferencji | 1 | sztuka | Operacja skierowana jest do hodowców bydła, doradców rolniczych, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji naukowych zainteresowanych hodowlą bydła. |  | I-III |  | 37000 |  | 37000 | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
[8 empty] | liczba osób biorących udział w konferencji | 50 | osoba
[7 empty] | krajowy wyjazd studyjny | liczba krajowych wyjazdów studyjnych | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba osób uczestniczących w wyjeździe studyjnym | 40 | osoba
11 | 1 | 4 | 2 | Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce w 2023 r. | Celem operacji jest kontynuacja działań na rzecz wzmacniania współpracy pomiędzy lokalnym społeczeństwem a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i instytucjami, dotyczącej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa oraz budowa i wzmacnianie sieci kontaktów pomiędzy osobami i instytucjami działającymi w tym obszarze. Operacja nawiązuje do działań rozpoczętych w latach 2020-2022. | Przedmiotem operacji jest wspieranie Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW). Tematem operacji jest identyfikacja istniejących problemów w obszarze zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, jak również upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie racjonalnego nimi gospodarowania. Realizowane formy to audycja telewizyjna i publikacja elektroniczna. Publikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (www.modr.pl) oraz stronie Sieci SIR (www.sir.cdr.gov.pl). | audycja telewizyjna | liczba audycji telewizyjnych | 4 | sztuka | Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, spółek wodnych, instytutów naukowych, uczelni rolniczych, organizacji pozarządowych, rolnicy, właściciele stawów rybnych, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne podmioty i osoby zainteresowane tematem, mieszkańcy województwa małopolskiego. |  | I-IV |  | 140000 |  | 140000 | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
[8 empty] | liczba emisji | 12 (3 emisje każdej audycji) | emisja
[7 empty] | publikacja wydana w formie elektronicznej | liczba tytułów publikacji | 1 | sztuka
12 | 1 | 4 | 2 | Wołowina wysokiej jakości. | Operacja ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie produkcji mięsa wołowego co przełoży się na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wymiana wiedzy i doświadczeń w sposób znaczący wpłynie na rozwój branży mięsnej i ułatwi dostęp klientów do wołowiny wysokiej jakości. Celem operacji jest również promowanie krótkich łańcuchów dostaw. Szkolenie z rozbioru mięsa wzmocni przepływ wiedzy branżowej i specjalistycznej, a także przyczyni się do promowania dobrych praktyk w tym zakresie. | Przedmiotem operacji jest dwudniowe krajowe szkolenie wyjazdowe połączone z częścią praktyczną i degustacją, skierowane w szczególności do osób zajmujących się produkcją mięsa wołowego działających w ramach RHD lub MLO. Specjalistyczne szkolenie będzie okazją do pozyskania wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania mięsa do sprzedaży oraz będzie płaszczyzną poszukiwania partnerów do przyszłej współpracy. | krajowe szkolenie wyjazdowe zawierające część praktyczną | liczba szkoleń | 1 | sztuka | Grupę docelową stanowią hodowcy bydła mięsnego, doradcy, |  | IV |  | 28000 |  | 28000 | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
[8 empty] | liczba uczestników | 20 | osoba
Operacje własne
[15 empty] | Liczba | Kwota
[16 empty] | 2022 | 2023
[14 empty] | Razem | 12 | 575000 | 420000