## Podlaska JR
Plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - Jednostka Regionalna KSOW w Województwie Podlaskim - grudzień 2023
L.p. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel operacji | Przedmiot operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca
[8 empty] | Nazwa wskaźnika | Wartość | Jednostka miary |  | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s
1 | 6 | 5 | 11 | Olimpiada Aktywności Wiejskiej | Aktywizacja oraz wzmocnienie potencjału społecznego mieszkańców obszarów wiejskich. | Operacja polega na organizacji konkursu, którego główną ideą jest uhonorowanie małych społeczności wiejskich zaangażowanych w podejmowanie wspólnych inicjatyw w Województwie Podlaskim. Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie rocznym w trzech kategoriach definiujących zasięg inicjatywy. Do konkursu mogą być zgłoszone przedsięwzięcia wpisujące się w następujące konkurencje: kultywowanie tradycji i obyczajów; aktywność kulturalno-sportowa; integracja społeczna i pokoleniowa; budowa i poprawa wizerunku wsi; ochrona środowiska i ekologia oraz współpraca. | Konkurs | Liczba konkursów/ uczestnicy konkursów | 2/min. 40 | szt. | Lokalni liderzy wiejscy, sołtysi, reprezentanci organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządu gminnego oraz środowiska zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich województwa podlaskiego | II-IV | II-IV | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
2 | 2 | 1 | 6 | Wojewódzki konkurs wiedzy z zakresu uprawy roślin bobowatych | Propagowanie szeroko pojętej wiedzy rolniczej, zarówno teoretycznej jak i praktycznej z zakresu uprawy roślin bobowatych grubonasiennych. Rozwijanie zainteresowań uczniów rolnictwem, upowszechnianie wzorców racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi. | Przedmiotem operacji jest organizacja konkursu, który będzie polegał na rozwiązaniu testu wiedzy z zakresu uprawy roślin bobowatych w oparciu o materiały i literaturę wskazaną przez organizatora. | Konkurs | Liczba konkursów/ uczestnicy konkursów | 2/ min.30 | szt. | Uczniowie szkół średnich o profilu rolniczym z województwa podlaskiego | III-IV | III-IV | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
3 | 3 | 1 | 9 | Poznaj naszych producentów - wydanie przewodnika po pasiekach lokalnych | Zwiększenie popytu na lokalne miody poprzez opracowanie przewodnika po pasiekach z województwa podlaskiego uczestniczących w obrocie detalicznym. | Projekt obejmuje odwiedzenie min. 20 pasiek, sporządzenie pisemnego wywiadu, dokumentacji fotograficznej oraz nagranie podcastów (krótkich filmów dostępnych w Internecie). Na podstawie powyższego zostanie wydana broszura z kodami QR. | Publikacja/ materiał drukowany | Liczba tytułów publikacji/ Liczba materiałów drukowanych | 1/1000 | szt. | Ogół społeczeństwa (potencjalni konsumenci) | I-IV | - | 53119.5 | - | 53119.5 | - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
4 | 3 | 1 | 6 | "ABC Pszczelarza" | Podniesienie świadomości producenckiej w zakresie wytwarzania i dystrybucji produktów pszczelich. | Projekt obejmuje nagranie filmów na podstawie zatwierdzonego poradnika (procedury administracyjne, procesy higieniczne, trójwymiarowa wizualizacja pomieszczeń). Operacja uwzględnia uproszczenie przekazu z poradnika celem ułatwienia odbioru zawartych tam treści, zaangażowanie scenarzysty, ilustratora, specjalisty od animacji pomieszczeń, lektora, prezentera i realizację zdjęć filmowych wspierających ułatwienie przyswojenia treści. | Film/ Informacje i publikacje w internecie | Liczba filmów/ Liczba informacji/publikacji w internecie/Strony internetowe, na których zostanie zamieszczona informacja/publikacja | 5/1/1 | szt. | Pszczelarze | I-IV | - | 31197.8 | - | 31197.8 | - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
5. | 2 | 1 | 6 | Gospodarstwo moich rodziców jest EKO i dba o środowisko | Celem operacji jest szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, upraw ekologicznych oraz wdrażanie tzw. zielonych technologii i inwestycji na rzecz ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych oraz pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii wśród młodzieży z terenu województwa podlaskiego. | Operacja polega na organizacji konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz uczniów szkół średnich z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie przez ucznia pracy zawierającej opis i charakterystykę wraz ze zdjęciami ekologicznego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez jego rodziców. Prace mogą opierać się o opisy ekologicznych gospodarstw rolnych ukierunkowanych na produkcję roślinną oraz zwierzęcą z uwzględnieniem inwestycji na rzecz ochrony środowiska i ekologii jeżeli takowe miały miejsce. | Konkurs | Liczba konkursów/ uczestnicy konkursów | 1/min. 15 | szt. | Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz uczniowie szkół średnich z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego | III-IV | - | 5000 | - | 5000 | - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
6. | 2 | 1 | 6 | Wojewódzki konkurs wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego | Celem operacji jest promocja rolnictwa ekologicznego, pogłębienie wiedzy nt. ekologicznego systemu produkcji, rozpowszechnianie wśród uczniów szkół średnich z terenu województwa podlaskiego pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego, popularyzacja wdrażania najlepszych rozwiązań w gospodarstwach rolnych opartych na wykorzystaniu środków pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie oraz zwiększenie świadomości wśród młodzieży nt. wartości żywności wysokiej jakości. | Przedmiotem operacji jest organizacja konkursu, który będzie polegał na rozwiązaniu testu wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego w oparciu o materiały i literaturę wskazaną przez organizatora. | Konkurs | Liczba konkursów/ uczestnicy konkursów | 1/min. 15 | szt. | Uczniowie szkół średnich o profilu rolniczym lub szkół zawodowych z województwa podlaskiego oraz uczniowie szkół średnich z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego | I-II | - | 9000 | - | 9000 | - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
7 | 3 | 1 | 9 | Produkt lokalny - dobre praktyki | Celem operacji jest identyfikacja, zgromadzenie i upowszechnienie dobrych praktyk w województwie podlaskim dotyczących produktów lokalnych i regionalnych oraz zwiększenie wiedzy producentów o możliwościach promocji i rozwoju lokalnych łańcuchów dystrybucji żywności poprzez krótkie łańcuchy dostaw. | Przedmiotem operacji jest przygotowanie 41 audycji radiowych (5-10 min.) oraz 1 audycji telewizyjnej, jak również zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji. | Audycje radiowe/ Audycje telewizyjne | Liczba audycji w radiu lub w telewizji | 42 | szt. | Rolnicy, obecni i potencjalni producenci | I-II | I-II | 68413 | 30000 | 68413 | 30000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
8 | 2 | 1 | 6 | Wojewódzki konkurs wiedzy o pszczelarstwie | Celem operacji jest popularyzacja wśród uczniów szkół średnich z terenu województwa podlaskiego roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości jej funkcjonowania w uprzemysłowionym rolnictwie; upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o pszczelarstwie, przybliżenie życia pszczół, ich biologii oraz zachowania oraz znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka. | Przedmiotem operacji jest organizacja konkursu, który będzie polegał na rozwiązaniu testu wiedzy z zakresu pszczelarstwa w oparciu o materiały i literaturę wskazaną przez organizatora. | Konkurs | Liczba konkursów/ uczestnicy konkursów | 2/ min. 30 | szt./os. | Uczniowie szkół z województwa podlaskiego | III-IV | III-IV | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
9. | 1 | 1 | 6 | Zastosowanie dronów w rolnictwie | Celem operacji jest przekazanie wiedzy w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. | Przedmiotem operacji jest zorganizowanie warsztatów praktycznych, na których zostaną zaprezentowane sposoby wykorzystania dronów w rolnictwie m.in. monitoring upraw, automatyzacja, zarządzanie pracami polowymi i efektywność maszyn i urządzeń. | Warsztaty | Liczba warsztatów/ Liczba uczestników warsztatów | 1/ min. 30 | szt./os. | Rolnicy, obecni i potencjalni producenci, uczniowie szkół średnich o profilu rolniczym z województwa podlaskiego | II-IV | - | 5000 | - | 5000 | - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
10 | 3 | 1 | 6 | Konkurs na Pszczelarza Roku w województwie podlaskim | Celem operacji jest upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie, promowanie dobrych praktyk pszczelarskich i pszczelarzy w województwie podlaskim oraz integrowanie środowiska hodowców pszczół. | Przedmiotem operacji jest organizacja konkursu, skierowanego do pszczelarzy z województwa podlaskiego. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia. W konkursie pszczelarzy i ich pasiek komisja będzie brała pod uwagę kompetencje pszczelarskie, technikę hodowli, wyposażenie pracowni miodowej, innowacyjność i zaangażowanie. | Konkurs | Liczba konkursów/ uczestnicy konkursów | 2/ min. 18 | szt./os. | Pszczelarze | II-IV | II-IV | 10420 | 12500 | 10420 | 12500 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
11 | 6 | 1 | 6 | Podlaska Konferencja Agroturystyczna | Głównym celem wydarzenia jest upowszechnianie nowych inicjatyw w zakresie agroturystyki, integracja, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy instytucjami, stowarzyszeniami i kwaterodawcami zaangażowanymi w rozwój turystyki wiejskiej. | Operacja zakłada organizację konferencji, która ma za zadanie uświadomienie uczestnikom – mieszkańcom obszarów wiejskich, jakie walory ma ich region i jak mogą wykorzystywać bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego dla poprawy jakości życia i tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Agroturystyka od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony turystów. Poszukiwanie wypoczynku na terenach wiejskich, kojarzących się z ciszą i spokojem, z dala od zgiełku miasta i tłumu turystów, z ułatwionym dostępem do zdrowej żywności to dla wielu turystów recepta na udane wakacje. | Konferencja | Liczba konferencji/ liczba uczestników | 1/91 | szt./ os. | Podmioty prowadzące obiekty agroturystyczne, instytucje zaangażowane w rozwój turystyki | III-IV |  | 45000 |  | 45000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
12. | 3 | 1 | 6 | Promocja przetwórstwa oraz produktów lokalnych i regionalnych w województwie podlaskim | Celem operacji jest upowszechnienie w województwie podlaskim dobrych praktyk sprzyjających propagowaniu przetwórstwa w krótkim łańcuchu dystrybucji oraz promocja produktów lokalnych i regionalnych. | Operacja zakłada organizację cyklu warsztatów kulinarnych dla przedstawicieli KGW. Realizacja operacji oparta będzie na wykorzystaniu produktów pochodzących od lokalnych wytwórców, w tym wykorzystaniu produktów tradycyjnych i regionalnych, co stanowić będzie zaczątek działań zachęcających do korzystania z produktów pochodzenia lokalnego. Dzięki konieczności wykorzystania produktów od lokalnych wytwórców uczestnicy działań poszerzą swoją wiedzę na temat dostępności tych produktów, natomiast podczas prezentacji swoich dań uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się wiedzą na temat dostępnych w ich regionie produktów wytwarzanych przez lokalnych przedsiębiorców . Wykorzystanie podczas realizacji produktów regionalnych i lokalnych stanowić będzie zachętę do wprowadzania do sprzedaży produktów wytwarzanych w małych gospodarstwach, a co za tym idzie przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. | Warsztaty/ Audycja w radiu | Liczba warsztatów/ Liczba uczestników warsztatów/ Liczba audycji w radiu | min. 4/ min. 100/ min. 1 | szt./ os. | Przedstawiciele kół gospodyń wiejskich | III-IV | - | 68050 | - | 68050 | - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
13. | 3 | 1 | 6 | Gotuj z klasą- lokalne łamanie przepisów | Celem operacji jest upowszechnienie w województwie podlaskim dobrych praktyk sprzyjających propagowaniu przetwórstwa w krótkim łańcuchu dystrybucji oraz promocja produktów lokalnych i regionalnych. | Operacja zakłada organizację warsztatów kulinarnych skierowanych do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym z województwa podlaskiego. Uczestnicy warsztatów pod okiem mistrza kulinarnego- Karola Okrasy skupili się na przygotowaniu tradycyjnych dań w nowoczesnej odsłonie, na bazie produktów lokalnych i regionalnych województwa podlaskiego (w tym z wykorzystaniem produktów lokalnych – wpisanych na listę Produktów Tradycyjnych). Podczas warsztatów lokalni producenci żywności zaprezentowali swoje produkty oraz odbyła się ich degustacja, co stanowi zaczątek działań zachęcających do korzystania z produktów pochodzenia lokalnego oraz podjęcia działalności związanej z małym przetwórstwem. | Warsztaty | Liczba warsztatów/ Liczba uczestników warsztatów | 1/ min. 35 | szt./ os. | Uczniowie szkół średnich o profilu rolniczym z województwa podlaskiego/ Lokalni producenci żywności | III | - | 25050 | - | 25050 | - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
14. | 1 | 1 | 6 | Kompendium wiedzy nt. zakładania ogródków przydomowych | Głównym celem operacji jest propagowanie dobrych praktyk związanych z zakładaniem przydomowych ogródków warzywnych. | Przedmiotem operacji jest opracowanie poradnika, który zawierać będzie dobre praktyki związane z założeniem i pielęgnacją ekologicznego ogródka przydomowego (w szczególności: wybór stanowiska do uprawy warzyw, przygotowanie gleby, system uprawy, nawadnianie, pielęgnacja, płodozmian, naturalne środki ochrony roślin, wielkość plonu, itp. ). | Publikacja | Liczba tytułów publikacji | 1 | szt. | Ogół społeczeństwa, obecni i potencjalni producenci, konsumenci | III-IV | - | 20000 | - | 20000 | - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
15. | 6 | 1 | 6 | „Smart Villages” w polityce regionalnej Samorządu Województwa Podlaskiego | Upowszechnianie wiedzy wśród LGD oraz innych podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich na temat koncepcji „Smart Villages”. | Operacja zakłada zapoznanie uczestników spotkania z rekomendacją i działaniami wobec Smart Villages oraz planami na przyszłą perspektywę UE, w tym zaprezentowanie przykładów inteligentnych rozwiązań z Polski i Europy. | Spotkanie | Liczba spotkań/ uczestnicy spotkań | 1/ min. 10 | szt./ os. | Przedstawiciele LGD oraz JST | III | - | 500 | - | 500 | - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
16 | 1 | 1 | 6 | Konferencja pszczelarska | Upowszechnianie wiedzy w zakresie pszczelarstwa oraz podnoszenie kompetencji pszczelarzy z terenu województwa podlaskiego. | Operacja zakłada organizację konferencji poruszającej szereg zagadnień podnoszących poziom wiedzy i kompetencji podlaskich pszczelarzy. W trakcie konferencji będą poruszane następujące zagadnienia: „Pszczoły w lesie”, „Pszczoły i pestycydy”, „Od czego zależy jakość miodu” oraz zaprezentowana zostanie wystawa pt. „Pszczoły i ich rola w przyrodzie” dostępna w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy. | Konferencja | Liczba konferencji/ liczba uczestników | 2/ min. 420 | szt./os. | Pszczelarze | III | II-IV | 18296 | 75000 | 18296 | 75000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
17 | 1 | 1 | 6 | Druk publikacji - Higiena wytwarzania produktów pszczelich | Głównym celem operacji jest propagowanie elastycznego podejścia do respektowania przepisów higienicznych. | Przedmiotem operacji jest druk poradnika dla pszczelarzy, który zawiera dobre praktyki higieniczne i produkcyjne oraz wyjaśnienie obowiązujących krajowych i europejskich przepisów, procedur administracyjnych, wytyczne dot. etykietowania, a także materiały podatkowe związane z wprowadzaniem do obrotu produktów pszczelich. | Publikacja | Liczba tytułów publikacji | 1 | szt. | Pszczelarze, inspekcja weterynaryjna | - | I-III | - | 50000 | - | 50000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
[8 empty] | Nakład | 200 | szt.
18 | 5 | 1 | 6 | Mała retencja na obszarach wiejskich | Głównym celem operacji jest wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zwrócenia uwagi i zwiększenie świadomości uczestników konferencji jak ważne jest retencjonowanie wody. | Podjęta inicjatywa będzie polegała na organizacji konferencji podczas której przewidziano część teoretyczną oraz część dyskusyjną na temat ochrony zasobów wodnych oraz retencji na obszarach wiejskich. Realizowane działanie w dużym stopniu przyczyni się do podniesienia wiedzy na temat ochrony zasobów wodnych, retencji na obszarach wiejskich i jej wpływu na produkcję rolną i bezpieczeństwo żywnościowe kraju. | Konferencja | Liczba konferencji/ liczba uczestników | 1 / min. 100 | szt./os. | Mieszkańcy obszarów wiejskich województwa podlaskiego, rolnicy, producenci żywności, uczniowie i studenci kierunku rolnictwo | _ | III-IV | _ | 40000 | _ | 40000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
19 | 6 | 1 | 6 | Nowa jakość Kół Gospodyń Wiejskich w województwie podlaskim | Głównym celem operacji jest propagowanie wiedzy i kompetencji z zakresu dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej, zaprezentowanie kwestii podatkowych oraz skuteczna promocja produktów wysokiej jakości. | Przedmiotem operacji jest organizacja 2-dniowych warsztatów, podczas których zostaną przedstawione dobre praktyki higieniczne i produkcyjne, zaprezentowane zostaną również obowiązujące krajowe i europejskie przepisy, procedury administracyjne, wytyczne dot. etykietowania, a także materiały podatkowe związane z wprowadzaniem do obrotu tradycyjnej żywności wysokiej jakości, kwestie związane z rejestracją produktów na Listę Produktów Tradycyjnych oraz skuteczna ich promocja i tworzenie jednolitej marki. Ponadto zostaną przeprowadzone warsztaty praktyczne z zakresu wytwarzania rękodzieła w karmelu oraz "Marcinka hajnowskiego" - produktu wpisanego na listę Produktów Tradycyjnych. | Warsztaty | Liczba warsztatów/ Liczba uczestników warsztatów | 1/ min. 32 | szt./os, | Mieszkańcy obszarów wiejskich województwa podlaskiego, producenci żywności, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich | _ | II | _ | 25000 | _ | 25000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
20 | 6 | 1 | 6 | Podlaska Konferencja Agroturystyczna | Głównym celem wydarzenia jest upowszechnianie nowych inicjatyw w zakresie agroturystyki, integracja, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy instytucjami, stowarzyszeniami i kwaterodawcami zaangażowanymi w rozwój turystyki wiejskiej. | Operacja zakłada organizację konferencji, która ma za zadanie uświadomienie uczestnikom – mieszkańcom obszarów wiejskich, jakie walory ma ich region i jak mogą wykorzystywać bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego dla poprawy jakości życia i tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Agroturystyka od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony turystów. Poszukiwanie wypoczynku na terenach wiejskich, kojarzących się z ciszą i spokojem, z dala od zgiełku miasta i tłumu turystów, z ułatwionym dostępem do zdrowej żywności to dla wielu turystów recepta na udane wakacje. | Konferencja | Liczba konferencji/ liczba uczestników | 1/100 | szt./ os. | Podmioty prowadzące obiekty agroturystyczne, instytucje zaangażowane w rozwój turystyki | _ | III-IV | - | 75000 | - | 75000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Operacje własne
[15 empty] | Liczba | Kwota
[16 empty] | 2022 | 2023
[14 empty] | Razem | 20 | 421546.3 | 370000