## Warmińsko-Mazurski ODR
Zmiana Planu operacyjny KSOW na lata 2022-2023 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie - grudzień 2023
Lp. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel operacji | Przedmiot operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca
[8 empty] | Nazwa wskaźnika | Wartość | Jednostka miary |  | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s
1 | 1 | 4 | 2 | Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych producentów rolnych | Celem operacji jest transfer wiedzy i innowacji, a także dobrych praktyk w zakresie promocji lokalnych producentów i ich produktów w ramach funkcjonującej platformy internetowej Polski e-bazarek. Operacja przyczyni się do nawiązywania sieci kontaktów i współpracy pomiędzy wystawcami e-bazarku oraz wszystkimi stronami zainteresowanymi tworzeniem krótkich łańcuchów dostaw poprzez realizację innowacyjnego narzędzia skracającego drogę od producenta bezpośrednio do konsumenta w postaci ogólnopolskiego serwisu internetowego. Ponadto realizacja operacji przyczyni się do upowszechnienia idei krótkich łańcuchów dostaw, które wspierają rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. | W ramach operacji zostaną zorganizowane: - Targi "Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych producentów rolnych" - seminarium "Nowoczesne formy promocji i sprzedaży produktów lokalnych producentów rolnych". | targi | liczba targów | 1 | sztuka | rolnicy, producenci rolni, producenci i przetwórcy regionalnej i ekologicznej żywności, Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy rękodzieła ludowego, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego i instytucji działających na rzecz rolnictwa, jak również inni zainteresowani tematem | I-II |  | 62093.44 |  | 62093.44 |  | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
[8 empty] | łączna liczba wystawców | 30 | wystawca
[7 empty] | seminarium | liczba seminariów | 1 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 100 | osoba
2 | 1 | 4 | 2 | Lokalne Partnerstwo ds. Wody | Celem operacji jest zintegrowanie środowiska, poprzez zakładanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody w celu podejmowania wspólnych działań na rzecz racjonalnej gospodarki wodną na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Operacja przyczyni się do powstanie 9 LPW i aktywizacji 1 LPW, które brało udział w pilotażowej operacji w 2020 roku, obejmujących swym zasięgiem obszar administracyjny 10 powiatów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. | W ramach operacji na początku i na zakończenie jej realizacji zaplanowano organizację dwóch konferencji w których udział wezmą wszyscy zsieciowania do tej pory w LPW partnerzy. Organizacja spotkań szkoleniowo -informacyjnych ma na celu wzajemne poznanie partnerów w zakresie działania i potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą. Do potrzymania współpracy posłużą spotkania on line. W powiatach w których prowadzone jest lub będzie partnerstwo zostaną opracowane filmy promujące i prezentujące realizowane działania (emisja na kanale YouTube i stronie internetowej W-MODR) oraz zostaną opracowane w formie online raporty - sztuk 9 i uzupełnienie raportu z dla LPW z 2020 r. m.in. o badania teledetekcyjne - sztuk 1. Raporty staną się swego rodzaju Wieloletnimi Planami Działania zawierającymi analizę stanu obecnego oraz listą rekomendacji i inwestycji do zapewnienia racjonalnej gospodarki wodą, raporty te będą udostępniane uczestnikom operacji m.in. na informatycznych nośnikach danych. | konferencja online | liczba konferencji | 2 | sztuka | rolnicy, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, pracownicy firm i jednostek działających na rzecz rolnictwa, przedstawiciele nauki, przedstawiciele samorządu terytorialnego i samorządu rolniczego, podmioty publiczne, spółki wodne, przedstawiciele lasów państwowych, organizacje pozarządowe, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | I -- IV |  | 254000 |  | 254000 |  | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 200 | osoba
[7 empty] | spotkania szkoleniowo-informacyjne | liczba spotkań | 10 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 200 | osoba
[7 empty] | spotkania online | liczba spotkań | 20 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 400 | osoba
[7 empty] | film | liczba filmów | 10 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba wyświetleń | 5000 | sztuka
[7 empty] | publikacja online | liczba publikacji | 10 | sztuka
3 | 1 | 4 | 2 | Agroleśnictwo – innowacyjne podejście do produkcji w małych gospodarstwach rolnych” | Celem operacji "Agroleśnictwo – innowacyjne podejście do produkcji w małych gospodarstwach rolnych”, jest przekazanie uczestnikom informacji związanych z tym zagadnieniem, pokazanie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i obszarach wiejskich, jako alternatywa dla małych gospodarstw rolnych. Wyjazd studyjny przyczyni się do upowszechniania tej innowacji , w tym współistniejących różnych upraw trwałych i rolnych na jednym obszarze. Uczestnicy zapoznają się z zasadami i podstawowymi metodami upraw w systemie agroleśnym. Wiedza ta będzie wykorzystywana na szkoleniach dla zainteresowanych tą innowacją | Przedmiotem operacji jest przeprowadzenie wyjazdu studyjnego, którego wynikiem będzie poznanie innowacyjnego sposobu użytkowania zasobów rolnych, jakim jest agroleśnictwo, które jest zrównoważonym sposobem użytkowania ziemi. | wyjazd studyjny krajowy | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | sztuka | rolnicy, przetwórcy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego i nauki zainteresowani ta innowacja | II |  | 64925.28 |  | 64925.28 |  | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
[8 empty] | liczba uczestników wyjazdu studyjnego | 28 | osoba
4 | 1 | 4 | 2 | Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych | Celem operacji jest promowanie wśród zainteresowanych grup docelowych dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań, w zakresie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich utrzymywanych w województwie warmińsko-mazurskim, z uwzględnieniem ras objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Dodatkowo operacja przyczyni się do upowszechnienie wiedzy w zakresie dobrostanu, a także umożliwi sieciowanie partnerstw poprzez wymianę dobrych praktyk i pogłębianie współpracy ze związkami hodowców zwierząt hodowlanych i hodowcami. | Przedmiotem operacji będzie organizacja wystawy zwierząt o zasięgu wojewódzkim mająca na celu promowanie dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań, w zakresie hodowli, dobrostanu i wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko, a także prezentacja ras objętych programem ochrony zasobów genetycznych. | wystawa | liczba wystaw | 1 | sztuka | rolnicy, związki branżowe/hodowlane, wystawcy zwierząt hodowlanych, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego i instytucji działających na rzecz rolnictwa, inni zainteresowani tematem | I-III |  | 216480 |  | 216480 |  | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
5 | 1 | 4 | 2 | Warmińsko-Mazurskie Dni Pola | Operacja ma na celu budowę sieci powiązań między sferą nauki i biznesu a rolnictwem oraz ułatwienie transferu wiedzy i innowacji do praktyki rolniczej. Poprzez Dni Pola będzie możliwość wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów technologicznych oraz upowszechnianie nowych metod technologii uprawy i propagowanie dobrych praktyk rolniczych w uprawie roślin. | Spotkania polowe będą obejmowały szkolenia i pokazy poletek demonstracyjnych. Dni pola mają łączyć przedstawicieli instytucji rolniczych, naukowych, firm oraz rolników działających na terenie powiatu. | spotkania polowe | liczba spotkań | 19 | sztuka | Rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, pracownicy uczelni i jednostek naukowych, przedstawiciele samorządu rolniczego, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, pracownicy jednostek wspierających rozwój rolnictwa, przedsiębiorcy, zainteresowani tematyką operacji | I-III |  | 150958.82 |  | 150958.82 |  | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
[8 empty] | liczba uczestników spotkań | 570 | osoba
6 | 1 | 4 | 2 | Prezentacja innowacji w rolnictwie województwa warmińsko-mazurskiego | Celem operacji jest zaprezentowanie dobrych praktyk dotyczących wdrażania innowacji w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w przetwórstwie, co wpłynie na kształtowanie postaw proinnowacyjnych oraz zwiększy wiedzę na ten temat wśród odbiorców operacji z terenów woj. warmińsko-mazurskiego. | Przedmiotem operacji będzie nagranie i emisja 6 cyklicznych audycji telewizyjnych pt. "Twoja Rola", przedstawiających innowacyjne rozwiązania i dobre praktyki, co ułatwi podjęcie decyzji o wdrażaniu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz wzbogaci i uatrakcyjni formy prezentacji treści merytorycznych opracowywanych pod kierunkiem W-MODR. Dodatkowo, po realizacji operacji, audycje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego ODR, za pośrednictwem platformy YouTube. | audycja telewizyjna | liczba audycji telewizyjnych | 6 | sztuka | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego, pracownicy firm i instytucji działających na rzecz rolnictwa, osoby zainteresowane tematem innowacji w rolnictwie. | I-IV |  | 54822.88 |  | 54822.88 |  | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
[8 empty] | łączna liczba emisji audycji | 6 | sztuka
7 | 1 | 4 | 5 | IV Forum Innowacji "Głód Jakości" | Celem organizacji Forum jest stworzenie otwartej platformy umożliwiającej budowanie partnerstw w kontekście tworzenia grup operacyjnych do działania "Współpraca". Dodatkowym celem jest ułatwienie transferu wiedzy i sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz innymi podmiotami zainteresowanymi procesem wymiany fachowej informacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w dobie zmian kreowanych przez Europejski Zielony Ład. | Przedmiotem operacji będzie dwudniowa konferencja, której zagadnienia będą obejmowały tematy z zakresu zootechniki w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a formuła konferencji prowadzona w formie debat ma za zadanie upowszechnianie wiedzy na temat korzyści płynących z zawiązywania partnerstw w kontekście tworzenia grup operacyjnych do działania "Współpraca". | konferencja | liczba konferencji | 1 | sztuka | rolnicy, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, pracownicy firm i jednostek działających na rzecz rolnictwa, przedstawiciele nauki, przedstawiciele samorządu terytorialnego i samorządu rolniczego, podmioty publiczne | II - IV |  | 174000 |  | 174000 |  | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 150 | osoba
8 | 1 | 4 | 5 | Spotkanie Grup Operacyjnych woj. warmińsko-mazurskiego | Celem operacji jest zapoczątkowanie sieciowania Grup Operacyjnych EPI oraz promocja projektów, wraz z ich rezultatami, realizowanych przez te Grupy. Operacja polegać będzie na upowszechnianiu wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz współpracy rolników w ramach krótkich łańcuchów dostaw, między przedstawicielami Grup Operacyjnych . | Podczas spotkania planowana jest promocja i upowszechnianie rezultatów GO, a także konsultacje z przedstawicielami Grup i brokerami innowacji oraz podsumowanie działania „Współpraca” i przyszłości Grup Operacyjnych. | spotkanie | liczba spotkań | 1 | sztuka | konsorcjanci Grup Operacyjnych EPI realizujących swoje projekty na terenie woj. Warmińsko-mazurskiego, osoby zainteresowane tematem innowacji w rolnictwie | IV |  | 8152.82 |  | 8152.82 |  | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
[8 empty] | liczba uczestników | 50 | osoba
9 | 1 | 4 | 2 | Kobieta przedsiębiorcza to kobieta działająca | Celem operacji jest transfer wiedzy i innowacji, a także dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości kobiet działających na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Operacja przyczyni się do promocji kobiet - liderek wsi wdrażających innowacje na różnych płaszczyznach działalności, a tym samym wzmocnienia ich pozycji w społeczeństwie. Ponadto, będzie to miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów, inicjatyw wprowadzających innowacje, a także nawiązania współpracy. | Przedmiotem operacji, skierowanych do kobiet mieszkających, bądź działających na rzecz obszarów wiejskich, będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą zapoznawać się z tematyką spotkania, związaną z prowadzeniem różnych form działalności/aktywności na rzecz obszarów wiejskich. | warsztaty | warsztaty | 1 | sztuka | Kobiety działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, inni zainteresowani tematyką operacji | IV |  | 10566.76 |  | 10566.76 |  | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
[8 empty] | liczba uczestników | 30 | osoba
10 | 1 | 4 | 2 | Warmińsko-Mazurskie Dni Pola | Operacja ma na celu budowę sieci powiązań między sferą nauki i biznesu a rolnictwem oraz ułatwienie transferu wiedzy i innowacji do praktyki rolniczej. Poprzez Dni Pola będzie możliwość wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów technologicznych oraz upowszechnianie nowych metod technologii uprawy i propagowanie dobrych praktyk rolniczych w uprawie roślin. | Spotkania polowe będą obejmowały szkolenia i pokazy poletek demonstracyjnych. Dni pola mają łączyć przedstawicieli instytucji rolniczych, naukowych, firm oraz rolników działających na terenie powiatu. | spotkania polowe | liczba spotkań | 19 | sztuka | Rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, pracownicy uczelni i jednostek naukowych, przedstawiciele samorządu rolniczego, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, pracownicy jednostek wspierających rozwój rolnictwa, przedsiębiorcy, zainteresowani tematyką operacji |  | I-III |  | 144449.14 |  | 144449.14 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
[8 empty] | liczba uczestników spotkań | 570 | osoba
11 | 1 | 4 | 2 | Lokalne Partnerstwo ds. Wody | Celem operacji Lokalnych Partnerstw ds. Wody jest posumowanie wspólnych działań na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Operacja przyczyni się do wymiany doświadczeń oraz analizy wieloletnich planów 19 LPW obejmujących swym zasięgiem obszar administracyjny 19 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. | W ramach operacji zaplanowano organizację dwóch spotkań informacyjnych z podmiotami tworzącymi LPW w regionie oraz konferencji, w której udział wezmą przedstawiciele założonych przy udziale WMODR, Lokalnych Partnerstw ds. Wody z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Planowane przedsięwzięcia pozwolą na wymianę wzajemnych doświadczeń i utworzenie sieci kontaktów pomiędzy poszczególnymi LPW, a także na analizę Wieloletnich Planów Działania w zakresie rekomendacji inwestycji do zapewnienia racjonalnej gospodarki wodą. | spotkania informacyjne | liczba spotkań | 2 | sztuka | rolnicy, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, pracownicy firm i jednostek działających na rzecz rolnictwa, przedstawiciele nauki, przedstawiciele samorządu terytorialnego i samorządu rolniczego, podmioty publiczne, spółki wodne, przedstawiciele lasów państwowych, organizacje pozarządowe, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie |  | I-II |  | 88336.02 |  | 88336.02 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 70 | osoba
[7 empty] | konferencja | liczba konferencji | 1 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 100 | osoba
12 | 1 | 4 | 2 | Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych | Celem operacji jest promowanie wśród zainteresowanych grup docelowych dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań, w zakresie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich utrzymywanych w województwie warmińsko-mazurskim, z uwzględnieniem ras objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Dodatkowo operacja przyczyni się do upowszechnienie wiedzy w zakresie dobrostanu, a także umożliwi sieciowanie partnerstw poprzez wymianę dobrych praktyk i pogłębianie współpracy ze związkami hodowców zwierząt hodowlanych i hodowcami. | Przedmiotem operacji będzie organizacja wystawy zwierząt o zasięgu wojewódzkim mająca na celu promowanie dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań, w zakresie hodowli, dobrostanu i wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko, a także prezentacja ras objętych programem ochrony zasobów genetycznych. | wystawa | liczba wystaw | 1 | sztuka | rolnicy, związki branżowe/hodowlane, wystawcy zwierząt hodowlanych, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego i instytucji działających na rzecz rolnictwa, inni zainteresowani tematem |  | I-III |  | 242186 |  | 242186 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
[8 empty] | liczba hodowców | 50 | osoba
13 | 1 | 4 | 5 | V Forum Innowacji "Bezpieczny Rolnik - Bezpieczny Konsument" | Celem organizacji Forum jest potrzeba kreowania wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa opartej m in. na "Strategii Wizji Zero" Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA. Innowacją w Strategii Wizji Zero jest zwrócenie uwagi na trzy wymiary pracy człowieka: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, które mają kluczowy wpływ na wystąpienie lub nie wypadków, urazów, czy też chorób spowodowanych pracą. Celem szczegółowym jest wskazanie ścisłego powiązania bezpiecznego i świadomego rolnictwa ze zdrowiem i bezpieczeństwem konsumenta. | Przedmiotem operacji będzie dwudniowa konferencja, której zagadnienia będą obejmowały tematy z zakresu szeroko pojętego zdrowia publicznego, dobrostanu rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Zagadnienia te będą uwzględniać profilaktykę i diagnostykę medyczną, wzmocnienie przekazu prewencyjnego i dobre nawyki (np. żywieniowe, zasoby psychofizyczne), które bezpośrednio wpływają na efektywność pracy rolnika, bezpieczeństwo żywnościowe oraz zabezpieczenie potrzeb konsumentów. Zaangażowanie wielu podmiotów w realizację operacji pozwoli na stworzenie międzysektorowej sieci w kontekście tworzenia grup operacyjnych do działania "Współpraca". | konferencja | liczba konferencji | 1 | sztuka | rolnicy, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, pracownicy firm i jednostek działających na rzecz rolnictwa, przedstawiciele nauki, przedstawiciele samorządu terytorialnego i samorządu rolniczego, podmioty publiczne |  | II-IV |  | 155000 |  | 155000 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 100 | osoba
14 | 1 | 4 | 2 | Wykorzystanie potencjału gospodarstw demonstracyjnych w skracaniu łańcucha dostaw żywności. | Celem operacji jest skracanie łańcucha dostaw żywności poprzez sieciowanie kół gospodyń wiejskich i wybranych gospodarstw zajmujących się produkcją i sprzedażą żywności, włączonych do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Dodatkowym celem operacji będzie podnoszenie jakości przygotowania gospodarstw do prowadzenia pokazów i demonstracji oraz wskazanie istotnej roli gospodarstw demonstracyjne w systemie AKIS - usprawnienie transferu wiedzy i innowacji, zapoznanie z dobrymi praktykami oraz zastosowanymi nowoczesnymi rozwiązaniami w sposób bezpośredni. | Przedmiotem operacji jest organizacja wyjazdu studyjnego do gospodarstw demonstracyjnych włączonych do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, które zajmują się produkcją i sprzedażą żywności. Wyjazd bezpośrednio skierowany będzie do przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, tak aby wskazać potencjał produkcyjny wysokojakościowych produktów żywnościowych pochodzących bezpośrednio z gospodarstw oraz stworzenie sieci kontaktów i powiązań między wybranymi gospodarstwami demonstracyjnymi a KGW, tak aby poprzez działalność KGW nastąpiła dodatkowo promocja tych produktów, co w długofalowym procesie zmierzać będzie do bezpośredniego i pośredniego skrócenia łańcucha dostaw. | wyjazd studyjny krajowy | ilość wyjazdów studyjnych | 1 | sztuka | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, jednostek naukowych oraz Gospodarstw Demonstracyjnych włączonych do KSGD |  | IV |  | 20000 |  | 20000 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 25 | osoba
15 | 1 | 4 | 5 | Spotkanie Grup Operacyjnych woj. warmińsko-mazurskiego | Celem operacji jest sieciowanie Grup Operacyjnych EPI oraz promocja projektów, wraz z ich rezultatami, realizowanych przez te Grupy. Operacja polegać będzie na upowszechnianiu wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz współpracy rolników w ramach krótkich łańcuchów dostaw, między przedstawicielami Grup Operacyjnych. | Podczas spotkania planowana jest promocja i upowszechnianie rezultatów GO, a także konsultacje z przedstawicielami Grup i brokerami innowacji oraz podsumowanie działania „Współpraca” i przyszłości Grup Operacyjnych. | spotkanie | liczba spotkań | 1 | sztuka | konsorcjanci Grup Operacyjnych EPI realizujących swoje projekty na terenie woj. Warmińsko-mazurskiego, osoby zainteresowane tematem innowacji w rolnictwie |  | IV |  | 20028.84 |  | 20028.84 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
[8 empty] | liczba uczestników | 50 | osoba
Operacje własne
[15 empty] | Liczba | Kwota
[16 empty] | 2022 | 2023
[14 empty] | Razem | 15 | 996000 | 670000