## Zachodniopomorska JR
Plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - JR KSOW w woj. zachodniopomorskim - grudzień 2023
Lp. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel operacji | Przedmiot operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca
[8 empty] | Nazwa wskaźnika | Wartość | Jednostka miary |  | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s
1 | VI | 1 | 6 | Akademia Sołtysa | Przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy w dziedzinach dot. metod i sposobów funkcjonowania sołtysów, członków rad sołeckich i lokalnych liderów wiejskich | Cykl spotkań o charakterze informacyjno-szkoleniowym dla lokalnych liderów społeczności wiejskiej. Podczas szkoleń słuchacze uzyskają niezbędne informacje od wykładowców współpracujących z uczelniami wyższymi oraz wojewódzkim ODR. | szkolenie/seminarium | Liczba szkoleń/liczba uczestników szkoleń | 3/240 | szt./os. | Osoby pełniące funkcje sołtysów na obszarze województwa zachodniopomorskiego, lokalni liderzy wiejscy | IV |  | 119107.95 |  | 119107.95 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
2 | VI | 1 | 6 | Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego | Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju współpracy regionalnej i budowania partnerskich relacji ze społecznością lokalną. Zachowane i wypromowane zostanie dziedzictwo kulturowe, kulinarne i przyrodnicze na obszarach wiejskich. | Przeprowadzenie dwudniowego wydarzenia o charakterze plenerowym z elementami warsztatowymi. Dodatkowo planuje się realizacje wykładów o tematyce europejskiej oraz zorganizowanie konkursów kulinarnych. | seminarium/konkurs/impreza plenerowa | liczba imprez plenerowych/liczba konkursów/liczba uczestników konkursu | 1/1/47 | szt./os. | rolnicy, członkinie KGW z obszaru województwa zachodniopomorskiego, lokalni liderzy wiejscy w tym przedstawiciele LGD | II |  | 64622.21 |  | 64622.21 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
3 | VI | 1 | 6 | Festiwal Wina Pomorza Zachodniego | Prezentacja potencjału województwa zachodniopomorskiego w zakresie oferty enoturystyki, upowszechniania dziedzictwa i kultury winiarskiej oraz promocji produktów regionalnych. Dostarczenie oraz upowszechnianie nowych rozwiązań i wiedzy we współpracy z uczelniami wyższymi | Przeprowadzenie wykładów szkoleniowych dla zainteresowanych osób na tematy enologiczne. Zorganizowanie sieci punktów wystawowych (domków wystawienniczych) promujących produkty winiarskie z Pomorza Zachodniego. | seminarium szkoleniowe | liczba imprez plenerowych/liczba seminariów | 1/2 | szt. | Zwiedzający stoiska wystawiennicze producentów win regionalnych, lokalnych wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych Pomorza Zachodniego na imprezie plenerowej, potencjalni kontrahenci wystawców | II |  | 16000 |  | 16000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
4 | VI | 1 | 6 | Wojewódzkie Dni Pszczelarza | Celem operacji jest dostarczenie oraz upowszechnianie nowych rozwiązań i wiedzy we współpracy z uczelniami wyższymi i doradztwem rolniczym. | Przeprowadzenie wykładów szkoleniowych dla zainteresowanych osób o tematyce pszczelarskiej. | Impreza plenerowa/seminarium | Liczba imprez plenerowych/liczba seminariów/liczba uczestników seminarium szkoleniowego | 1/1/200 | szt./os. | Pszczelarze, osoby zawodowo i hobbystycznie zajmujące się prowadzeniem pasiek o różnej skali produkcji z terenu województwa zachodniopomorskiego, rolnicy | II-III |  | 34399.64 |  | 34399.64 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
5 | III | 1 | 9 | Seminarium pn. "Akademia Liderek obszarów wiejskich" | Upowszechnienie wiedzy przedsiębiorców z branży rolnictwa, ogrodnictwa, rybactwa, przetwórstwa żywności i gastronomii z zakresu przepisów formalno-prawnych: weterynaryjnych, sprzedaży bezpośredniej oraz pozyskiwania zewnętrznych środków unijnych w ramach rozwoju prowadzonych przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego przedsiębiorstw, Kół Gospodyń Wiejskich, rolników | Przeprowadzenie wykładów szkoleniowych dla zainteresowanych osób na tematy związane z rozwojem prowadzonej działalności rolniczej w kontekście strategii "Od pola do stołu", Rolniczy Handel Detaliczny, sposoby i zasady pozyskiwania funduszy zewnętrznych w kontekście dalszego rozwoju obszarów wiejskich | Seminarium szkoleniowe | liczba seminariów/liczba uczestników seminariów | 1/70 | szt./os. | Członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego, Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, lokalni producenci produktów tradycyjnych i regionalnych, lokalne liderki wiejskie | III-IV |  | 38754.21 |  | 38754.21 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
6 | III | 1, 3 | 10 | Jarmark Jakubowy | Promocja produktów tradycyjnych i regionalnych producentów z województwa zachodniopomorskiego | Organizacja sieci stoisk wystawienniczych dla lokalnych producentów produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych | Operacja o charakterze promocyjno-wystawienniczym | liczba imprez plenerowych/liczba wystawców | 1/13 | szt. | Zwiedzający stoiska wystawiennicze lokalnych wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych Pomorza Zachodniego na imprezie plenerowej, potencjalni kontrahenci wystawców | II-III |  | 15375 |  | 15375 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
7 | III | 2, 3 | 10 | Dożynki Wojewódzkie | Promocja produktów tradycyjnych i regionalnych producentów z województwa zachodniopomorskiego | Organizacja sieci stoisk wystawienniczych dla lokalnych producentów produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych | Operacja o charakterze promocyjno-wystawienniczym | liczba imprez plenerowych/liczba wystawców | 1/18 | szt. | Zwiedzający stoiska wystawiennicze lokalnych wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych Pomorza Zachodniego na imprezie plenerowej, potencjalni kontrahenci wystawców | II-III |  | 14865 |  | 14865 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
8 | III | 2, 3 | 10 | Targi Rolne "Agro Pomerania" w Barzkowicach | Promocja produktów tradycyjnych i regionalnych producentów z województwa zachodniopomorskiego | Organizacja sieci stoisk wystawienniczych dla lokalnych producentów produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych | Operacja o charakterze promocyjno-wystawienniczym | liczba imprez plenerowych/liczba wystawców | 1/10 | szt. | Zwiedzający stoiska wystawiennicze lokalnych wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych Pomorza Zachodniego na imprezie plenerowej, potencjalni kontrahenci wystawców | III |  | 12760 |  | 12760 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
9 | III | 1, 3 | 13 | Warsztaty ekologiczne dla dzieci/młodzieży z obszarów wiejskich | Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich | Organizacja cyklu warsztatów o tematyce ekologicznej | warsztaty | liczba warsztatów/liczba uczestników | 4/160 | szt./os. | Dzieci i młodzież z terenów wiejskich Pomorza Zachodniego | IV |  | 30000 |  | 30000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
10 | III | 3 | 10 | Targi Smaki Regionów w Poznaniu | Promocja regionalnej żywności wysokiej jakości, wytwarzanej z wykorzystaniem lokalnych surowców, tradycji kulinarnych i nowoczesnych metod pozwalających zachować wartości odżywcze. | Organizacja stoiska wystawienniczego wraz z wyposażeniem i mediami | targi | liczba targów/liczba wystawców na stoisku wystawienniczym | 1/6 | szt. | Zwiedzający stoisko wystawiennicze Województwa Zachodniopomorskiego na imprezie targowej, potencjalni kontrahenci wystawców | III-IV |  | 56580 |  | 56580 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
11 | VI | 1 | 6 | Akademia Sołtysa | Przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy w dziedzinach dot. metod i sposobów funkcjonowania sołtysów, członków rad sołeckich i lokalnych liderów wiejskich | Cykl spotkań o charakterze informacyjno-szkoleniowym dla lokalnych liderów społeczności wiejskiej. Podczas szkoleń słuchacze uzyskają niezbędne informacje od wykładowców współpracujących z uczelniami wyższymi oraz wojewódzkim ODR. | szkolenie/seminarium | Liczba szkoleń/liczba uczestników szkoleń | 3/240 | szt./os. | Osoby pełniące funkcje sołtysów na obszarze województwa zachodniopomorskiego, lokalni liderzy wiejscy |  | III-IV |  | 140000 |  | 140000 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
12 | VI | 1 | 6 | Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego | Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju współpracy regionalnej i budowania partnerskich relacji ze społecznością lokalną. Zachowane i wypromowane zostanie dziedzictwo kulturowe, kulinarne i przyrodnicze na obszarach wiejskich. | Przeprowadzenie kilkudniowego wydarzenia o charakterze plenerowym z elementami warsztatowymi. Dodatkowo planuje się realizacje wykładów o tematyce europejskiej oraz zorganizowanie konkursów kulinarnych. | seminarium/konkurs/impreza plenerowa | liczba imprez plenerowych/liczba konkursów/ liczba uczestników konkursów | 1/3/50 | szt./os. | rolnicy, członkinie KGW z obszaru województwa zachodniopomorskiego, lokalni liderzy wiejscy w tym przedstawiciele LGD |  | II-III |  | 80000 |  | 80000 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
13 | VI | 1 | 6 | Festiwal Wina Pomorza Zachodniego | Prezentacja potencjału województwa zachodniopomorskiego w zakresie oferty enoturystyki, upowszechniania dziedzictwa i kultury winiarskiej oraz promocji produktów regionalnych. Dostarczenie oraz upowszechnianie nowych rozwiązań i wiedzy we współpracy z uczelniami wyższymi | Przeprowadzenie wykładów szkoleniowych dla zainteresowanych osób na tematy enologiczne. Zorganizowanie sieci punktów wystawowych (domków wystawienniczych) promujących produkty winiarskie z Pomorza Zachodniego. | seminarium szkoleniowe | liczba imprez plenerowych/liczba seminariów/ liczba uczestników seminariów | 1/2/100 | szt./os. | Zwiedzający stoiska wystawiennicze producentów win regionalnych, lokalnych wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych Pomorza Zachodniego na imprezie plenerowej, potencjalni kontrahenci wystawców |  | II-III |  | 25000 |  | 25000 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
14 | VI | 1 | 6 | Wojewódzkie Dni Pszczelarza | Celem operacji jest dostarczenie oraz upowszechnianie nowych rozwiązań i wiedzy we współpracy z uczelniami wyższymi i doradztwem rolniczym. | Przeprowadzenie wykładów szkoleniowych dla zainteresowanych osób o tematyce pszczelarskiej. | Impreza plenerowa/wykład | Liczba imprez plenerowych/ liczba wykładów/liczba uczestników wykładów | 1/2/350 | szt./os. | Pszczelarze, osoby zawodowo i hobbystycznie zajmujące się prowadzeniem pasiek o różnej skali produkcji z terenu województwa zachodniopomorskiego, rolnicy |  | II-III |  | 60000 |  | 60000 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
15 | VI | 1 | 6 | Konferencja producentów produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych Pomorza Zachodniego | Upowszechnienie wiedzy przedsiębiorców z branży rolnictwa, ogrodnictwa, rybactwa, przetwórstwa żywności i gastronomii z zakresu przepisów formalno-prawnych: weterynaryjnych, sprzedaży bezpośredniej oraz pozyskiwania zewnętrznych środków unijnych w ramach rozwoju prowadzonych gospodarstw/zakładów przetwórczych | Przeprowadzenie wykładów szkoleniowych dla zainteresowanych osób na tematy związane z rozwojem prowadzonej działalności rolniczej w kontekście strategii "Od pola do stołu" | Konferencja | liczba konferencji/liczba wykładów/liczba uczestników wykładów | 1/3/80 | szt./os. | rolnicy i przedsiębiorcy rolni, producenci produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Pomorza Zachodniego |  | II-IV |  | 49000 |  | 49000 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
16 | III | 1, 3 | 10 | Jarmark Jakubowy | Promocja produktów tradycyjnych i regionalnych producentów z województwa zachodniopomorskiego | Organizacja sieci stoisk wystawienniczych dla lokalnych producentów produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych | Operacja o charakterze promocyjno-wystawienniczym | liczba imprez plenerowych/liczba wystawców | 1/10 | szt. | Zwiedzający stoiska wystawiennicze lokalnych wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych Pomorza Zachodniego na imprezie plenerowej, potencjalni kontrahenci wystawców |  | II-III |  | 17000 |  | 17000 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
17 | III | 1 | 9 | Dożynki Wojewódzkie | Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju współpracy regionalnej i budowania partnerskich relacji ze społecznością lokalną. Zachowane i wypromowane zostanie dziedzictwo kulturowe, kulinarne i przyrodnicze na obszarach wiejskich. | Przeprowadzenie kilkudniowego wydarzenia o charakterze plenerowym z elementami warsztatowymi. Dodatkowo planuje się realizacje wykładów o tematyce rolniczej oraz zorganizowanie konkursów kulinarnych. | wykłady/konkurs/impreza plenerowa | liczba imprez plenerowych/liczba konkursów/ liczba uczestników konkursów/liczba wykładów/liczba uczestników wykładów | 1/2/40/2/80 | szt./os. | rolnicy, członkinie KGW z obszaru województwa zachodniopomorskiego, lokalni liderzy wiejscy |  | II-III |  | 17000 |  | 17000 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
18 | III | 2, 3 | 10 | Targi Rolne "Agro Pomerania" w Barzkowicach | Promocja produktów tradycyjnych i regionalnych producentów z województwa zachodniopomorskiego | Organizacja sieci stoisk wystawienniczych dla lokalnych producentów produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych | Operacja o charakterze promocyjno-wystawienniczym | liczba imprez plenerowych/liczba wystawców | 1/10 | szt. | Zwiedzający stoiska wystawiennicze lokalnych wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych Pomorza Zachodniego na imprezie plenerowej, potencjalni kontrahenci wystawców |  | II-III |  | 15500 |  | 15500 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
19 | VI | 1 | 13 | Forum Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego | Celem organizacji wydarzenia jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności regionalnych oraz wspieranie aktywności społecznej i promocja integracji wewnętrznej i międzypokoleniowej członków Kół Gospodyń Wiejskich. | Organizacja dwudniowej konferencji | konferencja | liczba konferencji/liczba uczestników konferencji | 1/100 | szt./os. | członkowie KGW z obszaru Pomorza Zachodniego |  | I-IV |  | 50000 |  | 50000 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
20 | II | 1 | 3 | "Szlakiem smaku i wypoczynku Pomorza Zachodniego" | Identyfikacja rozwiązań i dobrych praktyk poprzez gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych ramach priorytetów PROW 2014-2020 z terenu województwa zachodniopomorskiego | Wykonanie broszury o charakterze informacyjno-promocyjnym | materiał drukowany | liczba tytułów/nakład | 1/10000 | szt. | Zwiedzający stoisko wystawiennicze Województwa Zachodniopomorskiego na imprezach lokalnych |  | I-IV |  | 30000 |  | 30000 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
21 | VI | 1 | 6 | Konferencja poświęcona transformacji kobiet z obszarów popegerowskich | Omówienie procesów społeczno-gospodarczych zachodzących na terenach popegerowskich w kontekście roli aktywnej kobiety wiejskiej. Wymiana doświadczeń oraz pozyskanie praktycznej wiedzy. | Organizacja dwudniowej konferencji | konferencja | liczba konferencji/liczba uczestników konferencji | 1/100 | szt. | kobiety zamieszkujące teren popegerowskie |  | I-IV |  | 45000 |  | 45000 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
22 | VI | 1 | 6 | Warsztaty kulinarne promujące produkty tradycyjne i regionalne | Wymiana niezbędnej wiedzy kulinarnej wytwarzanej z wykorzystaniem lokalnych surowców, tradycji kulinarnych oraz jej zastosowanie w działalności pozarolniczej | Organizacja warsztatów | warsztaty | liczba warsztatów/liczba uczestników warsztatów | 1/100 | szt./os. | przedstawicielki i przedstawiciele KGW i gromad sołeckich |  | II-III |  | 10500 |  | 10500 | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
23 | VI | 1 | 6 | Warsztaty kulinarne produktów wytwarzanych z tradycyjnych receptur i sposobów produkcji | Wymiana niezbędnej wiedzy kulinarnej wytwarzanej z wykorzystaniem lokalnych surowców, tradycji kulinarnych oraz jej zastosowanie w działalności pozarolniczej | Organizacja warsztatów | warsztaty | liczba warsztatów/liczba uczestników warsztatów | 1/100 | szt./os. | przedstawicielki i przedstawiciele KGW i gromad sołeckich, pszczelarzy |  | III |  | 11000 |  | 11000 | Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Operacje własne
[15 empty] | Liczba | Kwota
[16 empty] | 2022 | 2023
[14 empty] | Razem | 23 | 402464.01 | 550000