## Wielkopolska JR
Plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - Samorząd Województwa Wielkopolskiego -grudzień 2022
Lp. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel operacji | Przedmiot operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca
[8 empty] | Nazwa wskaźnika | Wartość | Jednostka miary |  | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s
1 | VI | 1, 2 | 3 | Biuletyn informacyjny "Nasza euroPROWincja" w wersji polskiej i angielskiej | Identyfikacja i prezentacja przykładów operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020, w tym KSOW, oraz dobrych praktyk w celu podniesienia jakości wdrażania programu oraz informowania ogółu społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o wpływie PROW 2014-2020 na rozwój obszarów wiejskich. | Operacja polega na opracowaniu merytorycznym, graficznym, składzie oraz druku czterech wydań kwartalnika "Nasza euroPROWincja" w wersji polskiej i angielskiej. W biuletynie prezentowane są informacje związane z bieżącym stanem wdrażana PROW 2014-2020 przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz informacje na temat inicjatyw podejmowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Partnerów KSOW. | Publikacja | Liczba wydań biuletynu Nakład jednego wydania w wersji polskiej Nakład jednego wydania w wersji angielskiej | 4 1500 200 | szt. szt. Szt. | ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci PROW 2014-2020 | I-IV |  | 35000 |  | 35000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
2 | VI | 1, 2 | 3 | Strona promocyjna PROW 2014-2020 w Magazynie Samorządowym "Monitor Wielkopolski" | Identyfikacja i prezentacja przykładów operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020, w tym KSOW, oraz dobrych praktyk w celu podniesienia jakości wdrażania programu oraz informowania ogółu społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o wpływie PROW 2014-2020 na rozwój obszarów wiejskich. | Operacja zakłada publikację informacji związanych z bieżącym stanem wdrażania PROW 2014-2020 przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego orz informacji na temat inicjatyw podejmowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na łamach magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski. | Prasa | Liczba wydań prasowych | 11 | szt. | ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci PROW 2014-2020 | I-IV |  | 40000 |  | 35000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
3 | VI | 1 | 3 | Gromadzenie i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk realizacji PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 poprzez organizację konkursu fotograficznego | Identyfikacja projektów zrealizowanych przy wsparciu ze środków EFRROW w województwie wielkopolskim oraz upowszechnienie wiedzy o tych projektach, a także promocja obszarów wiejskich. | Konkurs adresowany do mieszkańców województwa wielkopolskiego zrealizowany będzie w 5 kategoriach tematycznych związanych z rozwojem i promocją obszarów wiejskich. Do jednej z kategorii zgłaszane będą zdjęcia projektów zrealizowanych w ramach PROW 2014-2020 lub PROW 2007-2013. Autorom najciekawszych prac zgłoszonych do każdej z kategorii zostaną wręczone nagrody w postaci voucherów do sklepu ze sprzętem fotograficznym. | Konkurs | Liczba konkursów Liczba laureatów i wyróżnionych w konkursie | 1 20 | szt. os. | ogół społeczeństwa, mieszkańcy województwa wielkopolskiego | II-IV |  | 25000 |  | 25000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
4 | VI | 1 | 6 | Upowszechnianie wiedzy na temat dobrych praktyk przedsięwzięć realizowanych na obszarach wiejskich, m.in. w zakresie efektów wdrażania PROW 2014-2020, odnawialnych źródeł energii, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz inteligentnych wiosek. | Zapoznanie uczestników wyjazdu studyjnego - samorządowców z województwa wielkopolskiego reprezentujących beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2020 z efektami realizacji Programu oraz inicjatyw podejmowanych na obszarach wiejskich w innym regionie kraju. | Operacja zakłada organizację krajowego wyjazdu studyjnego dla grupy około 25 samorządowców z województwa wielkopolskiego. Tematyka wizyty dotyczyć będzie przede wszystkim dobrych praktyk realizacji PROW 2014-2020 w innym regionie kraju, wymianę wiedzy i doświadczeń na temat rozwoju obszarów wiejskich, dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz inteligentnych wiosek. | Wyjazd studyjny | Liczba wyjazdów studyjnych Liczba uczestników wyjazdów studyjnych | 1 25 | szt. os. | samorządowcy, w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele LGD oraz instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich lub zaangażowane bezpośrednio w realizację i wdrażanie PROW 2014-2020 | II-III |  | 70000 |  | 70000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
5 | VI | 1 | 6 | Wymiana wiedzy oraz rezultatów działań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, w tym udział w wydarzeniach targowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w kontekście nowych modeli organizacji produkcji i sprzedaży rolniczej | Udział w wydarzeniach targowych mający na celu wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie współpracy między tymi podmiotami oraz promocję Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, jak również zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie nowych metod produkcji i sprzedaży, czyli krótkich łańcuchów dostaw, rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz sprzedaży produktów ekologicznych i regionalnych poprzez wymianę wiedzy z wystawcami z innych regionów kraju. | Operacja polegać będzie na zapewnieniu niezbędnej infrastruktury (najem powierzchni wystawienniczej, organizacja stoiska wystawienniczego) dla wystawców będących członkami Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska podczas targów Natura Food w Łodzi. | Stoisko wystawiennicze | Liczba stoisk wystawienniczych Liczba wystawców | 1 5 | szt. podmiot | ogół społeczeństwa, instytucje zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, przedstawiciele branży rolno-spożywczej - członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska | III-IV |  | 60000 |  | 35000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
6 | VI | 1 | 6 | Wymiana wiedzy oraz rozpowszechnianie rezultatów działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie wsparcia i promocji pszczelarstwa w regionie | Zwiększenie udziału zainteresowanych stron w podejmowaniu inicjatyw na rzecz ochrony pszczół i wsparcia pszczelarstwa poprzez organizację imprezy plenerowej | Operacja polegać będzie na zorganizowaniu imprezy plenerowej podczas obchodów Wielkiego Dnia Pszczoły przypadającego na 8 sierpnia | Impreza plenerowa | Liczba imprez plenerowych | 1 | szt. | pszczelarze województwa wielkopolskiego, przedstawiciele organizacji pszczelarskich, właściciele ogródków kwietnych , ogół mieszkańców obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego | II-III |  | 60000 |  | 30000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
7 | VI | 1 | 13 | Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez organizację konkursu dla KGW na najlepszą potrawę z jabłka i śliwki | Promocja dziedzictwa kulinarnego regionu oraz podkreślenie roli kół gospodyń wiejskich w zakresie tej promocji poprzez organizację konkursu kulinarnego. | Operacja polegać będzie na zorganizowaniu konkursu kulinarnego w dwóch kategoriach tematycznych adresowanego do kół gospodyń wiejskich z województwa wielkopolskiego. Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie potraw sporządzonych na bazie jabłek (kategoria nr 1) i śliwek (kategoria nr 2) oraz ich zaprezentowanie podczas wydarzenia plenerowego zorganizowanego w gminie Białośliwie będącej wielkopolskim zagłębiem sadowniczym. | Konkurs | Liczba konkursów Liczba nominowanych w konkursie | 1 20 | szt. podmiot | członkinie kół gospodyń wiejskich, ogół społeczeństwa | I-II |  | 50000 |  | 40000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
8 | VI | 1, 2 | 3 | Biuletyn informacyjny "Nasza euroPROWincja" w wersji polskiej i angielskiej | Identyfikacja i prezentacja przykładów operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020, w tym KSOW, oraz dobrych praktyk w celu podniesienia jakości wdrażania programu oraz informowania ogółu społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o wpływie PROW 2014-2020 na rozwój obszarów wiejskich. | Operacja polega na opracowaniu merytorycznym, graficznym, składzie oraz druku czterech wydań kwartalnika "Nasza euroPROWincja" w wersji polskiej i angielskiej. W biuletynie prezentowane są informacje związane z bieżącym stanem wdrażana PROW 2014-2020 przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz informacje na temat inicjatyw podejmowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Partnerów KSOW. Wersja elektroniczna biuletynu będzie dostępna na stronie www.wielkopolskie.ksow.pl. | Publikacja | Liczba wydań biuletynu Nakład jednego wydania w wersji polskiej Nakład jednego wydania w wersji angielskiej | 4 1500 200 | szt. szt. Szt. | ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci PROW 2014-2020 |  | I-IV |  | 45000 |  | 45000 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
9 | VI | 1, 2 | 3 | Strona promocyjna PROW 2014-2020 w Magazynie Samorządowym "Monitor Wielkopolski" | Identyfikacja i prezentacja przykładów operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020, w tym KSOW, oraz dobrych praktyk w celu podniesienia jakości wdrażania programu oraz informowania ogółu społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o wpływie PROW 2014-2020 na rozwój obszarów wiejskich. | Operacja zakłada publikację informacji związanych z bieżącym stanem wdrażania PROW 2014-2020 przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego orz informacji na temat inicjatyw podejmowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na łamach magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski. Wersja elektroniczna strony promocyjnej PROW w Monitorze Wielkopolskim będzie dostępna na stronie www.wielkopolskie.ksow.pl. | Prasa | Liczba wydań prasowych | 11 | szt. | ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci PROW 2014-2020 |  | I-IV |  | 45000 |  | 45000 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
10 | VI | 1 | 3 | Gromadzenie i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk realizacji PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 poprzez organizację konkursu fotograficznego | Identyfikacja projektów zrealizowanych przy wsparciu ze środków EFRROW w województwie wielkopolskim oraz upowszechnienie wiedzy o tych projektach, a także promocja obszarów wiejskich. | Konkurs adresowany do mieszkańców województwa wielkopolskiego zrealizowany będzie w 5 kategoriach tematycznych związanych z rozwojem i promocją obszarów wiejskich. Do jednej z kategorii zgłaszane będą zdjęcia projektów zrealizowanych w ramach PROW 2014-2020 lub PROW 2007-2013. Autorom najciekawszych prac zgłoszonych do każdej z kategorii zostaną wręczone nagrody w postaci voucherów do sklepu ze sprzętem fotograficznym. | Konkurs | Liczba konkursów Liczba laureatów i wyróżnionych w konkursie | 1 20 | szt. os. | ogół społeczeństwa, mieszkańcy województwa wielkopolskiego |  | II-IV |  | 40000 |  | 40000 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
11 | VI | 1 | 3 | Publikacja dobre praktyki realizacji PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim | Celem operacje jest zgromadzenie i upowszechnienie dobrych praktyk realizacji PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim | Operacja zakłada wydanie publikacji zbierającej przykłady operacji zrealizowanych przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wersja elektronicznapublikacji będzie dostępna na stronie www.wielkopolskie.ksow.pl. | Publikacja | Liczba publikacji Nakład | 1 1000 | szt. szt. | ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci PROW 2014-2020 |  | I-IV |  | 30000 |  | 30000 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
12 | VI | 1 | 6 | Upowszechnianie wiedzy na temat dobrych praktyk przedsięwzięć realizowanych na obszarach wiejskich, m.in. w zakresie efektów wdrażania PROW 2014-2020, odnawialnych źródeł energii, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz inteligentnych wiosek. | Zapoznanie uczestników wyjazdu studyjnego - samorządowców z województwa wielkopolskiego reprezentujących beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2020 z efektami realizacji Programu oraz inicjatyw podejmowanych na obszarach wiejskich w innym regionie kraju. | Operacja zakłada organizację krajowego wyjazdu studyjnego dla grupy około 25 samorządowców z województwa wielkopolskiego. Tematyka wizyty dotyczyć będzie przede wszystkim dobrych praktyk realizacji PROW 2014-2020 w innym regionie kraju, wymianę wiedzy i doświadczeń na temat rozwoju obszarów wiejskich, dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz inteligentnych wiosek. | Wyjazd studyjny | Liczba wyjazdów studyjnych Liczba uczestników wyjazdów studyjnych | 1 25 | szt. os. | samorządowcy, w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele LGD oraz instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich lub zaangażowane bezpośrednio w realizację i wdrażanie PROW 2014-2020 |  | II-III |  | 80000 |  | 80000 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
13 | VI | 1 | 6 | Wymiana wiedzy oraz rozpowszechnianie rezultatów działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie wsparcia i promocji pszczelarstwa w regionie | Zwiększenie udziału zainteresowanych stron w podejmowaniu inicjatyw na rzecz ochrony pszczół i wsparcia pszczelarstwa poprzez organizację imprezy plenerowej | Operacja polegać będzie na zorganizowaniu imprezy plenerowej podczas obchodów Wielkiego Dnia Pszczoły przypadającego na 8 sierpnia. impreza plenerowa będzie składać się z m.in. pokazów, inscenizacji historycznych dotyczących tematyki pszczelarskiej, quizów oraz wystaw sprzętu pszczelarskiego. Podczas wydarzenia odbędzie się również prezentacja stoisk kół gospodyń wiejskich, które przygotują potrawy na bazie miodu. | Impreza plenerowa | Liczba imprez plenerowych Liczba uczestników | 1 1000 | szt. os. | pszczelarze województwa wielkopolskiego, przedstawiciele organizacji pszczelarskich, właściciele ogródków kwietnych , ogół mieszkańców obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego |  | II-III |  | 60000 |  | 40000 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
14 | VI | 5 | 11 | Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez udział w wyjazdach studyjnych ukierunkowanych na wskazanie możliwości i szans do rozwoju zawodowego i osobistego w kontekście projektów zrealizowanych na obszarach wiejskich | Przeciwdziałanie marginalizacji osób z niepełnosprawnościami i ograniczenie barier w dostępie takich osób do wiedzy na temat inicjatyw podejmowanych na obszarach wiejskich, podnoszących jakość życia na wsi i zwiększających szanse na zatrudnienie | Operacja polegać będzie na organizacji kilku wyjazdów studyjnych, których uczestnikami będą osoby z niepełnosprawnościami. Tematyka wyjazdów dotyczyć będzie pokazania dobrych praktyk działań podejmowanych przez instytucje funkcjonujące na obszarach wiejskich w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Planuje się organizację wyjazdów w obrębie województwa wielkopolskiego. | Wyjazd studyjny | Liczba wyjazdów studyjnych Liczba uczestników wyjazdów studyjnych | 3 60 | szt. os. | osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące obszary wiejskie województwa wielkopolskiego |  | II-IV |  | 60000 |  | 60000 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
15 | VI | 2 | 12 | Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich poprzez organizację transportu uczestników na galę finałową konkursu Wielkopolski Rolnik Roku oraz wydanie publikacji | Celem operacji jest zapoznanie mieszkańców województwa wielkopolskiego, w tym przede wszystkim rolników oraz lokalnych liderów z dobrymi praktykami w rolnictwie poprzez zapewnienie udziału w gali finałowej konkursu Wielkopolski Rolnik Roku oraz wydanie publikacji zawierającej opisy dobrych praktyk działań na obszarach wiejskich | Operacja polegać będzie na zorganizowaniu transportu dla uczestników gali finałowej konkursu Wielkopolski Rolnik Roku oraz wydaniu publikacji upowszechniającej dobre praktyki na obszarach wiejskich, które stanowić będą koszt kwalifkowalny operacji. | Spotkanie Publikacja | Liczba spotkań Liczba uczestników spotkań Liczba publikacji Nakład publikacji | 1 600 1 1000 | szt. os. szt. szt. | rolnicy, lokalni liderzy, mieszkańcy obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego |  | I-II |  | 60000 |  | 60000 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Operacje własne
[15 empty] | Liczba | Kwota
[16 empty] | 2022 | 2023
[14 empty] | Razem | 15 | 270000 | 400000