## CDR (SIR)
Plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w zakresie SIR- maj 2022
Lp. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel operacji | Przedmiot operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca
[8 empty] | Nazwa wskaźnika | Wartość | Jednostka miary |  | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s
1 | 1 | 4 | 5 | Partnerstwo dla Rozwoju V | Operacja ma na celu przekazanie informacji dotyczących działania "Współpraca" w ramach PROW 2014-2020 oraz tworzenia Grup Operacyjnych EPI i realizacji projektów przez te Grupy. Przekazanie w ramach szkoleń wiedzy i umiejętności zawiązywania Grup Operacyjnych na rzecz innowacji pozwoli na ściślejszą współpracę między różnymi instytucjami oraz na promocję wielopodmiotowych projektów na rzecz wdrażania innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Operacja wspiera budowę sieci powiązań między sferą nauki i biznesu, a rolnictwem i doradztwem. | Przedmiotem operacji jest organizacja 3 bliźniaczych szkoleń, realizowanych w różnych regionach Polski. W ramach szkoleń uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu zawiązywania i funkcjonowania Grup Operacyjnych EPI, oraz wymagań, jakim muszą sprostać, aby aplikować o dofinansowanie w ramach działania "Współpraca" PROW 2014-2020. Program szkoleń przewiduje wykłady brokerów innowacji, przedstawicieli ARiMR oraz MRiRW, jak również czas na indywidualne konsultacje. | szkolenie | liczba szkoleń | 3 | sztuka | rolnicy, przedstawiciele doradztwa, naukowcy, przedsiębiorcy oraz inne osoby i podmioty zainteresowane tworzeniem Grup Operacyjnych EPI | I - II |  | 205000 |  | 205000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 36 lok. 150 02-532 Warszawa
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 180 | osoba
2 | 1 | 4 | 5 | II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI | Celem operacji jest sieciowanie polskich Grup Operacyjnych EPI oraz promocja projektów (wraz z ich rezultatami) realizowanych przez te Grupy, a także zapoznanie członków Grup z możliwościami współpracy międzynarodowej, w tym, w ramach Horyzontu Europa. Projekt zakłada sieciowanie Grup Operacyjnych w dwóch obszarach tematycznych: KŁŻ oraz projekty badawczo-rozwojowe. W ramach konferencji przewiduje się prezentację GO, sesje tematyczne i networkingowe. | Przedmiotem operacji jest organizacja 2 konferencji. Pierwsza z konferencji skierowana będzie do Grup Operacyjnych EPI, które realizują projekty mające na celu skracanie łańcuchów dostaw żywności, druga konferencja będzie skierowana do Grup Operacyjnych EPI realizujących projekty badawczo-rozwojowe. Podczas obu konferencji Grupy zaprezentują swoje projekty, jak również podzielą się, podczas warsztatów i debat, swoimi sukcesami, problemami i doświadczeniami z obszaru wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich. | konferencja | liczba konferencji | 2 | sztuka | reprezentanci Grup Operacyjnych EPI, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele ARiMR i MRiRW, zainteresowani działaniem "Współpraca" | II-IV |  | 215000 |  | 215000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 36 lok. 150 02-532 Warszawa
[8 empty] | liczba uczestników konferencji nr I (KŁŻ) | 70 | osoba
[8 empty] | liczba uczestników konferencji nr II (projekty badawczo-rozwojowe) | 100 | osoba
3 | 1 | 4 | 2 | IV Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” | Celem operacji jest wspieranie aktywnego tworzenia sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi oraz wspierającymi wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja ma również na celu ułatwianie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie realizowania projektów mających podnieść poziom innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego. | Przedmiotem operacji jest organizacja konferencji skierowanej do Partnerów SIR oraz osób i instytucji zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami sektora agro. W ramach konferencji uczestnicy, motywowani przez moderatorów wydarzenia, wymienią się swoimi doświadczeniami oraz zyskają nowe kontakty, które mogą być zalążkiem wielopodmiotowej współpracy na rzecz innowacji w rolnictwie. | konferencja | liczba konferencji | 1 | sztuka | Partnerzy zarejestrowani w bazie Partnerów SIR, potencjalni Partnerzy SIR, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele Grup Operacyjnych EPI | III-IV |  | 125000 |  | 125000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 36 lok. 150 02-532 Warszawa
[8 empty] | liczba uczestników | 100 | osoba
4 | 1 | 4 | 5 | Innowacyjne narzędzia ICT wspierające optymalizację produkcji i rozwoju gospodarstw rolnych | Celem operacji jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą i jej optymalizacji pod względem wykorzystania zasobów, przy użyciu narzędzi teleinformatycznych. Celem operacji jest również przedstawienie efektów działania polskich Grup Operacyjnych EPI w zakresie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków działania "Współpraca", polegających na opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w rolnictwie, a także wsparcie tworzących się nowych Grup Operacyjnych. Dodatkowo zostaną zaprezentowane aktualnie dostępne lub będące w trakcie pilotażu innowacyjne rozwiązania w tematyce operacji. | Przedmiotem operacji jest organizacja konferencji na temat innowacyjnych narzędzi informatycznych wspierających optymalizację wykorzystania zasobów w gospodarstwach rolnych, w tym redukcję wpływu środowiskowego indywidualnej produkcji rolniczej. Podczas konferencji odbywać się będą również konsultacje z brokerami innowacji, mające na celu wsparcie nowych Grup Operacyjnych w aplikowaniu o środki dostępne w ramach działania "Współpraca". Dodatkowo, w trakcie konferencji, na powierzchni wystawienniczej zostaną zaprezentowane aktualnie dostępne lub będące w trakcie pilotażu, innowacyjne rozwiązania w tematyce operacji. | konferencja | Liczba konferencji | 1 | sztuka | rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, przedstawiciele administracji publicznej, zainteresowani tematyką operacji | I-IV |  | 165000 |  | 165000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 36 lok. 150 02-532 Warszawa
[8 empty] | Liczba uczestników | 100 | osoba
5 | 1 | 4 | 2 | Konkurs: Moje własne innowacje II edycja | Celem operacji jest aktywizacja rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich do dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami dotyczącymi wprowadzania usprawnień we własnych gospodarstwach rolnych, a także identyfikacja „rolników innowatorów”, którzy w przyszłości mogą być partnerami projektów realizowanych przez Sieć SIR lub członkami Grup Operacyjnych EPI oraz tworzenie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami i przedstawicielami doradztwa rolniczego. Operacja ma również za zadanie promowanie „małych innowacji”, pokazanie innym, że czasami małym kosztem można samemu wdrożyć pewne innowacyjne rozwiązania usprawniające pracę lub zarządzanie gospodarstwem rolnym. | Przedmiotem operacji jest organizacja ogólnopolskiego konkursu mającego na celu wyłonienie najlepszych usprawnień wprowadzanych w gospodarstwach przez ich właścicieli, współwłaścicieli bądź domowników. Uczestnicy konkursu będą przesyłać formularz zgłoszeniowy z opisem swoich rozwiązań i przyczyn, które skłoniły autorów do wprowadzenia przedmiotowych usprawnień. Załącznikiem do formularza będzie foto lub wideo prezentacja. Najciekawsze prace będą nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Sieci SIR, jako dobra praktyka rolnicza oraz przykłady innowacyjnych rozwiązań. | Konkurs | liczba konkursów | 1 | sztuka | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego, osoby i instytucje zainteresowane tematem | I-IV |  | 100000 |  | 100000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 36 lok. 150 02-532 Warszawa
[8 empty] | liczba laureatów | 18 | osoba
6 | 1 | 4 | 2 | Rozwój AKIS poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznym doradztwem rolniczym i uczelniami | Celem operacji jest wsparcie tworzenia efektywnej sieci kontaktów pomiędzy publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego a uczelniami wyższymi, a także wzmocnienie współpracy tych instytucji w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w praktyce rolniczej. | Projekt obejmie wykonanie analizy, zakończonej raportem, dostępnym dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej CDR oraz na stronie internetowej Sieci SIR, w celu zidentyfikowania obecnego stanu współpracy pomiędzy publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego a uczelniami rolniczymi, wraz z propozycjami działań efektywizujących i poprawiających przepływ informacji i transfer wiedzy. W konsekwencji zorganizowana zostanie jednodniowa konferencja ogólnopolska w celu zaprezentowania wyników, omówienia i wypracowania ostatecznych rekomendacji. | raport w formie elektronicznej | liczba raportów | 1 | sztuka | przedstawiciele doradztwa rolniczego, uczelni wyższych, administracji publicznej, studenci | II-IV |  | 170000 |  | 170000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
[7 empty] | konferencja | liczba konferencji | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba uczestników | 80 | osoba
7 | 1 | 4 | 2 | Usługi cyfrowe wspomagające transfer wiedzy i wdrażanie nowych technologii w rolnictwie | Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy oraz zwiększenia dostępności w zakresie świadczenia usług cyfrowych stosowanych w rolnictwie, warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w tym zakresie pomiędzy uczestnikami operacji. Nowoczesne usługi i technologie informatyczne coraz częściej znajdują zastosowanie w działalności rolniczej, przynosząc wymierne efekty dla użytkujących je rolników. Popularyzacja nowoczesnych rozwiązań cyfrowych przyczyni się do wzrostu rentowności gospodarstw oraz poprawy konkurencyjności sektora rolnego. Operacja ma za zadanie wsparcie przygotowania materiałów odnośnie usług cyfrowych oraz zaprezentowanie nowych technologii w praktyce i ułatwienie kontaktów między odbiorcami operacji celem nawiązania współpracy między nauką a praktyką. | Przedmiotem operacji jest realizacja 2 szkoleń z warsztatami praktycznymi dla 50 uczestników, szczególnie w temacie wdrażania rolnictwa precyzyjnego oraz nowych technologii cyfrowych w gospodarstwie rolnym oraz przygotowanie materiałów wspierających świadczenie usług cyfrowych. Materiały będą udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych oraz będą dostępne na stronie internetowej CDR i Sieci SIR. | szkolenie | liczba szkoleń | 2 | sztuka | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych, osoby i instytucje zainteresowane tematem | II-IV |  | 120000 |  | 120000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 50 | osoba
[7 empty] | materiały wspierające świadczenie usług cyfrowych | liczba materiałów | 1 | sztuka
8 | 1 | 4 | 2 | Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2022 | Celem operacji jest przekazanie informacji na temat innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w gospodarstwie rolnym, warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tym zakresie pomiędzy uczestnikami operacji. Organizacja konkursu ma na celu popularyzację i promowanie osiągnięć doradców w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. | Przedmiotem operacji jest organizacja konferencji hybrydowej, w temacie innowacyjnych rozwiązań i najnowszych trendów w produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także organizacja ogólnopolskiego Konkursu "Doradca Roku", który będzie uhonorowaniem najlepszych doradców za działalność w zakresie upowszechniania wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań w praktyce rolniczej, współpracy i wspólnych inicjatyw realizowanych przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Materiały konferencyjne będą wydane w formie papierowej i elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej CDR oraz Sieci SIR. | konferencja hybrydowa | liczba konferencji | 1 | sztuka | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, brokerzy innowacji, przedstawiciele instytucji pozarządowych i samorządowych | I-IV |  | 280000 |  | 280000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań
[8 empty] | liczba uczestników | 200 | osoba
[7 empty] | materiały konferencyjne | liczba opracowanych materiałów | 1 | sztuka
[8 empty] | wersja elektroniczna | 1 | sztuka
[8 empty] | nakład | 350 | egzemplarz
[7 empty] | konkurs | liczba konkursów | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba laureatów poziom krajowy | 3 | osoba
[8 empty] | liczba laureatów poziom wojewódzki | 16 | osoba
9 | 1 | 4 | 2 | Dobre praktyki rolnicze korzystne dla środowiska i klimatu | Celem operacji jest wsparcie rolników we wdrażaniu nowych wyzwań jakie stoją przed współczesnym rolnictwem, tj. zrównoważonym rozwojem przyjaznym środowisku. Niezbędne jest przekazywanie aktualnej wiedzy i najlepszych przykładów z praktyki wpisujących się w nowe działania, które mają na celu stworzenie zachęt dla rolników do realizacji praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu, ukierunkowując wsparcie na przejście na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku rolnictwo. | Przedmiotem operacji jest realizacja 10 filmów propagujących wiedzę i prezentujących dobre praktyki rolnicze w realizacji korzystnych praktyk dla środowiska i klimatu. Filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej CDR i Sieci SIR, za pośrednictwem kanału CDR na platformie YouTube. | film | liczba filmów | 10 | sztuka | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego, nauki, administracji, przedstawiciele szkół rolniczych, osoby i instytucje zainteresowane tematem | I-IV |  | 150000 |  | 150000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
10 | 1 | 4 | 2 | VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie | Celem operacji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych produktów oraz prezentacja wyników prowadzonych badań przez instytucje badawczo-naukowe oraz uczelnie rolnicze przy współudziale przedsiębiorców działających na rzecz rolnictwa. Przedstawione informacje przyczynią się do wzrostu rentowności gospodarstw oraz poprawy konkurencyjności sektora rolnego. Operacja ma za zadanie ułatwienie kontaktów między grupami odbiorców operacji celem nawiązania stałej współpracy między nauką a praktyką. Organizowany w ramach operacji Konkurs "Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie" będzie uhonorowaniem najlepszych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych, organizacyjnych propagujących innowacyjne rozwiązania dla sektora rolniczego. | Przedmiotem operacji jest realizacja 1 konferencji , dotyczącej tematyki wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Organizowany w ramach operacji konkurs "Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie" służy promocji innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w produkcji rolniczej. | konferencja | liczba konferencji | 1 | sztuka | przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, rolnicy, przedsiębiorcy, administracja rządowa i samorządowa, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa | IV |  | 130000 |  | 130000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
[8 empty] | liczba uczestników | 100 | osoba
[7 empty] | konkurs | liczba konkursów | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba laureatów | 3 | sztuka
11 | 1 | 4 | 2 | Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich | Celem operacji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w technologiach odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Przedstawione informacje przyczynią się do podniesienia świadomości potrzeby produkcji czystej energii oraz przyczynią się do zahamowania zmian klimatycznych. Operacja ma za zadanie ułatwienie kontaktów między nauką, samorządem i przedsiębiorcami oraz nawiązaniem współpracy między nauką, a praktyką. | Przedmiotem realizacji operacja jest organizacja 1 konferencji oraz wyjazdu studyjnego, dotyczących tematyki rozwoju innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. | konferencja | liczba konferencji | 1 | sztuka | przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, rolnicy, przedsiębiorcy, administracja rządowa i samorządowa, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa | II-IV |  | 100000 |  | 100000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
[8 empty] | liczba uczestników | 50 | osoba
[7 empty] | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba uczestników | 25 | osoba
12 | 1 | 4 | 2 | Innowacyjne rozwiązania w pszczelarstwie | Celem operacji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych produktów oraz prezentacja wyników prowadzonych badań przez instytucje badawczo-naukowe oraz uczelnie rolnicze przy współudziale przedsiębiorców działających na rzecz rolnictwa. Przedstawione informacje przyczynią się do wzrostu rentowności i efektywności pracy gospodarstw pasiecznych oraz poprawy konkurencyjności sektora pszczelarskiego. Operacja ma za zadanie ułatwienie kontaktów między grupami odbiorców operacji celem nawiązania stałej współpracy między nauką a praktyką. | Przedmiotem operacji jest realizacja 1 konferencji, dotyczącej tematyki innowacyjnych rozwiązań w pszczelarstwie oraz 1 krajowego wyjazdu studyjnego. Tematyka wyjazdu będzie dotyczyła innowacyjnych rozwiązań w gospodarce pasiecznej. | konferencja | liczba konferencji | 1 | sztuka | przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, rolnicy, przedsiębiorcy, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa, pszczelarze | III |  | 100000 |  | 100000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
[8 empty] | liczba uczestników | 50 | osoba
[7 empty] | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba uczestników | 25 | osoba
13 | 1 | 4 | 2 | Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla pracowników WODR oraz CDR wykonujących i wspierających zadania na rzecz SIR | Celem operacji jest kontynuacja cyklicznych spotkań podczas których uczestnicy wymieniają się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami z zakresu funkcjonowania i realizacji zadań Sieci SIR oraz wspierania tworzących się oraz realizujących projekty Grup Operacyjnych EPI. Grupa docelowa spotkań uzyskuje bieżące informacje dotyczące działania "Współpraca" w ramach PROW 2014-2020 oraz pomocy technicznej , a także doskonali umiejętności miękkie. Podczas spotkań omawiane będą również tematy dotyczące realizacji zadań w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. | Przedmiotem operacji jest realizacja cyklicznych spotkań informacyjno-szkoleniowych, w ramach których koordynatorzy i brokerzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, oraz osoby wspierające Sieć wymieniają się swoimi doświadczeniami, oraz wypracowują plany działań na kolejne miesiące i lata, dzięki czemu działalność Sieci w poszczególnych jednostkach doradztwa rolniczego oraz oddziałach CDR jest ujednolicona. | spotkanie informacyjno-szkoleniowe | liczba spotkań | 8 | sztuka | pracownicy CDR i WODR, przedstawiciele administracji publicznej | I-IV | I-IV | 110000 | 130000 | 110000 | 130000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 36 lok. 150 02-532 Warszawa
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 360 | osoba
14 | 1 | 4 | 5 | Wpływ Grup Operacyjnych EPI na rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich | Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy o działaniu „Współpraca” oraz projektach realizowanych przez polskie Grupy Operacyjne EPI, polegających na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, a także pokazanie ich pozytywnego wpływu na dynamikę rozwoju polskiego rolnictwa, produkcji żywności oraz obszarów wiejskich. | Operacja będzie obejmowała kompleksowe opracowanie broszury promującej polskie Grupy Operacyjne EPI oraz upowszechniającej informacje o realizowanych prze te Grupy projektach. Broszura zostanie opracowana w wersji elektronicznej oraz papierowej. Przedmiotem operacji jest także zrealizowanie filmu krótkometrażowego ukazującego korzyści z realizacji projektów w ramach działania „Współpraca”, film zostanie zamieszczony na stronie internetowej CDR i Sieci SIR, za pośrednictwem kanału CDR na platformie YouTube, oraz organizacja krajowego wyjazdu studyjnego, podczas którego uczestnicy zapoznają się z rezultatami prac prowadzonych przez Grupy Operacyjne. | publikacja | Liczba publikacji | 1 | sztuka | rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, przedsiębiorcy oraz inni, zainteresowani tematyką operacji | I - IV | I-IV | 25000 | 90000 | 25000 | 90000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 36 lok. 150 02-532 Warszawa
[8 empty] | wersja elektroniczna | 1 | sztuka
[8 empty] | nakład | 200 | egzemplarz
[7 empty] | film | Liczba filmów | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba wyświetleń | 500 | sztuka
[7 empty] | wyjazd studyjny | Liczba wyjazdów | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba uczestników | 30 | osoba
15 | 1 | 4 | 2 | Hodowla zwierząt gospodarski w celu prowadzenia terapii z udziałem zwierząt - instrukcje wdrożeniowe | Celem operacji jest przekazanie wiedzy praktycznej i informacji na temat prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich dedykowanej przygotowaniu zwierząt do pracy terapeutycznej zarówno z dziećmi, jaki i osobami z niepełnosprawnościami oraz z seniorami. Terapia prowadzona z udziałem zwierząt to metoda wspomagająca leczenie oraz rehabilitację, polegająca na bliskim i naturalnym kontakcie ze zwierzętami. Usługi takie mogą zostać wprowadzone do gospodarstw rolnych, agroturystycznych oraz przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Funkcje terapeutyczne zwierząt gospodarski (m.in. koni, osłów, kur, kóz) pozwalają na projektowanie konkretnych usług dającym możliwość dywersyfikacji dochodu gospodarstw rolnych w oparciu o nowatorskie metody pracy ze zwierzętami. | Przedmiotem operacji jest opracowanie publikacji (instrukcji wdrożeniowej usług terapeutycznych do gospodarstw rolnych) dotyczącej prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich w celu przystosowania ich do pracy terapeutycznej z ludźmi. Operacja zakłada wydanie tej publikacji w wersji elektronicznej oraz w wersji drukowanej w liczbie 1500 egzemplarzy. Przedmiotem operacji jest również realizacja szkolenia e-learningowego dla 300 osób. Treść merytoryczna szkolenie e-learnigowego powstanie w oparciu o opracowaną publikację. W ramach operacji planuje się również zrealizowanie filmu edukacyjnego na temat prowadzenia terapii ze zwierzętami, film zostanie zamieszczony na stronie internetowej CDR i Sieci SIR, za pośrednictwem kanału CDR na platformie YouTube, oraz zorganizowanie wyjazdu studyjnego do gospodarstwa prowadzącego zajęcia ze zwierzętami. | publikacja | liczba publikacji | 1 | sztuka | mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele podmiotów doradczych oraz inne osoby lub przedstawiciele podmiotów zaineresowanych tematyką operacji | II-IV | I-IV | 90000 | 150000 | 90000 | 150000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
[8 empty] | wersja elektroniczna | 1 | sztuka
[8 empty] | nakład | 1500 | egzemplarz
[7 empty] | szkolenie e-learningowe | liczba szkoleń | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba uczestników | 300 | osoba
[7 empty] | film | liczba filmów | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba wyświetleń | 500 | sztuka
[7 empty] | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba uczestników | 30 | osoba
16 | 1 | 4 | 2 | Doradztwo w Edukacji Rolniczej - możliwości wzmocnienia współpracy w ramach AKIS | Celem operacji jest wzmacnianie powiązań pomiędzy doradztwem a edukacją rolniczą, między innymi poprzez wspieranie wypracowywania systemowych rozwiązań w tym zakresie, a także wspieranie skutecznej wymiany wiedzy i doświadczeń, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w produkcji rolniczej. | Przedmiotem operacji jest kontynuacja spotkań Zespołu roboczego ds. Współpracy pomiędzy publicznym doradztwem rolniczym a jednostkami edukacji rolniczej. W ramach operacji odbędzie się konferencja podsumowująca zdiagnozowane bariery, obszary problemowe oraz wypracowane sposoby ułatwiające wzajemną współpracę i transfer wiedzy. Dodatkowo planuje się przeprowadzenie, w obiektach szkolnych, 4 regionalnych wystaw edukacyjnych, na których zostaną zaprezentowane wybrane sprzęty i maszyn rolnicze. | spotkania | liczba spotkań | 4 | sztuka | przedstawiciele doradztwa rolniczego, szkół rolniczych, administracji publicznej, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, uczniowie szkół rolniczych | II-IV | I-IV | 350000 | 250000 | 350000 | 250000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 200 | osoba
[7 empty] | konferencja | liczba konferencji | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba uczestników | 100 | osoba
[7 empty] | wystawy, pokazy mechanizacyjne | liczba | 4 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 400 | osoba
17 | 1 | 4 | 2 | Budowanie sieci wymiany wiedzy na rzecz neutralności emisyjnej rolnictwa | Celem operacji jest budowanie sieci współpracy pomiędzy podmiotami, od których zależy neutralność klimatyczna a przede wszystkim ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego. Realizacja operacji przyczyni się do podniesienia świadomości konieczności wprowadzenia metod i praktyk ograniczających emisje gazów cieplarnianych w gospodarstwach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich rozwiązań. Operacja wpisuje się w zobowiązania Polski wobec UE. Zadaniem operacji jest również wymiana wiedzy między praktyka a nauką. | Przedmiotem operacji jest trzykrotne zorganizowanie warsztatów w 5 regionach Polski, na których dyskutowane będą rozwiązania ułatwiające adaptację gospodarstw do wymagań związanych z ograniczeniem emisji. Zorganizowanie 2 konferencji oraz relacji z konferencji, realizacja 4 filmów pozwoli na promocję dobrych praktyk związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Filmy zostaną opublikowane na stronie internetowej CDR w Brwinowie oraz na stronie Sieci SIR (za pośrednictwem profilu CDR na platformie YouTube). Przedmiotem operacji jest także przeprowadzenie ankiety wśród rolników, dotyczącej doświadczeń, obaw i oczekiwań w temacie ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz wydanie broszury z przykładami rozwiązań odpowiadających na ich potrzeby. Broszura będzie dystrybuowana m.in. wśród 16 WODR (do dalszego rozprzestrzeniania), przedstawicieli nauki i organizacji pozarządowych, a także innych podmiotów i osób zainteresowanych tematem. Wersja elektroniczna broszury zostanie zamieszczona na stronie internetowej CDR oraz stronie internetowej Sieci SIR. | warsztaty | liczba warsztatów | 15 | wskaźnik | przedstawiciele doradztwa rolniczego, rolnicy, przedstawiciele nauki, przedstawiciele organizacji pozarządowych, MRiRW, MKiŚ i inni zainteresowani tematyką | II-IV | I-IV | 90000 | 250000 | 90000 | 250000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 300 | osoba
[7 empty] | konferencja hybrydowa | liczba konferencji | 2 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 200 | osoba
[7 empty] | relacja z konferencji | liczba relacji | 2 | sztuka
[7 empty] | film | liczba filmów | 4 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba wyświetleń | 1000 | sztuka
[7 empty] | badanie ankietowe | liczba badań | 1 | sztuka
[7 empty] | broszura | liczba broszur | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba wersji elektronicznych | 1 | sztuka
[8 empty] | nakład | 1000 | egzemplarz
18 | 1 | 4 | 2 | Rozwój Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych | Celem operacji jest wsparcie rozbudowy Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, zarówno poprzez włączanie kolejnych gospodarstw do tej Sieci, jak też podnoszenie jakości przygotowania gospodarstw do prowadzenia pokazów i demonstracji. Gospodarstwa demonstracyjne są bardzo ważnym elementem systemu AKIS, usprawniającym transfer wiedzy i innowacji, umożliwiają zapoznanie z dobrymi praktykami oraz zastosowanymi nowoczesnymi rozwiązaniami w sposób bezpośredni. | Przedmiotem operacji jest: organizacja 6 spotkań online dla koordynatorów Sieci ze wszystkich województw, służących wymianie doświadczeń dotyczących najciekawszych pokazów i demonstracji realizowanych w gospodarstwach w obrębie Sieci, 4 szkolenia hybrydowe dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego, w których wiodącym tematem będzie wspomaganie gospodarstw w przygotowywaniu oraz prowadzeniu pokazów i demonstracji. W ramach operacji zostanie zrealizowanych 6 krajowych wyjazdów studyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane gospodarstwa będące w ścisłej współpracy z jednostkami naukowymi. W wyjeździe studyjnym wezmą udział zarówno koordynatorzy KSGD, jak również przedstawiciele gospodarstw demonstracyjnych, naukowcy współpracujący z gospodarstwami i inni zainteresowani. Wyjazdy studyjne będą promocją dobrych praktyk, a dzięki zróżnicowanej grupie odbiorców, będą doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń w ramach rozwiązań zastosowanych w gospodarstwach należących do KSGD. Przewidziane 2 konferencje hybrydowe będą przede wszystkim okazją do przedstawienia dokonań najciekawszych gospodarstw demonstracyjnych oraz popularyzacji usprawniania transferu wiedzy i innowacji poprzez KSGD. Planowane 3 szkolenia z wyjazdem studyjnym będą obejmować część wykładową, przygotowującą do wizyty w gospodarstwie oraz uczestniczenie w pokazie przeprowadzonym wspólnie przez rolnika i doradcę sprawującego opiekę nad danym gospodarstwem. Szkolenia z wyjazdem studyjnym przeznaczone są dla doradców - koordynatorów wojewódzkich KSGD oraz opiekunów merytorycznych gospodarstw demonstracyjnych. Każdy z 6 filmów instruktażowych oraz 2 publikacje wydane w ramach operacji będą formami przekazywania wiedzy pochodzącej z gospodarstw o określonej specyfice, np. na temat wyróżniających się gospodarstw ekologicznych, gospodarstw stanowiących bazę dydaktyczną szkół rolniczych, gospodarstw wyspecjalizowanych w uprawie roślin miododajnych, czy też gospodarstw wykazujących się szczególną pomysłowością w dostosowywaniu swojej infrastruktury do przeprowadzania pokazów i demonstracji. Filmy zostaną opublikowane na stronie internetowej CDR w Brwinowie - zakładka dotycząca KSGD oraz na stronie Sieci SIR (za pośrednictwem profilu CDR na platformie YouTube), będą także wykorzystywane jako materiał szkoleniowy. Publikacje będą dystrybuowane m.in. wśród 16 WODR (do dalszego rozprzestrzeniania wśród rolników), przedstawicieli nauki i szkół rolniczych, a także innych podmiotów i osób zainteresowanych tematem. Wersje elektroniczne publikacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej CDR, w zakładce KSGD, oraz stronie internetowej Sieci SIR. Niezbędnym elementem wspomagającym gospodarstwa demonstracyjne jest dalsze prowadzenie strony internetowej i wzbogacanie jej o nowe funkcjonalności, odpowiadające potrzebom gospodarstw, które będą przystępować do KSGD. | spotkanie online | liczba spotkań | 6 | sztuka | koordynatorzy wojewódzcy KSGD, przedstawiciele doradztwa rolniczego, posiadacze gospodarstw demonstracyjnych, przedstawiciele placówek badawczych, szkół rolniczych | I-IV | I-IV | 485000 | 430000 | 485000 | 430000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 180 | osoba
[7 empty] | szkolenie hybrydowe | liczba szkoleń | 4 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 100 | osoba
[7 empty] | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 6 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 180 | osoba
[7 empty] | konferencja hybrydowa | liczba konferencji | 2 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 200 | osoba
[7 empty] | film instruktażowy | liczba filmów | 6 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba wyświetleń | 1200 | sztuka
[7 empty] | publikacja | liczba publikacji | 2 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba wersji elektronicznych | 2 | sztuka
[8 empty] | łączny nakład | 1200 | egzemplarz
[7 empty] | strona internetowa | aktualizacja strony internetowej | 4 | usługa
[7 empty] | szkolenia z wyjazdem studyjnym | liczba szkoleń | 3 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 80 | osoba
19 | 1 | 4 | 2 | Funkcjonowanie lokalnych partnerstw ds. wody (LPW) | Celem operacji jest stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy powstającymi lokalnymi partnerstwami ds. wody (LPW), których członkowie, reprezentują różne podmioty oraz środowiska i mają wpływ na łagodzenie problemów związanych z zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich. LPW to pierwsza w Polsce tego typu sieć. Działania LPW są doskonałym przykładem innowacyjnego, wielopodmiotowego i kompleksowego podejścia do zagadnień związanych z racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody. Celem operacji jest także prezentacja dobrych praktyk funkcjonowania LPW oraz przykładów przedsięwzięć mających duży wpływ na poprawę gospodarki wodnej i prawidłowe gospodarowanie zasobami wodnymi. | Przedmiotem operacji jest zorganizowanie 2 konferencji i 2 warsztatów dla przedstawicieli ODR oraz innych osób zaangażowanych w proces poprawy gospodarowania zasobami wodnymi. Dopełnieniem tych działań ma być broszura, jako poradnik dla funkcjonowania LPW, prezentujący dobre przykłady zarządzania wodną na obszarach wiejskich. | broszura | liczba broszur | 1 | sztuka | przedstawiciele LPW, jednostek doradztwa rolniczego, administracji publicznej i samorządów terytorialnych, przedstawiciele nauki | II-IV | II-IV | 110000 | 100000 | 110000 | 100000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
[8 empty] | nakład | 350 | egzemplarz
[7 empty] | konferencja | liczba konferencji | 2 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 100 | osoba
[7 empty] | warsztaty | liczba warsztatów | 2 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 70 | osoba
20 | 1 | 4 | 2 | Agroleśnictwo - szansą na bioróżnorodność upraw | Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań wspólnych upraw roślin rolniczych, zielarskich i drzew. Wypracowanie innowacyjnych rozwiązań upraw pozwoli na ich wdrożenie w gospodarstwach co przełoży się na wzrost dochodu, efektywniejsze wykorzystanie powierzchni oraz wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności w uprawach polowych. Operacja przyczyni się również do podniesienia świadomości potrzeby realizacji wspólnych upraw trwałych i rolnych na jednym terenie, mających na celu nie tylko zatrzymanie wody w glebie ale również ochronę środowiska naturalnego. Operacja ma również za zadanie ułatwienie kontaktów i wymiany doświadczeń między nauką a praktyką. | Przedmiotem operacji jest realizacja 4 szkoleń w tematach: agroleśnictwo i systemy agroleśne, 2 wyjazdów studyjnych połączonych z warsztatami do województwa lubelskiego i lubuskiego, dotyczących tematyki projektowania systemów agroleśnych, a także dodruk publikacji pt. "Agroleśnictwo" w nakładzie 1000 egzemplarzy. | szkolenie | liczba szkoleń | 4 | sztuka | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych i leśnych, przedstawiciele jednostek naukowych, osoby i instytucje zainteresowane tematem | I-IV | I-IV | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 160 | osoba
[7 empty] | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 2 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 40 | osoba
[7 empty] | dodruk publikacji | liczba drukowanych publikacji | 2 | sztuka
[8 empty] | nakład | 1000 | egzemplarz
21 | 1 | 4 | 2 | Wyzwania środowiskowe we współczesnym rolnictwie - wdrażanie dobrych praktyk | Operacja ma za zadanie usprawnienie transferu wiedzy i informacji na temat praktycznych rozwiązań w zakresie różnych technik i technologii w rolnictwie, związanych z racjonalną gospodarką wodą, ekologizacją rolnictwa oraz poprawą jakości gleb, ograniczeniem stosowania pestycydów, gospodarki o obiegu zamkniętym a także ułatwienie kontaktów między różnymi grupami odbiorców operacji celem nawiązania stałej współpracy. Celem operacji jest promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego gospodarowania zarówno na poziomie gospodarstwa rolnego jak i na obszarach wiejskich. | Przedmiotem operacji jest organizacja 2 wyjazdów studyjnych krajowych, a także 2 wyjazdów studyjnych zagranicznych, dotyczących tematyki zrównoważonego gospodarowania wodą, rolnictwa ekologicznego, rolnictwa precyzyjnego, gospodarki o obiegu zamkniętym i odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. | wyjazd studyjny krajowy | liczba wyjazdów studyjnych krajowych | 2 | sztuka | przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, rolnicy, administracja rządowa i samorządowa, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa | I-IV | I-IV | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 50 | osoba
[7 empty] | wyjazd studyjny zagraniczny | liczba wyjazdów studyjnych zagranicznych | 2 | sztuka
[8 empty] | łączna liczba uczestników | 50 | osoba
22 | 1 | 4 | 5 | III Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI | Celem operacji jest sieciowanie polskich Grup Operacyjnych EPI oraz promocja projektów (wraz z ich rezultatami) realizowanych przez te Grupy, a także zapoznanie członków Grup z możliwościami współpracy międzynarodowej, w tym, w ramach Horyzontu Europa. Projekt zakłada sieciowanie GO w dwóch obszarach tematycznych: KŁŻ oraz projekty badawczo-rozwojowe. W ramach konferencji przewiduje się prezentację GO, sesje tematyczne i networkingowe. | Przedmiotem operacji jest organizacja 2 konferencji. Pierwsza z konferencji skierowana będzie do Grup Operacyjnych EPI, które realizują projekty mające na celu skracanie łańcuchów dostaw żywności, druga konferencja będzie skierowana do Grup Operacyjnych EPI realizujących projekty badawczo-rozwojowe. Podczas obu konferencji Grupy zaprezentują swoje projekty, jak również podzielą się, podczas warsztatów i debat, swoimi sukcesami, problemami i doświadczeniami z obszaru wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich. | konferencja | liczba konferencji | 2 | sztuka | reprezentanci Grup Operacyjnych EPI, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele ARiMR i MRiRW, zainteresowani działaniem "Współpraca" |  | II-IV |  | 240000 |  | 240000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 36 lok. 150 02-532 Warszawa
[8 empty] | liczba uczestników konferencji nr I (projekty badawczo-rozwojowe) | 100 | osoba
[8 empty] | liczba uczestników konferencji nr II (KŁŻ) | 70 | osoba
23 | 1 | 4 | 2 | V Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” | Celem operacji jest wspieranie aktywnego tworzenia sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi oraz wspierającymi wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja ma również na celu ułatwianie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie realizowania projektów mających podnieść poziom innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego. | Przedmiotem operacji jest organizacja konferencji skierowanej do Partnerów SIR oraz osób i instytucji zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami sektora agro. W ramach konferencji uczestnicy, motywowani przez moderatorów wydarzenia, wymienną się swoimi doświadczeniami oraz zyskają nowe kontakty, które mogą być zalążkiem wielopodmiotowej współpracy na rzecz innowacji w rolnictwie. | konferencja | liczba konferencji | 1 | sztuka | Partnerzy zarejestrowani w bazie Partnerów SIR, potencjalni Partnerzy SIR, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele Grup Operacyjnych EPI |  | III-IV |  | 150000 |  | 150000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 36 lok. 150 02-532 Warszawa
[8 empty] | liczba uczestników | 100 | osoba
24 | 1 | 4 | 2 | Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2023 | Celem operacji jest przekazanie informacji na temat innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w gospodarstwie rolnym, warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tym zakresie pomiędzy uczestnikami operacji. Organizacja konkursu ma na celu popularyzację i promowanie osiągnięć doradców w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. | Przedmiotem operacji jest organizacja konferencji hybrydowej, w temacie innowacyjnych rozwiązań i najnowszych trendów w produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także organizacja ogólnopolskiego Konkursu "Doradca Roku", który będzie uhonorowaniem najlepszych doradców za działalność w zakresie upowszechniania wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań w praktyce rolniczej, współpracy i wspólnych inicjatyw realizowanych przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Materiały konferencyjne będą wydane w formie papierowej i elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej CDR oraz Sieci SIR. | konferencja hybrydowa | liczba konferencji | 1 | sztuka | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, brokerzy innowacji, przedstawiciele instytucji pozarządowych i samorządowych |  | I-IV |  | 300000 |  | 300000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań
[8 empty] | liczba uczestników | 200 | osoba
[7 empty] | materiały konferencyjne | liczba opracowanych materiałów | 1 | sztuka
[8 empty] | wersja elektroniczna | 1 | sztuka
[8 empty] | nakład | 350 | egzemplarz
[7 empty] | konkurs | liczba konkursów | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba laureatów poziom krajowy | 3 | osoba
[8 empty] | liczba laureatów poziom wojewódzki | 16 | osoba
25 | 1 | 4 | 2 | Wiedza i Innowacje - XXVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH | Celem operacji jest ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. | Przedmiotem operacji jest organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego, podczas XXVIII Międzynarodowych Targów AGROTECH, na którym swoją ofertę będą prezentować jednostki doradztwa rolniczego (CDR i Świętokrzyski ODR) oraz instytuty naukowe podległe pod MRiRW. | stoisko informacyjno-promocyjne | liczba stoisk | 1 | sztuka | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego i nauki, producenci maszyn i urządzeń oraz środków do produkcji rolnej, inni uczestnicy targów |  | I-IV |  | 165000 |  | 165000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
26 | 1 | 4 | 2 | VIII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie | Celem operacji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych produktów oraz prezentacja wyników prowadzonych badań przez instytucje badawczo-naukowe oraz uczelnie rolnicze przy współudziale przedsiębiorców działających na rzecz rolnictwa. Przedstawione informacje przyczynią się do wzrostu rentowności gospodarstw oraz poprawy konkurencyjności sektora rolnego. Operacja ma za zadanie ułatwienie kontaktów między grupami odbiorców operacji celem nawiązania stałej współpracy między nauką a praktyką. Organizowany w ramach operacji Konkurs "Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie" będzie uhonorowaniem najlepszych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych, organizacyjnych propagujących innowacyjne rozwiązania dla sektora rolniczego. | Przedmiotem operacji jest realizacja konferencji, dotycząca tematyki wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Organizowany w ramach operacji konkurs "Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie" służy promocji innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w produkcji rolniczej. | konferencja | liczba konferencji | 1 | sztuka | przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, rolnicy, przedsiębiorcy, administracja rządowa i samorządowa, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa |  | IV |  | 130000 |  | 130000 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
[8 empty] | liczba uczestników | 100 | osoba
[7 empty] | konkurs | liczba konkursów | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba laureatów | 3 | sztuka
27 | 1 | 4 | 2 | Doradztwo rolnicze w praktyce. III Krajowe Dni Pola, Poświętne 2022 | Celem operacji jest promocja dobrych praktyk rolniczych sprzyjających ochronie środowiska z zachowaniem rentowności gospodarstw, kształtowanie proinnowacyjnych postaw rolników, ułatwianie dostępu do wiedzy fachowej, promocja dywersyfikacji działalności rolniczej, przedstawienie źródeł finansowania przedsięwzięć na obszarach wiejskich. Celem operacji jest także wspieranie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy przedstawicielami doradztwa rolniczego a rolnikami i innymi uczestnikami wydarzenia. | Przedmiotem operacji jest organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego podczas III Krajowych Dni Pola, Poświętne 2022. Na stoisku swoją ofertę i osiągnięcia prezentować będzie 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całego kraju. Szacuje się, że liczba uczestników III Krajowych Dni Pola to 100000. | stoisko informacyjno-promocyjne | liczba stoisk | 1 | sztuka | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego i nauki, producenci maszyn i urządzeń oraz środków do produkcji rolnej, inni uczestnicy targów | II |  | 125000 |  | 125000 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
Operacje własne
[15 empty] | Liczba | Kwota
[16 empty] | 2022 | 2023
[14 empty] | Razem | 27 | 3625000 | 2765000