## Opolska JR
Plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) – Samorząd Województwa Opolskiego - maj 2022
Lp. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel operacji | Przedmiot operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca
[8 empty] | Nazwa wskaźnika | Wartość | Jednostka miary |  | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s
1 | 6 | 1 | 6 | Prezentacja osiągnięć i promocja opolskiego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. | Zachowanie i wypromowanie kulinarnych walorów województwa opolskiego, wyeksponowanie kultury z jej różnorodnością i dziedzictwem lokalnych społeczności poprzez wymianę doświadczeń i wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. | Projekt zakłada realizację przedsięwzięć mających na celu promocję i popularyzację kultury ludowej, tradycji obszarów wiejskich oraz produktów tradycyjnych w kraju i za granicą poprzez organizację stoisk wystawienniczych, warsztatów i spotkań informacyjnych. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na promocję obszarów wiejskich, ich bogactwa kulturowego i kulinarnego. Poprzez promocję dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego zakłada się wymianę wiedzy i doświadczeń uczestników projektu. Upowszechniona poprzez prezentację na stoiskach demonstracyjnych zostanie wiedza w zakresie innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności i na obszarach wiejskich. | stoiska wystawiennicze | Stoiska wystawiennicze | 2 | szt. | mieszkańcy województwa, turyści krajowi i zagraniczni, pasjonaci poszukujący ofert związanych z aktywnym spędzeniem wolnego czasu poza miejscem zamieszkania, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia, LGD, koła gospodyń wiejskich | II-IV |  | 35000 |  | 35000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
[7 empty] | warsztat / spotkanie | Warsztaty i pokazy rękodzielnicze | 4 | szt.
[8 empty] | Spotkanie informacyjne | 1 | szt.
[8 empty] | liczba uczestników spotkania | 20 | os.
2 | 6 | 1 | 6 | Opolska wieś atrakcyjnym miejscem do życia i rozwoju | aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich oraz promocja regionu jako miejsca, w którym warto żyć i rozwijać się zawodowo poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w tym zakresie, zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych celem wzmacniania tożsamości miejscowości, promocję żywności wysokiej jakości (produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych) i tradycji kulturowych, w tym kulinarnych regionu oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich | W ramach operacji planuje się organizację: imprezy plenerowej, stoiska wystawienniczego na imprezie plenerowej, stoiska wystawienniczego na targach o zasięgu co najmniej regionalnym, wydanie publikacji dotyczącej sołectw. operacja wpisuje się w temat: 1. Aktywizacja obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych. 2. Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. 3. Upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw. 4. Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności. | publikacja | liczba tytułów publikacji / materiałów drukowanych | 1 | szt. | Mieszkańcy województwa opolskiego, w tym m.in. przedstawiciele: samorządu wojewódzkiego i gminnego, sołectw - w tym uczestniczących w Programie Odnowy Wsi, instytucji okołorolniczych, Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie, twórcy ludowi, producenci rolni, produktów lokalnych i tradycyjnych, przedsiębiorcy prowadzący dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, rolnicy prowadzący rolniczy handel detaliczny, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich, grupy folklorystyczne, stowarzyszenia | II-IV |  | 130000 |  | 130000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
[8 empty] | nakład | 2000 | szt.
[7 empty] | stoisko wystawiennicze na imprezie plenerowej | liczba stoisk wystawienniczych | 1 | szt.
[7 empty] | Targi/impreza plenerowa/wystawa | liczba stoisk wystawienniczych | 1 | szt.
3 | 6 | 3 | 13 | #PodrozujPoOpolsku! | Promocja obszarów wiejskich województwa opolskiego poprzez prezentację potencjału turystycznego oraz dziedzictwa kulinarnego Opolszczyzny, oferty usługowej opolskich gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorców w zakresie turystyki, sportu i rekreacji, a także innych form pozwalających na rozwój gospodarczy terenów wiejskich. Operacja przyczyni się do promowania lokalnych produktów żywieniowych, zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku oraz pogłębienia wiedzy potencjalnych turystów o możliwościach uprawiania turystyki na Śląsku Opolskim. Przyczyni się to do promocji jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. | Realizacja filmowych spotów informacyjnych związanych z promocją dziedzictwa kulinarnego, popularyzacją agroturystyki, turystyki wiejskiej, czynnego wypoczynku na obszarach wiejskich, co wpłynie na zmianę postrzegania opolskiej wsi, jej dorobku i wpływu na wiele gałęzi gospodarki o długości około 90 sek. oraz skróconej wersja o długości około 30 sek. Łączna liczba wersji montażowych spotu video: 12 ( 6 w języku polskim i 6 w języku angielskim w podziale na wersje: z audiodeskrypcją, bez audiodeskrypcją oraz bez audiodeskrypcją z naniesionymi na stałe napisami). | Informacje i publikacje w internecie | Liczba spotów reklamowych | 6 | szt. | Ogół społeczeństwa, potencjalni turyści z rynku krajowego i zagranicznego. Odbiorcami będą osoby zainteresowane poszukiwaniem ofert opolskich gospodarstw agroturystycznych oraz usług oferowanych przez przedsiębiorców z terenów wiejskich województwa opolskiego w zakresie turystyki, krajoznawstwa, rekreacji oraz innych pozwalających na rozwój gospodarczy terenów wiejskich Opolszczyzny. | II-IV |  | 80000 |  | 80000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
4 | 6 | 1 | 6 | Promocja obszarów wiejskich Opolszczyzny | Operacja ma na celu promocję obszarów wiejskich województwa opolskiego poprzez prezentację potencjału turystycznego oraz dziedzictwa kulinarnego i kulturowego Opolszczyzny oraz wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przy współpracy z LGD oraz specjalistami z dziedziny ekologii | warsztaty rękodzielnicze i kulinarne organizowane podczas imprez plenerowych i spotkań z beneficjentami programu | warsztaty | Warsztaty i pokazy rękodzielnicze | 6 | szt. | ogół społeczeństwa , dzieci z terenów wiejskich województwa opolskiego, LGD | II-IV |  | 93000 |  | 93000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
[6 empty] | konkurs plastyczny dot. PROW 2014-2020 we współpracy z lokalnymi grupami działania. Przewiduje się 2 etapy: pierwszy na poziomie LGD, gdzie zostaną wybrane najlepsze prace przechodzące do finału w etapie wojewódzkim. Laureaci zostaną otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane do działań promujących program. | konkurs | konkurs plastyczny | 1 | szt.
[6 empty] | warsztaty ekologiczne dla dzieci organizowane we współpracy z wybranymi lokalnymi grupami działania. | warsztaty | warsztaty rękodzielnicze i kulinarne | 20 | szt.
[8 empty] | uczestnicy warsztatów | 500 | os.
5 | 6 | 5 | 4 | Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD) | Wsparcie LGD w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy międzyterytorialnej oraz podniesienie kompetencji w zakresie wykonywania przez nie zadań, związanych z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego; | organizacja szkoleń, spotkań, warsztatów, seminariów etc. - wg potrzeb zgłaszanych przez LGD | Szkolenie, spotkanie, warsztat, seminarium - wg potrzeb zgłaszanych przez LGD | liczba szkoleń / spotkań | 2 | szt. | Przedstawiciele LGD i jednostki regionalnej KSOW województwa opolskiego |  |  | 12000 |  | 12000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
[8 empty] | liczba uczestników szkoleń | 60 | os.
Operacje własne
[15 empty] | Liczba | Kwota
[16 empty] | 2022 | 2023
[14 empty] | Razem | 5 | 350000