## Świętokrzyski ODR
Plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - maj 2022
Lp. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel operacji | Przedmiot operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca
[8 empty] | Nazwa wskaźnika | Wartość | Jednostka miary |  | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s
1 | 2 | 4 | 2 | "Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie świętokrzyskim" | Celem operacji jest transfer najnowszej wiedzy merytorycznej z zakresu upraw ziemniak, w tym innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych stosowanych w tej produkcji (w tym prezentacja dobrych przykładów w tym zakresie), a także umożliwienie nawiązania kontaktów między producentami ziemniaków z województwa świętokrzyskiego, dzięki czemu będą mogli podejmować wspólne inicjatywy dla lokalnego i krajowego rozwoju tej branży, w tym udział w Programie dla Polskiego Ziemniaka. | Przedmiotem operacji jest organizacja dwóch konferencji dla 100 osób, które umożliwią nawiązanie kontaktów między producentami ziemniaków, wymianę doświadczeń i zapoznanie się z Programem dla Polskiego Ziemianka w kontekście lokalnej produkcji. | konferencja | liczba konferencji | 2 | sztuka | rolnicy/producenci ziemniaków z woj. świętokrzyskiego, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, jednostek i instytutów badawczych oraz instytucji, firm prywatnych i innych podmiotów związanych z branżą ziemniaka, osoby zainteresowane tematem | II-III |  | 16294.8 |  | 16294.8 |  | ŚODR Modliszewice, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
[8 empty] | liczba uczestników | 100 | osoba
2 | 2 | 4 | 2 | "Gospodarstwa demonstracyjne jako efektywny instrument transferu innowacji w rolnictwie" | Celem operacji jest rozwój sieci gospodarstw demonstracyjnych w województwie świętokrzyskim poprzez zapoznanie rolników zainteresowanych prowadzeniem takiej działalności z ideą istnienia sieci takich gospodarstw, w tym sposobu ich zakładania i funkcjonowania oraz korzyści wynikających z prowadzenia takich gospodarstw poprzez praktyczną prezentację obiektów już funkcjonujących. | Przedmiotem operacji jest organizacja dwudniowego krajowego wyjazdu studyjnego dla 30 osób do funkcjonujących gospodarstw demonstracyjnych, które odniosły sukces, i które będą inspiracją do rozwoju sieci takich gospodarstw w województwie świętokrzyskim. Wyjazd studyjny uzupełniony będzie blokiem wykładowym zawierającym najważniejsze informacje merytoryczne dotyczące zakładania, funkcjonowania i finansowania gospodarstw demonstracyjnych, a także ich sieciowania na poziomie krajowym. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | sztuka | rolnicy z województwa świętokrzyskiego zainteresowani przystąpieniem do sieci gospodarstw demonstracyjnych, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele innych podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich i dywersyfikację działalności rolniczej, osoby zainteresowane tematem | II-III |  | 23758.1 |  | 23758.1 |  | ŚODR Modliszewice, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
[8 empty] | liczba uczestników | 30 | osoba
3 | 2 | 4 | 2 | "Postęp hodowlany w produkcji zwierzęcej i roślinnej motorem nowoczesnego rolnictwa” | Celem operacji jest transfer wiedzy – innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych i technologicznych w produkcji rolniczej i pokazanie roli postępu hodowlanego (roślinnego, zwierzęcego), jako ważnych aspektów nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa. | Przedmiotem operacji jest organizacja konferencji dla 50 osób, która zapewni transfer najnowszej wiedzy teoretycznej z przedmiotowej tematyki operacji; pokazu uprawy uproszczonej gleby (jako technologicznej i ekonomicznej alternatywy dla uprawy tradycyjnej) oraz pokazu bioróżnorodności gatunków i odmian roślin na polu doświadczalnym ŚODR Modliszewice, które stanowić będą upowszechnienie postępu hodowlanego i technologicznego w produkcji roślinnej; świętokrzyskiej wystawy zwierząt hodowlanych, która umożliwi zaprezentowanie roli postępu hodowlanego/genetycznego/biologicznego w chowie była, jako jednego z ważniejszych czynników wpływających na efektywność produkcji oraz konkursu dla hodowców, który poprzez ocenę wartości hodowlanej krów i wyłonienie najlepszych okazów stanowić będą formę uhonorowania najlepszych lokalnych hodowców. | konferencja | liczba konferencji | 1 | sztuka | rolnicy z województwa świętokrzyskiego prowadzący produkcję roślinną lub zwierzęcą, specjaliści branżowi z jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele instytutów badawczych i jednostek naukowych, związków hodowców bydła i trzody chlewnej, osoby zainteresowane tematem | II-III |  | 50000 |  | 50000 |  | ŚODR Modliszewice, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
[8 empty] | liczba uczestników | 30 | osoba
[7 empty] | pokaz | liczba pokazów | 2 | sztuka
[8 empty] | liczba uczestników | 150 | osoba
[7 empty] | wystawa zwierząt hodowlanych | liczba wystaw | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba hodowców | 50 | osoba
[7 empty] | konkurs | liczba konkursów | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba laureatów | 6 | osoba
4 | 2 | 4 | 2 | „Innowacje rozwiązania w hodowli bydła mięsnego” | Operacja ma na celu transfer wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji bydła mięsnego, wdrażania postępu hodowlanego i selekcji genetycznej, uzyskiwania wysokiej jakości mięsa wołowego oraz rozwoju i organizacji rynku zbytu. | Przedmiotem operacji jest organizacja jednodniowej konferencji dla 50 osób, która zapewni transfer wiedzy teoretycznej z przedmiotowej tematyki operacji oraz zagranicznego wyjazdu studyjnego dla 35 osób do Francji na targi hodowlane Sommet de l'Elevage wraz z wizytami w gospodarstwach hodujących bydło mięsne, które dostarczą praktycznych przykładów z zakresu nowoczesnej hodowli oraz pozwolą na międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczeń. | konferencja | liczba konferencji | 1 | sztuka | hodowcy bydła mięsnego z województwa świętokrzyskiego, specjaliści branżowi z jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele instytutów badawczych i jednostek naukowych, związków hodowców bydła, osoby zainteresowane tematem | III-IV |  | 110000 |  | 110000 |  | ŚODR Modliszewice, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
[8 empty] | liczba uczestników | 50 | osoba
[7 empty] | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba uczestników | 35 | osoba
5 | 2 | 4 | 2 | „Zrzeszanie rolników sposobem podnoszenia konkurencyjności produkcji rolniczej” | Głównym celem operacji jest przekazanie najnowszej wiedzy merytorycznej i zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu zrzeszania się rolników oraz sieciowanie kontaktów między rolnikami/podmiotami zainteresowaniami nawiązaniem wzajemnej współpracy. | Przedmiotem operacji jest organizacja trzydniowego krajowego wyjazdu studyjnego dla 25 osób do podmiotów rolniczych, które są dobrym przykładem współpracy ich członków/rolników i dzięki wdrażaniu najnowszych rozwiązań odniosły sukces, dzięki czemu zapewniony zostanie transfer wiedzy praktycznej i teoretycznej. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | sztuka | rolnicy, przedsiębiorcy z branży rolnej, przetwórczej, spożywczej z woj. świętokrzyskiego, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, grup producenckich, jednostek naukowych, uczelni rolniczych, instytutów badawczych, osoby zainteresowane tematem | III-IV |  | 39207.5 |  | 39207.5 |  | ŚODR Modliszewice, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
[8 empty] | liczba uczestników | 25 | osoba
6 | 2 | 4 | 2 | "Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w zakresie systemów jakości żywności” | Celem operacji jest upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych technik i technologii produkcji oraz przetwórstwa żywności wysokiej jakości w ramach istniejących systemów jakości żywności, a także jej sprzedaży przy wykorzystaniu strategii krótkich łańcuchów dostaw. | Przedmiotem operacji jest zorganizowanie konkursu na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” 2022 na etapie wojewódzkim, który stanowić będzie formę popularyzacji rolnictwa ekologicznego oraz uhonorowanie i pokazanie wzorcowych praktyk w tym zakresie; stoiska wystawienniczego na Targach Eco-Style 2022, którego uczestnikami będą świętokrzyscy producenci wysokiej jakości żywności ekologicznej, i które umożliwi rozwój współpracy lokalnych producentów poprzez ukazanie nowych możliwości dystrybucyjnych i marketingowych oraz zagranicznego wyjazdu studyjnego do Włoch dla 25 osób, który pozwoli na międzynarodowy transfer doświadczeń i wiedzy nt. stosowanych z sukcesem rozwiązań z zakresu systemów jakości żywności, w tym rolnictwa ekologicznego. | konkurs | liczba konkursów | 1 | sztuka | rolnicy indywidualni z sektora ekologicznego, przedstawiciele jednostek doradczych, podmiotów certyfikujących rolnictwo ekologiczne/prowadzące i wdrażające systemy jakości, przedstawiciele jednostek naukowych/uczelni rolniczych/instytutów badawczych, firmy wspierające rozwój produkcji ekologicznej, osoby zainteresowane tematem | II-IV |  | 130000 |  | 130000 |  | ŚODR Modliszewice, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
[8 empty] | liczba laureatów | 3 | osoba
[7 empty] | stoisko wystawiennicze | liczba stoisk | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba podmiotów na stoisku | 3 | sztuka
[7 empty] | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba uczestników | 25 | osoba
7 | 2 | 4 | 2 | „Upowszechnianie wiedzy z zakresu racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich w ramach tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) w województwie świętokrzyskim” | Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy nt. racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich poprzez kontynuowanie współpracy i budowanie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i jednostkami samorządowymi zainteresowanymi tworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody w powiatach woj. świętokrzyskiego. | Przedmiotem operacji jest organizacja 10 spotkań obejmujących zasięgiem wszystkie powiaty woj. świętokrzyskiego dla 260 osób, które zapewnią transfer wiedzy z zakresu przedmiotowej tematyki operacji oraz umożliwią budowanie sieci kontaktów oraz opracowanie i wydanie 4 publikacji tematycznych w wersji drukowanej w nakładzie 700 egzemplarz oraz w wersji elektronicznej, które będą uniwersalnym nośnikiem i zbiorem informacji nt. gospodarki wodnej na poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego. | spotkania | liczba spotkań | 10 | sztuka | przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, instytutów naukowych/ uczelni rolniczych, organizacji pozarządowych; rolnicy, właściciele stawów rybnych, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne podmioty zainteresowane tematem | I-IV |  | 117600 |  | 117600 |  | ŚODR Modliszewice, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
[8 empty] | liczba uczestników | 260 | osoba
[7 empty] | publikacja | liczba publikacji w wersji drukowanej | 4 | pozycja
[8 empty] | nakład | 700 | egzemplarz
[8 empty] | liczba publikacji w wersji elektronicznej | 4 | plik
8 | 2 | 4 | 2 | „Innowacyjne rozwiązania w produkcji jabłek i gruszek” | Celem operacji jest transfer wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań w produkcji jabłek i gruszek ze szczególnym uwzględnieniem ochrony sadów przed chorobami, ochrony przed szkodnikami oraz nawożenia i biostymulacji. | Przedmiotem operacji jest organizacja trzech jednodniowych konferencji tematycznych łącznie dla 90 osób (każda poświęcona innemu zagadnieniu tj. pierwsza: ochronie przed chorobami, druga: ochronie przed szkodnikami, trzecia: nawożeniu i biostymulacji), które zapewnią transfer wyspecjalizowanej wiedzy z ww. zakresu. | konferencja | liczba konferencji | 3 | sztuka | producenci jabłek i gruszek, rolnicy zainteresowani uprawą jabłek i gruszek, przedstawiciele jednostek doradczych, szkół rolniczych, instytucji i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju sektora ogrodniczego, osoby zainteresowane tematem | II |  | 29040 |  | 29040 |  | ŚODR Modliszewice, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
[8 empty] | liczba uczestników | 90 | osoba
9 | 2 | 4 | 2 | „Innowacje w zrównoważonej produkcji owoców ziarnkowych na przykładzie rozwiązań holenderskich” | Celem operacji jest zdobycie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji owoców ziarnkowych ze szczególnym uwzględnieniem ich zrównoważonego wpływu na rolnictwo, na przykładach stosowanych z sukcesem w gospodarstwach holenderskich. | Przedmiotem operacji jest organizacja pięciodniowego zagranicznego wyjazdu studyjnego dla 25 osób, który pozwoli na transfer wiedzy z przedmiotowej tematyki operacji, międzynarodową wymianę doświadczeń oraz prezentację praktyczną stosowanych rozwiązań. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | sztuka | producenci owoców ziarnkowych, rolnicy zainteresowani uprawą owoców ziarnkowych, przedstawiciele jednostek doradczych, szkół rolniczych, instytucji i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju sektora ogrodniczego, osoby zainteresowane tematem | II-III |  | 124495 |  | 124495 |  | ŚODR Modliszewice, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
[8 empty] | liczba uczestników | 25 | osoba
10 | 2 | 4 | 2 | „Innowacyjne technologie uprawy truskawki w systemie rynnowym i pod daszkami” | Celem operacji jest zwiększenie konkurencyjności i rentowności świętokrzyskiego sektora producentów truskawek poprzez zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań, nowych technologii i technik produkcyjnych, stosowanych w uprawach truskawek – szczególnie w systemie rynnowym i pod daszkami. | Przedmiotem operacji jest organizacja jednodniowego krajowego wyjazdu studyjnego dla 25 osób, który pozwoli na transfer wiedzy z przedmiotowej tematyki operacji oraz prezentację praktyczną stosowanych rozwiązań. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | sztuka | producenci truskawek, rolnicy zainteresowani uprawą truskawek, przedstawiciele jednostek doradczych, szkół rolniczych, instytucji i podmiotów działających na rzecz rozwoju sektora ogrodniczego, osoby zainteresowane tematem | II-III |  | 15400 |  | 15400 |  | ŚODR Modliszewice, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
[8 empty] | liczba uczestników | 25 | osoba
11 | 2 | 4 | 2 | „Innowacyjne rozwiązania technologiczne w nawożeniu i nawadnianiu warzyw z wykorzystaniem fertygacji” | Celem operacji jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań technologicznych w nawożeniu i nawadnianiu uprawy warzyw gruntowych na przykładzie fertygacji, jako wysoko efektywnego sposobu dostarczania składników pokarmowych poprzez nawożenie podczas nawadniania przy użyciu systemów nawadniających. | Przedmiotem operacji jest organizacja jednodniowego krajowego wyjazdu studyjnego dla 25 osób, który pozwoli na transfer wiedzy z przedmiotowej tematyki operacji oraz prezentację praktyczną stosowanych rozwiązań. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | sztuka | rolnicy/warzywnicy specjalizujący się w produkcji warzyw gruntowych, przedstawiciele instytucji naukowych, w tym nauczyciele szkół rolniczych, przedstawiciele grup producenckich, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, osoby zainteresowane tematem | II-III |  | 16175 |  | 16175 |  | ŚODR Modliszewice, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
[8 empty] | liczba uczestników | 25 | osoba
12 | 1 | 4 | 2 | "Wsparcie rozwoju szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków, jako narzędzia budowania marki lokalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości” | Celem operacji jest nawiązanie współpracy i budowanie sieci kontaktów pomiędzy lokalnymi producentami żywności regionalnej i tradycyjnej z województwa świętokrzyskiego w oparciu o markę lokalną poprzez wsparcie rozwoju szlaku kulinarnego „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” (ŚKS), będącego innowacyjnym regiolanie kompleksowym produktem turystycznym oraz transfer wiedzy na temat nowych rozwiązań w zakresie wytwarzania, promocji i sprzedaży takich produktów. | Przedmiotem operacji jest wsparcie rozwoju szlaku „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” poprzez weryfikację 87 obecnych podmiotów szlaku ŚKS, dodanie 25 nowych podmiotów poprzez ich certyfikację, organizację szkolenia dla 35 osób dotyczącego przystąpienia i funkcjonowania podmiotów na szlaku ŚKS, organizację konferencji podsumowującej dla 100 osób wraz z degustacją produktów nowych podmiotów oraz aktualizację bazy podmiotów na stronie internetowej SKŚ. | szkolenie | liczba szkoleń | 1 | sztuka | rolnicy, producenci żywności tradycyjnej, właściciele gospodarstw agroturystycznych, producenci żywności na małą skalę, przedsiębiorcy, członkowie KGW, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego z województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele jednostek i podmiotów działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, osoby zainteresowane tematem | II-IV |  | 50000 |  | 50000 |  | ŚODR Modliszewice, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
[8 empty] | liczba uczestników | 35 | osoba
[7 empty] | konferencja z degustacją | liczba konferencji | 1 | sztuka
[8 empty] | liczba uczestników | 100 | osoba
[7 empty] | certyfikacja | liczba odbiorców | 25 | podmiot
[7 empty] | weryfikacja | liczba odbiorców | 87 | podmiot
[7 empty] | aktualizacja strony internetowej | liczba stron | 1 | sztuka
13 | 2 | 4 | 2 | „Przedstawienie sposobu kreowania marki lokalnej jako narzędzia promocji regionu na przykładzie Zagórzańskich Dziedzin” | Celem operacji jest rozpowszechnienie wiedzy i przedstawienie przykładów dobrych praktyk z zakresu wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju przedsiębiorczych inicjatyw na przykładzie Zagórzańskich Dziedzin. | Przedmiotem operacji jest organizacja dwudniowego krajowego wyjazdu studyjnego dla 25 osób, podczas którego nastąpi transfer wiedzy z zakresu kreowania marki lokalnej oraz wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów między jego uczestnikami. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | sztuka | rolnicy, lokalni liderzy wiejscy, członkowie KGW, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego z województwa świętokrzyskiego, inne osoby/podmioty zainteresowane tematem | III-IV |  | 25000 |  | 25000 |  | ŚODR Modliszewice, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
[8 empty] | liczba uczestników | 25 | osoba
Operacje własne
[15 empty] | Liczba | Kwota
[16 empty] | 2022 | 2023
[14 empty] | Razem | 13 | 746970.4 | -