## Pomorska JR
Plan operacyjny KSOW na lata 2024-2025 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - Województwo Pomorskie - styczeń 2024
Lp. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel operacji | Przedmiot operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca
[8 empty] | Nazwa wskaźnika | Wartość | Jednostka miary |  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s
1 | III | 2.3 | 10 | Promocja regionu | Celem operacji będzie zachowania dziedzictwa kulturowego wsi, tradycji rolniczych, promocja wsi i pracy jej mieszkańców, a także lokalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych. | Operacja obejmuje organizację wydarzenia pn. "Pomorskie Święto Plonów - Dożynki Wojewódzkie", które zostanie zorganizowane w formie imprezy plenerowej. Wydarzenie to jest formą zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, poprzez prezentację lokalnych tradycji i folkloru. Podczas imprezy odbędzie się konkurs na tradycyjny wieniec dożynkowy. Dla lokalnych producentów, rolników, kół gospodyń wiejskich zapewnione zostaną stoiska wystawiennicze w celu umożliwienia promocji swoich produktów – lokalnej żywności, potraw, wyrobów rękodzielniczych. Zaplanowane w ramach operacji działania wpłyną na zwiększenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców wsi województwa pomorskiego, sprzyjać będą wymianie doświadczeń, nawiązywaniu kontaktów oraz wzmacnianiu identyfikacji lokalnej żywności wysokiej jakości oraz rodzimych produktów. Zaplanowane zadania posłużą również prezentacji osiągnieć rolników i promocji pomorskiej wsi. Promocja żywności wysokiej jakości ma zachęcić konsumentów do spożywania tradycyjnych i lokalnych produktów żywnościowych pochodzących z najbliższego otoczenia. | Impreza regionalna | Liczba imprez regionalnych | 1 | sztuka | mieszkańcy obszarów wiejskich województwa pomorskiego; wystawcy: producenci lokalnych wyrobów żywnościowych, w tym produktów tradycyjnych, przedstawiciele firm gastronomicznych, lokalni przedsiębiorcy związani z sektorem rolno-spożywczym, członkowie sieci dziedzictwo kulinarne; rolnicy, KGW | II-IV | nd. | 50000 | nd. | 50000 | nd. | Samorząd Województwa Pomorskiego
[8 empty] | Liczba uczestników imprez regionalnych | 1000 | osoba
[8 empty] | Liczba dni imprez regionalnych | 2 | dni
[7 empty] | Konkurs | Liczba konkursów | 1 | sztuka | uczestnicy konkursu na wieniec dożynkowy KGW, jst, sołectwa osoby fizyczne, kościelne osoby prawne inne organizacje z województwa pomorskiego
[8 empty] | Liczba uczestników konkursu | 16 | podmiot
2 | I | 2 | 10 | Dobre praktyki w branży rolniczej | Celem operacji będzie wspieranie wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w branży rolniczej oraz nawiązanie partnerstw/współpracy. | Operacja zostanie zrealizowana poprzez organizację wyjazdów studyjnych na targi wystawiennicze związane z branżą rolniczą na terenie kraju i/lub zagranicą. Zaplanowane zadanie umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa oraz zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych w branży rolniczej, które mogą zostać wykorzystane przez pomorskich producentów oraz podmioty działające w sektorze rolnym. Z każdego z wyjazdów, w celu rozpropagowania zdobytej wiedzy/doświadczeń wśród szerszego grona osób, zostaną przygotowane artykuły internetowe zawierające informacje z zrealizowanych wyjazdów. | Wyjazd studyjny krajowy | Liczba wyjazdów studyjnych krajowych | 1 | sztuka | rolnicy, branża okołorolnicza, sektor rolno-spożywczy | I-IV | nd. | 80000 | nd. | 80000 | nd. | Samorząd Województwa Pomorskiego
[8 empty] | Liczba uczestników wyjazdów studyjnych krajowych | 15 | osoba
[8 empty] | Liczba dni wyjazdów studyjnych krajowych | 2 | dni
[7 empty] | Wyjazd studyjny zagraniczny | Liczba wyjazdów studyjnych zagranicznych | 1 | sztuka
[8 empty] | Liczba uczestników wyjazdów studyjnych zagranicznych | 15 | osoba
[8 empty] | Liczba dni wyjazdów studyjnych zagranicznych | 2 | dni
[7 empty] | Artykuł w Internecie | Liczba artykułów w Internecie | 2 | sztuka
3 | II | 1 | 6 | Usługi cyfrowe w rolnictwie | Celem operacji będzie przekazanie wiedzy na temat nowych usług cyfrowych w rolnictwie, ich zastosowaniu i korzyściach w kontekście prowadzenia działalności rolniczej. | Operacja zostanie zrealizowana poprzez organizację cyklu warsztatów/szkoleń /innych form szkoleniowych. Tematyka operacji dotyczyć będzie nowych cyfrowych usług w rolnictwie oraz ukazanie korzyści z ich wprowadzenia w prowadzeniu działalności rolniczej. Powyższe formy realizacji operacji będą służyć przekazaniu wiedzy oraz zwiększeniu świadomości uczestników operacji w obliczu postępujących zmian. | Szkolenie | Liczba szkoleń | 2 | sztuka | rolnicy, przedsiębiorcy z branży rolniczej | I-IV | nd. | 60000 | nd. | 60000 | nd. | Samorząd Województwa Pomorskiego
[8 empty] | Liczba uczestników szkoleń | 50 | osoba
4 | III | 1 | 6 | Sympozjum Wsi Pomorskiej | Celem operacji będzie przekazanie wiedzy na temat ochrony rolnictwa i środowiska w obliczu zmian klimatycznych oraz rozwoju pomorskiego rolnictwa w dobie globalizacji rynków rolnych | Operacja zostanie zrealizowana poprzez organizację konferencji (sympozjum). Tematyka spotkania dotyczyć będzie zmian klimatycznych, sposobów przeciwdziałania i ograniczania ich skutków w rolnictwie pomorskim, rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska zgodnie z polityką "zielonego ładu", a także dostosowania pomorskiego rolnictwa i wdrożenia odpowiednich rozwiązań w związku z globalizacją rynków rolnych. Powyższa forma realizacji operacji będzie służyć przekazaniu wiedzy oraz zwiększeniu świadomości uczestników operacji w obliczu postępujących zmian klimatycznych i globalizacji rynków rolnych. | konferencja | Liczba konferencji | 1 | sztuka | rolnicy, przedstawiciele branżowych związków rolniczych, przedstawiciele szkół rolniczych, jst., podmioty działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich | I-IV | nd. | 50000 | nd. | 50000 | nd. | Samorząd Województwa Pomorskiego
[8 empty] | Liczba osób | 80 | osoba
5 | III | 1 | 6 | Edukacja prozdrowotna dla dzieci i młodzieży | Celem operacji będzie przekazanie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcenie, uświadomienie i pomoc w przyswojeniu wiedzy z zakresu zdrowego żywienia. | Operacja będzie polegała na zorganizowaniu warsztatów lub/i kampania promocyjnej w postaci filmu promocyjnego skierowanych/go do dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu zdrowego żywienia. Zaplanowane formy realizacji operacji posłużą do wzbogacenia i uporządkowania wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia dzieci oraz ukazania różnorodności dostępnych produktów rolnych. Tematyka spotkań zwracać będzie szczególną uwagę na kwestie wartości odżywczych produktów spożywczych z uwzględnieniem kwestii ograniczenia strat ilościowych żywności. | Spot filmowy w internecie | Liczba filmów | 1 | sztuka | Dzieci i młodzież z obszarów wiejskich | I-IV | nd. | 60000 | nd. | 60000 | nd. | Samorząd Województwa Pomorskiego
[8 empty] | Oglądalność spotu filmowego | 20000 | osoba
[7 empty] | Szkolenia | Liczba szkoleń | 4 | sztuka
[8 empty] | Liczba uczestników szkoleń | 80 | osoba
6 | V, I | 1 | 6 | Przyszłość z odnawialnymi źródłami energii | Celem operacji jest podniesienie świadomości społecznej o roli odnawialnych źródeł energii i budowanie świadomości społeczeństwa dot. zrównoważonego bezpieczeństwa energetycznego | Operacja będzie polegała na zorganizowaniu cyklu spotkań skierowanych do mieszkańców wsi i rolników. Spotkania będą poświęcone tematyce odnawialnych źródeł energii, w szczególności wykorzystywanie fotowoltaiki w gospodarstwie i domu. W trakcie spotkań będą również przedstawione korzyści tego rozwiązania dla środowiska i inwestora. Poruszane zagadnienia będą dotyczyć założeń polityki klimatycznej UE, odnawialnych źródeł energii oraz wsparcia działań dot. OZE w ramach PROW. | Szkolenia | Liczba szkoleń | 4 | sztuka | Mieszkańcy obszarów wiejskich | I-IV | nd. | 60000 | nd. | 60000 | nd. | Samorząd Województwa Pomorskiego
[8 empty] | Liczba uczestników szkoleń | 100 | osoba
7 | V, I | 1 | 13 | Efektywne zarządzanie odpadami - zero waste w domu i w ogrodzie | Celem operacji jest wykreowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców obszarów wiejskich oraz podniesienie świadomości społecznej na temat gospodarowania odpadami oraz propagowanie idei zero waste | W ramach operacji zaplanowano zorganizowanie cyklu warsztatów skierowanych do KGW i kobiet z obszarów wiejskich. Warsztaty poświęcone będą tematyce zarządzania odpadami w ogrodnictwie, kosmetologii, medycynie naturalnej i życiu codziennym. Cykl warsztatów zostanie podzielony na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej warsztatów będą poruszane m.in. zagadnienia dot. technologii sortowania i recyklingu odpadów. W części praktycznej powstaną praktyczne przedmioty codziennego użytku. | Szkolenia | Liczba szkoleń | 3 | sztuka | Mieszkańcy obszarów wiejskich w szczególności kobiety, KGW | I-IV | nd. | 60000 | nd. | 60000 | nd. | Samorząd Województwa Pomorskiego
[8 empty] | Liczba uczestników szkoleń | 60 | osoba
8 | IV | 1 | 6 | Gospodarowanie zasobami wodnymi w leśnictwie | Celem operacji jest podniesienie świadomości społecznej dot. interakcji pomiędzy lasem a wodą w dobie zmian klimatycznych (susze) oraz gospodarowania zasobami wodnymi w obszarach leśnych | W ramach przedmiotowej operacji zaplanowano zorganizowanie konferencji dla leśników i jednostek zarządzających zasobami wodnymi w województwie pomorskim, oraz konkursu dla dzieci i młodzieży. W trakcie konferencji zostaną poruszane zagadnienia dot. małej retencji, racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w leśnictwie oraz relacji między gospodarką leśną a gospodarką wodną. Konkurs skierowany będzie do dzieci i młodzieży, a tematyką będzie obejmował popularyzację wiedzy nt. roli jaką odgrywają lasy w obiegu wody w przyrodzie. | Konferencja | Liczba konferencji | 1 | sztuka | Jednostki zarządzające zasobami wodnymi i leśnymi, jst, podmioty działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. | I-IV | nd. | 60000 | nd. | 60000 | nd. | Samorząd Województwa Pomorskiego
[8 empty] | Liczba uczestników | 50 | osoba
[7 empty] | Konkurs | Liczba konkursów | 1 | sztuka | Dzieci i młodzież w wieku szkolnym.
[8 empty] | Liczba uczestników | 200 | osoba
9 | VI | 5 | 4 | Transformacja energetyczna na obszarach wiejskich | Celem operacji będzie zwiększenie kompetencji niezbędnych do realizacji zadań związanych promocją OZE na obszarach objętych lokalnymi strategiami rozwoju w nowym okresie programowania 2023-2027 | W ramach przedmiotowej operacji zaplanowano zorganizowanie cyklu szkoleń dla pomorskich lokalnych grup działania. Poruszane podczas szkoleń zagadnienia będą dotyczyć założeń polityki klimatycznej UE, odnawialnych źródeł energii oraz wsparcia działań dot. OZE w ramach PROW. Zwiększenia wiedzy w przedmiotowym temacie przez przedstawicieli lokalnych grup działania wpłynie na zwiększenie zaangażowania mieszkańców, rolników i przedsiębiorców w działaniach wspólnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym na wzrost świadomości ekologicznej i efektywności energetycznej. | Szkolenie | Liczba szkoleń | 2 | sztuka | Przedstawiciele pomorskich lokalnych grup działania | I-IV | nd. | 20000 | nd. | 20000 | nd. | Samorząd Województwa Pomorskiego
[8 empty] | Liczba uczestników szkoleń | 20 | osoba
Operacje własne
[16 empty] | Liczba | Kwota
[17 empty] | 2024 | 2025
[15 empty] | Razem | 9 | 500000